项目绩效自评报告

项目名称：社会事务专项经费

骨灰海葬及民俗集体公祭

项目主管部门：社会事务科

填报人姓名：陈贤莉

联系电话：0754-88900620

填报日期：2020年6月15日

项目基本情况及自评结论

一、基本情况

2019年度市级部门预算“社会事务专项经费”中安排骨灰海葬及民俗集体公祭80万元。主要用于骨灰海葬44.8386万元；其中资助市殡仪馆开展民俗集体公祭9万元；资助金平金砂陵园、金平南墩陵园开展民俗集体公祭活动各13万元；结余0.1614万元已被财政收回。

1. 自评情况

**1．组织开展市级骨灰集体海葬活动。**2019年4月8日，由市民政局、文明办、自然资源局、农业农村局联合主办的汕头市第38次“让先人回归自然，愿亲情溶存大海”骨灰集体海葬活动，在汕头妈屿海域举行。本次骨灰海葬，委托第三方机构实施开展，对市民继续实行全免费，活动分设上午场和下午场，共有约900名群众参加了海上追思活动，近千份先人的骨灰伴随着故乡芳香泥土和五彩花瓣撒向大海，回归自然；2019年12月20日，举办第39次骨灰集体海葬活动，整个活动共有300余名群众参加海上追思活动，2278份数（含重大项目迁坟火化骨灰1520份）撒海。活动取得较好社会效果，收到参与群众广泛好评，市电视台、南方日报、汕头日报等新闻媒体及记者现场采访并报道。

**2．组织开展民俗集体公祭活动。**2019年清明期间，市殡仪馆、金平金砂陵园、金平南墩陵园，委托第三方机构实施开展，对市民继续实行全免费，开展以“移风易俗 文明祭祖”为主题的民俗集体活动，近1500名群众参与公祭活动。

各项项目均能按预定情况进行开展，经费使用合理，自评97分。

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
| 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
| 合理性 | 2 | 2 |
| 可衡量性 | 2 | 2 |
| 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
| 计划安排合理性 | 1 | 1 |
| 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 2 | 2 |
| 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 5 |
| 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
| 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
| 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 2 |
| 成本控制 | 2 | 成本控制 | 2 | 1 |
| 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 按时保质完成，推动殡葬改革 | 25 | 25 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 无 | 25 | 25 |
| 社会效益 | 减轻群众负担，满足群众需求 |
| 生态效益 | 推进节能减排 |
| 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 推进便民服务，提升群众满意度 | 5 | 5 |

三、绩效表现

资金使用绩效。**一是推动殡葬改革和殡葬事业发展。**进一步倡导移风易俗的文明新风，组织开展公祭活动，深化殡葬领域文明创建，促进精神文明和生态文明建设。**二是切实减轻群众负担。**群众丧葬负担明显减少，群众满意度进一步提高。**三是推进了节能减排，保护环境。**推动节地生态安葬，保护环境，巩固提升汕头海葬品牌。**四是满足市民群众的生态殡葬服务需求。**

四、存在问题和改进意见

因殡葬服务的特殊性，缺乏行业标准，海葬、公祭购买服务中存在经费投入少、专业承接机构少、难以招聘承接单位、服务难以量化等实际问题。

下一步将加强对资金项目的督促指导，提高资金使用效率，接受社会和群众监督，确保资金依法依规发挥效益。