## Sheet1
2019年6月随机抽检项目施工发包与承包违法行为检查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 所属区县 | 检查结果
1 | 滨港南片区B-03-01地块商品房项目（一期） | 汕头市龙光铭骏房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 市直 | 施工合同中承包范围内容不完善，欠缺电梯、消防工程的内容。
2 | 宜华城新豪湾项目（一期） | 广东宜华房地产开发有限公司 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 市直 | 施工合同中承包范围没包括桩基础、消防、电梯等内容。
3 | 汕头市档案馆项目（修缮） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东嘉运建设有限公司 | 市直 | 现场无法提供工程款支付凭证、人员劳动合同、社保关系证明、工资支付凭证等检查所需资料。
20 | 汕头市38街区金晖中学建设工程 | 汕头市国土开发服务公司 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 市直 | 管理人员社保证明记录至2018年7月；项目安全员未到场。
21 | 汕头市中山路东延新津河大桥工程 | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 市直 | 未现场提供总承包向劳务分包单位的转账支付凭证。（注：1月内完善补齐相关资料）
22 | 港区排洪沟与黄厝沟连接箱涵建设工程 | 汕头市城市综合管理局 | 广东东晟建设工程有限公司 | 市直 | 现场未提供总承包施工合同。项目经理未到场，未提供主要管理人员社保资料。
4 | 鮀浦蓬洲村龙泉岩前B地块房地产开发项目（一期） | 汕头市荣信投资有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 金平区 | 基本符合检查要求。
5 | 北墩乡立兴楼C、D座续建工程项目 | 汕头市建安房地产开发总公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 金平区 | 监理报验手续部分欠盖项目章。
17 | 林百欣附属小学 | 汕头市龙湖区教育局 | 华赣城建集团股份有限公司 | 龙湖区 | 施工总承包单位现场管理人员的劳动合同、工资支付凭证、社保关系证明等材料未能提供。
18 | 龙湖区福利院项目 | 汕头市龙湖区民政局 | 广东东楚建设有限公司 | 龙湖区 | 基本符合检查要求。
23 | 汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程；府前路改造工程；河中路中段改造工程；玉岗路建设工程。 | 汕头市粤鑫投资有限公司 | 达濠市政建设有限公司 | 濠江区 | 基本符合检查要求。
24 | 悦水湾三期（第17-19、21幢住宅楼） | 广东联泰房地产有限公司 | 广东广华建设有限公司 | 濠江区 | 未提供向专业分包单位的工程款支付凭证。
25 | 汕头市海湾新区南滨片综合建设项目 | 汕头市苏埃通道建设投资发展有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 濠江区 | 未提供施工单位向劳务分包单位支付的工程款支付凭证。
26 | 绿地总部中心（2#、3#、5#及地下室A区） | 汕头市绿地投资置业有限公司 | 上海创宏建设集团有限公司 | 濠江区 | 建设单位和施工单位签订的施工合同时，施工方用章需要规范，施工合同不规范。未提供专业承包合同。
13 | 天玺湾 | 汕头市澄海区碧城地产有限公司 | 浙江融兴建设有限公司 | 澄海区 | 开工报告应盖公章，开工报告未提供，支付分包单位的工程款支付凭证等未提供。
14 | 馨园8、9、10、11幢 | 汕头市碧桂园投资有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 澄海区 | 机电安装合同文本不规范，未提供工程款支付凭证，专业承包单位只有项目经理的相关资料，其他资料未提供。
9 | 东升·新世界住宅小区（三旧改造项目）三期 | 汕头市东升房地产开发有限公司 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 潮阳区 | 现场缺部分工程款收付凭证。
10 | 镇五学校周边改造片区扩大范围（第五幢） | 汕头市四华房产开发有限公司 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 潮阳区 | 工程款支付凭证收款方为汕头市潮阳第二建筑总公司潮阳分公司。
11 | 汕头潮南胪岗碧桂园一期 | 汕头市潮南区碧华置业有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 潮南区 | 现场无法提供工程款收付凭证。
12 | 汕头市潮南区砺青中学新校区 | 汕头市潮南区砺青中学 | 汕头市建筑工程总公司 | 潮南区 | 现场无法提供工程款收付凭证、部分现场管理人员劳动合同、社保关系证明、工资支付凭证。
15 | 半岛逸景海岸二期 | 汕头市盛通投资有限公司 | 广东铭濠润建工有限公司 | 南澳县 | 总承包合同不规范，未含消防工程、电梯及安装等工程。
16 | 香域海景 | 南澳县荣南海产品贸易有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 南澳县 | 主要人员的劳动合同、工资支付凭证、社保等资料未提供。项目现场项目经理未到岗，监理单位履职不到位。
6 | 汕头华润九里怡园二期 | 汕头市润侨地产发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 华侨试验区 | 现场无法提供工程款收付凭证、部分现场管理人员劳动合同、社保关系证明、工资支付凭证。
7 | 泰盛科创园南区 | 汕头市泰盛科技有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 华侨试验区 | 现场无法提供工程款收付凭证、部分现场管理人员劳动合同、社保关系证明、工资支付凭证。
8 | 超声研发中试厂房建设项目 | 汕头超声电子（集团）公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 高新区 | 基本符合检查要求。
19 | 苯扎氯铵原材料合成厂项目 | 汕头市保税区维泽医药化工原料有限公司 | 广东中龙建设有限公司 | 保税区 | 项目经理刘光龙（440881198304211413）资格证编号GD004292提供的资料中表明注册已过期。未提供总承包单位项目管理人员任命书、劳动合同、工资支付凭证、社保证明等，现场无总承包单位人员在岗。