## Sheet1
在建项目监理行为检查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属区县 | 检查情况
1 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第二期） | 汕头市华润置地地产发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 市直 | 监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
2 | 帝豪公寓二期 | 香港东兴集团有限公司 | 广东金恒丰建设有限公司 | 广州市恒茂建设监理有限公司 |  | 1.目前进行基础施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
3 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目（安置区一期） | 汕头市建鑫城市建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 |  | 未发现监理单位有违规情况。
4 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目（安置区二期） | 汕头市建鑫城市建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 |  | 未开工。
5 | 海滨路东延（一期）工程-海滨路（金环路-货运路） | 汕头市政府投资项目代理管理中心 | 中耀建设（福建）有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 |  | 监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
6 | 中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程-龙湖片区 | 中交汕头道路交通投资建设有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 |  | 1.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。2.监理人员变更未经建设单位同意。
7 | 鮀浦蓬洲村龙泉岩前B地块房地产开发项目（二期） | 汕头市荣信投资有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东重工建设建立有限公司 | 金平区 | 监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
8 | 合成树脂及天然高分子容器制造项目（厂房C、D栋） | 汕头市中兴五金皮塑有限公司 | 广东汕头市升航建筑有限公司 | 广州汕头市联益建设咨询有限公司 |  | 1.检查时，总监不在现场，有请假证明,但手续不完善。2.目前进行地下室底板施工，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求3.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。4.监理日志不规范。
9 | 林百欣附属小学 | 汕头市龙湖区教育局 | 华赣城建集团股份有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 龙湖区 | 监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
10 | 粤东物流总部新城一期北片区启动区土地一级开发项目二期市政道路工程-次干二路（次干三路-规划支路）、支路（泰山路-次干三路） | 五矿（汕头）粤东物流新城发展有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 |  | 有将实名制、分账制纳入监理工作，未及时向行政主管部门报告实名制落实不到位情况，未接入实名制平台。
11 | 万顺创新产业园项目（功能性薄膜生产项目8-10栋、地下室） | 广东万顺科技有限公司 | 广东豪江建设有限公司 | 广东建咨工程管理有限公司 | 濠江区 | 1.目前进行桩基础施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
12 | 中海信（汕头）创新产业城项目A地块二期（产A-10～产A-41） | 汕头市中海信置业有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 洛阳石化工程建设集团有限责任公司 |  | 1.目前进行主体施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
13 | 绿地总部中心（2#、3#、5#及地下室A区） | 汕头绿地投资置业有限公司 | 上海创宏建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 |  | 1.目前进行主体施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
14 | 碧海阳光西区（暂定名：熙海岸）项目一期 | 汕头市伟达房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 四川康立项目管理有限责任公司 |  | 目前进行主体施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。
15 | 天玺湾 | 汕头市澄海区碧城地产有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 | 澄海区 | 1.目前进行主体施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.有将实名制、分账制纳入监理工作，但未及时向行政主管部门报告实名制落实不到位情况。未接入实名制平台。
16 | 和翔花园一区1幢之一住宅及配套 | 汕头市澄海区协和房地产开发有限公司 | 汕头市澄海区协和建筑工程有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 |  | 有将实名制、分账制纳入监理工作，未及时向行政主管部门报告实名制落实不到位情况。
17 | 白求恩潮阳医院（一期） | 汕头市白求恩医疗养老管理有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 潮阳区 | 1.监理人员中有两人证书从业单位未变更。2.目前进行主体施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。3.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
18 | 文明（双语）幼儿园 | 汕头市雅展装饰有限公司 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 汕头市潮阳建筑工程监理有限公司 |  | 监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴，未建立日常监理台账。
19 | 高效节能节水印染加工项目 | 汕头市丰诚织染有限公司 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 潮南区 | 1.目前进行主体施工阶段，监理人员3人（缺3人）。2.未提供监理姚坚华的社保凭证，有劳动合同；总监开会，不在场。3.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴，未建立日常监理台账。
20 | 高效节能节水织造印染加工项目 | 汕头市丽嘉纺织实业有限公司 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 福建安华发展有限公司 |  | 监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
21 | 云海花园一期5号楼 | 南澳县碧桂园房地产开发有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 | 南澳县 | 有将实名制、分账制纳入监理工作，未接入实名制平台。
22 | 海滨大厦B栋 | 南澳县恒天房地产开发有限公司 | 汕头市南华建筑有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 |  | 1.除总监以外，监理人员社保、工资发放表未提供。2.目前进行主体施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。3.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。4.监理日志资料不全。
23 | 置地公馆 | 汕头市润侨地产发展有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 华侨试验区 | 1.目前进行基础施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
24 | 潮商中心大厦 | 潮商集团(汕头）投资有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 |  | 1.目前进行基础施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。
25 | 超声研发种试厂房建设项目 | 汕头超声电子(集团）公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 高新区 | 1.未提供有关人员的社保凭证、劳动合同、工资发放情况。2.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。3.工程材料、构配件、设备拨审表审查滞后。
26 | 汕头市保税区领域跨境电子商务产业园项目（一期） | 汕头保税区领域跨境电子商务有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 中泰工程管理有限公司 | 保税区 | 1.目前进行基础施工阶段，监理人员数量不满足广东省建设厅文件中有关项目监理机构监理人员最少配置要求；项目监理班子只有一人到位。2.总监代表未提供监理工程师资格证书及注册资料。3.监理单位未将实名制、分账制等情况纳入监理工作范畴。