附件2

升平断面2019年达标攻坚任务清单

| - 项目类别 | - 编号 | - 项目名称 | - 直接改善断面（河流）名称 | - 建设规模/ - 整治内容 | - 目前进度（以2018年年底 - 完成进度计） | - 建成时限要求 | - 责任单位 | - 督导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A、工业污染源控制 | - A-1 | - 金平区“散乱污”企业专项整治 | - 升平断面 | - 264家 | - 25.38% | - 2019年6月底 | - 金平区政府 | - 市生态环境局、市发展改革局 |
|  | - A-2 | - 龙湖区“散乱污”企业专项整治 | - 东墩沟 | - 7家 | - 85% | - 2019年6月底 | - 龙湖区政府 |  |
|  | - A-3 | - 金平区清洁化改造 | - 升平断面 | - 8家于2019年底前完成清洁化改造，1家于年底前启动清洁审核工作。 | - -- | - 2019年底 | - 金平区政府 | - 市工信局、市生态环境局 |
| - B、城镇生活污水处理厂建设（新、改、扩） | - B-1 | - 汕头市西区污水处理厂建设 | - 梅溪河 | - 5万吨/日 | - 前期阶段 | - 2020年底 | - 市城市管理和综合执法局 | - -- |
|  | - B-2 | - 汕头市北轴污水处理厂提标改造 | - 梅溪河 | - 12万吨/日 | - 正在施工 | - 2019年6月底主体完成 | - 市城市管理和综合执法局 | - -- |
| - C、污水收集管网建设 | - C-1 | 汕头市中心城区西片区截污管网完善工程 | - 梅溪河 | - 截污干管约8.22公里、一体化泵站、13座水闸 | - 前期阶段 | 2019年底 | 市城市管理和综合执法局 | -- |
|  | - C-2 | - 汕头市西区污水处理厂配套管网工程 | - 梅溪河 | - 13.62公里 | - 前期阶段 | - 2020年底 | - 市城市管理和综合执法局 | - -- |
|  | - C-3 | - 龙湖区万吉工业园区西北面截污管道工程 | - 东墩沟 | - 0.68公里 | - 计划阶段 | - 2019年底 | - 龙湖区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - C-4 | - 月浦主排渠黑臭水体整治项目配套的截污工程 | - 月浦主排渠 | - 4.63公里 | - 于2018年2月底启动建设，累计完成截污管道（DN500中空壁缠绕管、DN600中空壁缠绕管800钢筋砼管、d1000钢筋砼管、d1200钢筋砼管）敷设约3269米，检查井113座，截流井8座，敷设补水管道约780米，箱涵1080米,电缆管770.7米，道路修复14388平方米。 | - 2019年8月底 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - C-5 | - 鮀济河黑臭水体整治项目配套的截污工程 | - 鮀济河 | - 13.5公里 | - 鮀济河（桑浦山～牛田洋段）黑臭水体整治截污工程于2018年2月底启动建设，累计完成截污管道（DN400中空壁缠绕管、DN600中空壁缠绕管、d800钢筋砼管、d1000钢筋砼管、d1200钢筋砼管、d1350钢筋砼管）敷设约4480米，检查井160座，箱涵1座，道路修复约27658平方米。 | - 2019年底 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - C-6 | - 韩提路（商平路-月眉路）截污管网工程 | - 梅溪河 | - 1.348公里 | - 现已完成了摸查、《可行性研究报告》编制等工作，正在进行初步设计、地质勘探等工作 | - 力争2019年底完成工程主体 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - C-7 | - 金平区工业园区升平片区部分地段截污工程 | - 西港河 | - 1.05公里 | - 大学路沿线排污口进行驳接（主要是升平工业园一片区、二片区），现已完成初步设计。 | - 力争2019年底完成工程主体 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
| - D、农村生活污水和垃圾治理 | - D-1 | - 农村生活污水专项治理 | - 升平断面 | - 结合“美丽乡村”建设，对43处水体（其中池塘15处、河沟渠段28处）进行治理，总投资约1350万元。 | - 月浦、岐山基本完成清淤工作，在安装设备；鮀江部分完成清淤；已安装设备3台。 | - 2019年8月底 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - D-2 |  | - 升平断面 | - 农村生活污水处理率达到80% | - -- | - 2019年底 | - 金平区政府、龙湖区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - D-3 | - 农村生活垃圾转运处理 | - 升平断面 | - 按照每个自然村不少于1个以上垃圾收集点、1个以上保洁员标准配备，村庄垃圾处理率达到95%。 | - -- | - 2019年底 | - 金平区政府、龙湖区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
| - E、农业面源污染整治 | - E-1 | - 金平区非禁养区规模化养殖场整治、限养区养殖户清理工程 | - 红莲池河、大港河 | - 2家养殖场（共计3000头）； - 5家养殖户； | - 50% | - 2019年6月底 | - 金平区政府 | - 市农业农村局 |
|  | - E-2 | - 龙湖区鸥汀街道禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理工程 | - 东墩沟 | - 1家养殖场（共计770头） | - 50% | - 2019年6月底 | - 龙湖区政府 | - 市农业农村局 |
|  | - E-3 | - 推进化肥、农药减量增效 | - 升平断面 | - 主要农作物化肥、农药利用率达到39%以上。 | - -- | - 2019年底 | - 金平区政府、龙湖区政府 | - 市农业农村局 |
|  | - E-4 | - 推行多手段废弃物资源化利用技术模式 | - 升平断面 | - 流域内畜禽粪污资源化利用率达到68%以上 | - -- | - 2019年底 | - 金平区政府、龙湖区政府、市农业农村局 | - 市农业农村局 |
| - F、河长制专项行动 | - F-1 | - 按照省、市第一总河长令，持续开展“五清”专项行动，开展梅溪河、西港河、大港河水面漂浮物清理专项行动。 | - 梅溪河、大港河、西港河、鮀济河 | - ---- | - 清漂专项行动完成60% | - 长期 | - 金平区、龙湖区人民政府 | - 市水务局 |
|  | - F-2 | - 金平区入河排污口清理整治行动 | - 月浦主排渠 | - 结合黑臭水体截污管网完成情况，拟关闭入河排污口18个 | - 0% | - 2019年12月底 | - 金平区政府 | - 市水务局、市生态环境局 |
|  | - F-3 | - 龙湖区入河排污口清理整治行动 | - 东墩沟 | - 结合龟桥北排渠2019年将年丰关灌渠和龟桥北排渠共16个入河排污口污水接入工程截污管网后进入市政排污管网 | - 0% | - 2019年12月底 | - 龙湖区政府 |  |
| - G、重点河道、支流整治工程 | - G-1 | - 韩江粤东续建配套与节水改造工程（东凤灌区汕头片区） | - 鮀济河 | - 改造渠道14.229公里、重建引水闸（包括鮀济河清淤5公里） | - 25% | - 2019年12月底 | - 金平区政府 | - 市水务局 |
|  | - G-2 | - 鮀济河等两处黑臭水体整治工程 | - 鮀济河 | - 9.8公里 | - 30% | - 2019年12月底 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  |  |  | - 月浦（西港）主排渠 | - 5.25公里 | - 75% | - 2019年8月底 |  |  |
|  | - G-3 | - 东墩沟应急治理工程 | - 东墩沟 | - 2.256公里 | - 已于 12月底开工建设。围堰约500米，管道基础约140米，检查井7座。 | - 2019年8月底 | - 金平区政府 |  |
|  | - G-4 | - 金平区14处污染水体整治项目（区段一） | - 玉港河 | - 5.48公里 | - （1）2018年12月4日，完成项目建议书批复；（2）2019年1月10日，完成项目可行性研究报告批复；（3）区段一（6条城市黑臭水体）：目前正在进行EPC招标，进展情况如下：①2019年1月29日，召开初步设计评审会；②1月31日，列入年度固定资产投资计划批复；③2月1日，EPC招标文件上网；（4）区段二（8条市政污水通道）：正在加快编制初步设计、工程概算。 | - 2020年底完成主体工程 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  |  |  | - 月浦社区厅前-沙坪排水沟 | - 1.6公里 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 前溪河（南门排渠） | - 0.7公里 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 沟南社区南干渠 | - 1.76公里 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 月浦大排渠 | - 2.85公里 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 陇头关沟渠 | - 1.92公里 |  |  |  |  |
|  | - G-5 | - 金平区14处污染水体整治项目（区段二） | - 金港路排洪沟 | - 0.7公里 |  | - 2020年底完成主体工程 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  |  |  | - 沟南社区围沟湖头段 | - 1公里 |  | - 2019年底完成 |  |  |
|  |  |  | - 岐山第一灌渠 | - 2.6公里 |  | - 2020年底完成主体工程 |  |  |
|  |  |  | - 岐山第二灌渠 | - 2.6公里 |  | - 2020年底完成主体工程 |  |  |
|  |  |  | - 岐山第二排渠 | - 2.45公里 |  | - 2020年底完成主体工程 |  |  |
|  |  |  | - 上围仔后溪沟 | - 0.2公里 |  | - 2019年底完成 |  |  |
|  |  |  | - 明珠园排沟 | - 0.1公里 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 报本沟渠 | - 0.4公里 |  |  |  |  |
|  | - G-6 |  | - 沙北排渠 | - 1.3公里 | - 长度约7.1公里、面积约0.1平方公里，摸查工作基本完成。 | - 2020年底完成主体工程 | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - G-7 |  | - 二围排渠 | - 4.3公里 |  |  | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - G-8 |  | - 龙州沟 | - 1.5公里 |  |  | - 金平区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - G-9* | - 金平区沙北排渠、金港水利沟等14处一体化应急处理 | - -- | - -- | - -- | - 2019年 | - 金平区政府 | - -- |
|  | - G-10* | - 龙湖区旦家园、陈厝寨等8处一体化应急处理 | - -- | - -- | - -- | - 2019年 | - 龙湖区政府 | - -- |
|  | - G-11 | - 龙湖区龟桥北排渠综合整治工程 | - 东墩沟 | - 该项目整治沟渠总长5.2公里，其中：引水渠长2.8公里、龟桥北排渠长2.4公里。主要整治内容包括对排涝整治、引水改造和两岸截污以及景观配套。项目概算总投资8325.65万元。 | - 2018年12月底累计完成渠段施工约2200米、完成污水管道铺设2000米，累计完成投资3322万元，约占总投资40%。 | - 2019年底 | - 龙湖区政府 | - 市城市管理和综合执法局 |
|  | - G-12 | - 鸥汀东片6条沟渠（旦家园灌渠、大排沟、上黄线灌渠、蔡社涵线排渠、铁洲灌渠、水利所面前沟等）整治工程 | - 东墩沟 | - 计划对旦家园灌渠、大排沟、上黄线灌渠、蔡社涵线排渠、铁洲灌渠、水利所面前沟等6条沟渠总长12.1公里进行清淤、砌筑石篱，计划投入资金2500万元。 | - 目前已完成工程的设计、预算和送审工作，计划3月上旬将通过区政府采购平台进行公开招投标后进入实质施工 | - 2019年底 | - 龙湖区政府 | - 市城市管理和综合执法局、市水务局 |
| - H、其它 | - H-1 | - 商船检查 | - 西港河 | - 对靠泊码头作业商船加强污油水、生活污水检查力度，严禁非法排污。 - 加强船用燃油检查工作（取样送检） | - 每月进行检查 | - 2019年全年 | - 汕头海事局 | - -- |
|  | - H-2 | - 小型加油船 | - 西港河 | - 1、按《汕头海事局水上加油站安全与防污染分级（动态）评分制》对辖区小型加油船开展安全检查、加强污油水、生活污水检查力度，严禁非法排污。2、加强船用燃油检查工作（取样送检）。 | - 每年至少安全检查二次，其他检查每月进行 | - 2019年全年 | - 汕头海事局 | - -- |
|  | - H-3 | - 渡口渡船 | - 梅溪河 | - 按《广东省渡口渡船安全管理办法》加强渡口渡船检查，严禁船舶油污水、生活污水、垃圾等非法排放。 | - 每月至少检查一次 | - 2019年全年 | - 汕头海事局 | - -- |
|  | - H-4 | - 海关扣押船舶 | - 西港河 | - 加强日常巡查力度，督促看管单位加强管理，严禁非法排污。 | - 每月至少巡查二次 | - 2019年全年 | - 汕头海事局 | - -- |

注：金平区、龙湖区一体化应急处理设施项目数量及名称以区的最终方案为准。