|  |
| --- |
| 汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目进展情况表 2006.2.15  |
| 序号  | 建设项目  | 项目地点  | 总堤长 （公里）  | 总库容(万方）  | 建设单位  | 项目 责任人  | 职务  | 前期工作情况  | 建设进展情况  | 2006年 应开工项目  |
|   | 合计  |  | 455.097  | 8428  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 牛田洋海堤  | 金平区  | 14.26  |  | 汕头市水利局  | 苏耀光  | 汕头市副市长  | 已完成  | 已完成98%工程量  | 扫尾建设  |
| 2  | 棉北海堤  | 潮阳区  | 24.2  |  | 潮阳区水利局  | 郑耿斌  | 潮阳区副区长  | 已完成  | 已完成70%工程量  | 续建  |
| 3  | 秋风岭水库  | 潮南区  |  | 6903  | 秋风岭水库管理处  | 黄蘅  | 潮南区副区长  | 已完成  | 已完成92%工程量  | 扫尾建设  |
| 4  | 汕头大围达标加固  | 金平、 龙湖区  | 90.1  |  | 汕头市水利局  | 苏耀光  | 汕头市副市长  | 完成可研报告  |  |  |
| 5  | 上蓬围江海堤  | 江堤  | 龙湖区  | 41  |  | 龙湖区水利局  | 李耿坚  | 龙湖区代区长  | 完成可研报告  |  |  |
| 海堤  |  | 已完成  |  | 续建  |
| 6  | 一八围江海堤  | 江堤  | 澄海区  | 60.9  |  | 凤翔街道 澄华街道 广益街道 上华镇政府  | 陈棉生  | 澄海区区长  | 完成可研报告  |  |  |
| 海堤  |  | 已完成  |  | 续建  |
| 7  | 潮南区龙溪一级水库  | 潮南区  |  | 1525  | 龙溪水库管理处  | 黄蘅  | 潮南区副区长  | 完成可研报告  |  |  |
| 8  | 潮南区城市防洪工程  | 潮南区  | 22.2  |  | 陈店、司马、 峡山镇政府  | 黄蘅  | 潮南区副区长  | 完成可研报告  |  |  |
| 9  | 潮阳区城市防洪工程  | 潮阳区  | 19.6  |  | 潮阳区水利局  | 林平  | 潮阳区区长  | 已完成初步设计  |  | 新建  |
| 10  | 南澳县城防洪工程  | 南澳县  | 2.8  |  | 南澳县水利局  | 叶先华  | 南澳县县长  | 已完成  |  | 新建  |
| 11  | 苏溪围江海堤  | 江堤  | 澄海区  | 57.16  |  | 溪南、莲上、 莲下 隆都镇政府  | 陈棉生  | 澄海区区长  | 完成可研报告  |  |  |
| 海堤  |  | 已完成  |  | 新建  |
| 12  | 濠江东、西岸海堤  | 濠江区  | 32.567  |  | 濠江区水利局  | 蔡炳锐  | 濠江区区长  | 已完成  |  | 新建  |
| 13  | 苏北围江海堤  | 澄海区  | 19.36  |  | 东里、盐鸿 莲华镇政府  | 陈棉生  | 澄海区区长  | 完成可研报告  |  |  |
| 14  | 练江堤  | 潮阳区  | 35.15  |  | 潮阳区水利局  | 林平  | 潮阳区区长  | 已完成初步设计  |  | 新建  |
| 15  | 榕江堤金关围  | 潮阳区  | 35.8  |  | 潮阳区水利局  | 郑耿斌  | 潮阳区副区长  | 已完成  |  | 新建  |

|  |
| --- |
| 汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（一）  |
| 区、县别  | 已完成加固工程项目  |
| 所在乡镇  | 水库名称  |
| 合计  |   | 95 宗  |
| 金平区  | 共3宗  | 日月坑、鸡笼山、过水坑  |
| 濠江区  | 小计  | 17宗  |
| 达濠  | 西坑、水望底、坑内、东坑、东南坑、后落、内坑、鸡肝坑、尖石坑、岭脚、井仔内、大门坑  |
| 河浦  | 大脚虾、石音坑、水鸡岭、铁鸟坑、陈厝坑  |
| 澄海区  | 共4宗  | 鸡肠岭、西浦、大潭内、碧砂  |
| 南澳县  | 共7宗  | 黄花山、坑内、果老山、羊屿、圆墩、北面坑、后花园  |
| 潮阳区  | 小计  | 39宗  |
|  | 文光  | 岭后、凤肚  |
|  | 城南  | 东岩、竹仔  |
|  | 棉北  | 大坑、新丰  |
|  | 海门  | 长埔坑、坑内  |
|  | 金浦  | 葫芦、青官、乌石、陂头仔  |
|  | 河溪  | 鸡笼、里篮、尖石  |
|  | 铜盂  | 灵山、坑底  |
|  | 关埠  | 树下、大坑口  |
|  | 金玉  | 水沟岭、大池肚、狮尾岭、九槽坑、大冬瓜  |
|  | 灶浦  | 牛陂湖  |
|  | 西胪  | 姜园、水鸡地、飞英、江龙、冷水坑、南陂湖  |
|  | 和平  | 洞内、下水吼、上水吼  |
|  | 贵屿  | 蟹窑  |
|  | 谷饶  | 鲤鱼陂、 东棚、 鸡笼、 径门  |
| 潮南区  | 小计  | 25宗  |
|  | 两英  | 老虎岩、奶輋、深田  |
|  | 仙城  | 下金溪、利陂、大王肚、上金坪、牛卧戈  |
|  | 胪岗  | 蜘蛛埔、牛牯岭  |
|  | 成田  | 印石、狗地、后南田  |
|  | 沙陇  | 五沟、百二坵、庵坑  |
|  | 田心  | 水柳、公坑  |
|  | 红场  | 石盘仔、官芒坪、释迦山  |
|  | 雷岭  | 大陇洋、锡坑、西潭、狗骨岭  |

|  |
| --- |
| 汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（二）  |
| 区、县别  | 计划0 6年 完成加固工程项目  |
| 所在乡镇  | 水库名称  |
| 合计  |  | 54 宗  |
| 濠江区  | 共7宗  | 坑底、径内、长坑、横坑、后彼尾、白庵篮、鳄鱼  |
| 潮阳区  | 小计  | 25宗  |
|  | 棉北  | 新铺、五吼、东坑、岩肚  |
|  | 海门  | 大王  |
|  | 金浦  | 下坑、九层、双沟堀、龟头  |
|  | 河溪  | 石夹  |
|  | 关埠  | 蟹地  |
|  | 金灶  | 龙钟池、陂头山  |
|  | 金玉  | 神仙仔、郭公田  |
|  | 西胪  | 坑底、百二坵、龟山、岭顶  |
|  | 和平  | 牛踏内  |
|  | 谷饶  | 三合、径底、东坑篮、湖仔  |
|  | 文光  | 风吹岩  |
| 潮南区  | 小计  | 22宗  |
|  | 两英  | 伯公坷、奶坑、古楼、店篮虎  |
|  | 仙城  | 坑田门、下金坪  |
|  | 胪岗  | 杨梅坑、砚前坑  |
|  | 成田  | 林楼、象地、官篮仔、牛屎巷  |
|  | 田心  | 狗肚、湖仔  |
|  | 红场  | 大帽山、崩田隙、过垭、崩山  |
|  | 雷岭  | 猛虎跳、严下、岭兜、老虎輋  |

|  |
| --- |
| 汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（三）  |
| 区、县别  | 尚未列入加固计划工程项目  |
| 所在乡镇  | 水库名称  |
| 合计  |  | 42 宗  |
| 澄海区  | 共1宗  | 塔山  |
| 南澳县  | 共2宗  | 圆墩上、青澳  |
| 潮阳区  | 小计  | 24宗  |
|  | 城南  | 后塭、内邢  |
|  | 海门  | 水吼、孔子坑、坑底、崩坑  |
|  | 金浦  | 柴龙虾、牛寮肚、十八坵  |
|  | 铜盂  | 长龙、湖仔  |
|  | 金玉  | 第四池、葫芦门、石梨  |
|  | 西胪  | 文堂、洞尾、石水坑  |
|  | 和平  | 卢厝龙、篮南坑  |
|  | 谷饶  | 大湖、皮刀地、新开田、卧狗、顶寮  |
| 潮南区  | 小计  | 1 5 宗  |
|  | 两英  | 郭厝池、打石坑  |
|  | 成田  | 后半篮、后篮、茶陵  |
|  | 田心  | 磨石坑  |
|  | 红场  | 牛挨石、官路、上肚仔、大埔、石门仔  |
|  | 雷岭  | 绞蔗湖、石水坑、高石、石壁  |

|  |
| --- |
| 汕头市重点水利基建工程项目建设进展情况表  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2006年2月20日  |
| 区、 县别  | 建设项目  | 工程建设内容  | 计划 投资 (万元)  | 完成投资（万元）  | 工程建设进展情况  |
| 小计  | 其 中：  |
| 省级 补助  | 市级 配套  | 区、县自筹  |
| 汕头市  | 共11宗  |   | 53099.4  | 33242  | 16177  | 2480  | 14585  |   |
| 市直  | 下埔桥闸  | 按50年一遇标准改建东西闸。  | 4560  |  |  |  |  | 可研报告省水利厅报在省发改委立项。  |
| 西港桥闸  | 按100年一遇标准重建。  | 2414  |  |  |  |  | 省水利厅已批复初步设计。  |
| 大港河右岸  | 牛田洋堤～潮澄闸下3.516公里。  | 2436  |  |  |  |  | 已完成技施设计、审批，现报市财政局审核。  |
| 澄海  | 外砂桥闸  | 按50年一遇标准重建东西闸及小水电站。  | 18454  | 16708  | 10611  | 1800  | 4297  | 已完成，正在准备竣工验收。  |
| 东里桥闸  | 按50年一遇标准重建及小水电站。  | 15848  | 9800  | 2010  | 50  | 7740  | 完成80%，已完成水下工程及水电站基础建设。  |
| 莲阳桥闸  | 按50年一遇标准重建东西闸及小水电站。  |  |  |  |  |  | 省水利厅已批复安全鉴定，现正在编制重建可研报告。  |
| 上华节水灌溉  | 1100亩片区节水灌溉设施建设。  | 367  |  |  |  |  | 省已批复实施方案（部、省各补助100万元）。  |
| 南澳  | 云澳水库  | 小㈡型扩建为小㈠型。  | 894  | 894  | 804  | 90  |  | 已完成，正准备验收。  |
| 潮阳  | 铜盂电排  | 东西南三宗电排站总装机15台2325千瓦。  | 2874  | 864  | 829  | 35  |  | 南站7台1085千瓦完成并验收，东西站已招标。  |
| 潮南  | 峡山电排  | 电排站一座总装机5台1800千瓦。  | 2576.4  | 2576  | 890  | 300  | 1386  | 完成，已竣工验收。  |
| 司马浦电排  | 东西二宗电排站总装机14台2170千瓦。  | 2676  | 2400  | 1033  | 205  | 1162  | 完成，正在准备竣工验收。  |