|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目进展情况表 2006.2.15 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 建设项目 | | 项目地点 | 总堤长 （公里） | 总库容(万方） | 建设单位 | 项目 责任人 | 职务 | 前期工作情况 | 建设进展情况 | 2006年  应开工项目 |
|  | 合计 | |  | 455.097 | 8428 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牛田洋海堤 | | 金平区 | 14.26 |  | 汕头市水利局 | 苏耀光 | 汕头市副市长 | 已完成 | 已完成98%工程量 | 扫尾建设 |
| 2 | 棉北海堤 | | 潮阳区 | 24.2 |  | 潮阳区水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区副区长 | 已完成 | 已完成70%工程量 | 续建 |
| 3 | 秋风岭水库 | | 潮南区 |  | 6903 | 秋风岭水库管理处 | 黄蘅 | 潮南区副区长 | 已完成 | 已完成92%工程量 | 扫尾建设 |
| 4 | 汕头大围达标加固 | | 金平、 龙湖区 | 90.1 |  | 汕头市水利局 | 苏耀光 | 汕头市副市长 | 完成可研报告 |  |  |
| 5 | 上蓬围江海堤 | 江堤 | 龙湖区 | 41 |  | 龙湖区水利局 | 李耿坚 | 龙湖区代区长 | 完成可研报告 |  |  |
| 海堤 |  | 已完成 |  | 续建 |
| 6 | 一八围江海堤 | 江堤 | 澄海区 | 60.9 |  | 凤翔街道  澄华街道  广益街道  上华镇政府 | 陈棉生 | 澄海区区长 | 完成可研报告 |  |  |
| 海堤 |  | 已完成 |  | 续建 |
| 7 | 潮南区龙溪一级水库 | | 潮南区 |  | 1525 | 龙溪水库管理处 | 黄蘅 | 潮南区副区长 | 完成可研报告 |  |  |
| 8 | 潮南区城市防洪工程 | | 潮南区 | 22.2 |  | 陈店、司马、 峡山镇政府 | 黄蘅 | 潮南区副区长 | 完成可研报告 |  |  |
| 9 | 潮阳区城市防洪工程 | | 潮阳区 | 19.6 |  | 潮阳区水利局 | 林平 | 潮阳区区长 | 已完成初步设计 |  | 新建 |
| 10 | 南澳县城防洪工程 | | 南澳县 | 2.8 |  | 南澳县水利局 | 叶先华 | 南澳县县长 | 已完成 |  | 新建 |
| 11 | 苏溪围江海堤 | 江堤 | 澄海区 | 57.16 |  | 溪南、莲上、  莲下  隆都镇政府 | 陈棉生 | 澄海区区长 | 完成可研报告 |  |  |
| 海堤 |  | 已完成 |  | 新建 |
| 12 | 濠江东、西岸海堤 | | 濠江区 | 32.567 |  | 濠江区水利局 | 蔡炳锐 | 濠江区区长 | 已完成 |  | 新建 |
| 13 | 苏北围江海堤 | | 澄海区 | 19.36 |  | 东里、盐鸿 莲华镇政府 | 陈棉生 | 澄海区区长 | 完成可研报告 |  |  |
| 14 | 练江堤 | | 潮阳区 | 35.15 |  | 潮阳区水利局 | 林平 | 潮阳区区长 | 已完成初步设计 |  | 新建 |
| 15 | 榕江堤金关围 | | 潮阳区 | 35.8 |  | 潮阳区水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区副区长 | 已完成 |  | 新建 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（一） | | |
| 区、县别 | 已完成加固工程项目 | |
| 所在乡镇 | 水库名称 |
| 合计 |  | 95 宗 |
| 金平区 | 共3宗 | 日月坑、鸡笼山、过水坑 |
| 濠江区 | 小计 | 17宗 |
| 达濠 | 西坑、水望底、坑内、东坑、东南坑、后落、内坑、鸡肝坑、尖石坑、岭脚、井仔内、大门坑 |
| 河浦 | 大脚虾、石音坑、水鸡岭、铁鸟坑、陈厝坑 |
| 澄海区 | 共4宗 | 鸡肠岭、西浦、大潭内、碧砂 |
| 南澳县 | 共7宗 | 黄花山、坑内、果老山、羊屿、圆墩、北面坑、后花园 |
| 潮阳区 | 小计 | 39宗 |
|  | 文光 | 岭后、凤肚 |
|  | 城南 | 东岩、竹仔 |
|  | 棉北 | 大坑、新丰 |
|  | 海门 | 长埔坑、坑内 |
|  | 金浦 | 葫芦、青官、乌石、陂头仔 |
|  | 河溪 | 鸡笼、里篮、尖石 |
|  | 铜盂 | 灵山、坑底 |
|  | 关埠 | 树下、大坑口 |
|  | 金玉 | 水沟岭、大池肚、狮尾岭、九槽坑、大冬瓜 |
|  | 灶浦 | 牛陂湖 |
|  | 西胪 | 姜园、水鸡地、飞英、江龙、冷水坑、南陂湖 |
|  | 和平 | 洞内、下水吼、上水吼 |
|  | 贵屿 | 蟹窑 |
|  | 谷饶 | 鲤鱼陂、 东棚、 鸡笼、 径门 |
| 潮南区 | 小计 | 25宗 |
|  | 两英 | 老虎岩、奶輋、深田 |
|  | 仙城 | 下金溪、利陂、大王肚、上金坪、牛卧戈 |
|  | 胪岗 | 蜘蛛埔、牛牯岭 |
|  | 成田 | 印石、狗地、后南田 |
|  | 沙陇 | 五沟、百二坵、庵坑 |
|  | 田心 | 水柳、公坑 |
|  | 红场 | 石盘仔、官芒坪、释迦山 |
|  | 雷岭 | 大陇洋、锡坑、西潭、狗骨岭 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（二） | | |
| 区、县别 | 计划0 6年 完成加固工程项目 | |
| 所在乡镇 | 水库名称 |
| 合计 |  | 54 宗 |
| 濠江区 | 共7宗 | 坑底、径内、长坑、横坑、后彼尾、白庵篮、鳄鱼 |
| 潮阳区 | 小计 | 25宗 |
|  | 棉北 | 新铺、五吼、东坑、岩肚 |
|  | 海门 | 大王 |
|  | 金浦 | 下坑、九层、双沟堀、龟头 |
|  | 河溪 | 石夹 |
|  | 关埠 | 蟹地 |
|  | 金灶 | 龙钟池、陂头山 |
|  | 金玉 | 神仙仔、郭公田 |
|  | 西胪 | 坑底、百二坵、龟山、岭顶 |
|  | 和平 | 牛踏内 |
|  | 谷饶 | 三合、径底、东坑篮、湖仔 |
|  | 文光 | 风吹岩 |
| 潮南区 | 小计 | 22宗 |
|  | 两英 | 伯公坷、奶坑、古楼、店篮虎 |
|  | 仙城 | 坑田门、下金坪 |
|  | 胪岗 | 杨梅坑、砚前坑 |
|  | 成田 | 林楼、象地、官篮仔、牛屎巷 |
|  | 田心 | 狗肚、湖仔 |
|  | 红场 | 大帽山、崩田隙、过垭、崩山 |
|  | 雷岭 | 猛虎跳、严下、岭兜、老虎輋 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（三） | | |
| 区、县别 | 尚未列入加固计划工程项目 | |
| 所在乡镇 | 水库名称 |
| 合计 |  | 42 宗 |
| 澄海区 | 共1宗 | 塔山 |
| 南澳县 | 共2宗 | 圆墩上、青澳 |
| 潮阳区 | 小计 | 24宗 |
|  | 城南 | 后塭、内邢 |
|  | 海门 | 水吼、孔子坑、坑底、崩坑 |
|  | 金浦 | 柴龙虾、牛寮肚、十八坵 |
|  | 铜盂 | 长龙、湖仔 |
|  | 金玉 | 第四池、葫芦门、石梨 |
|  | 西胪 | 文堂、洞尾、石水坑 |
|  | 和平 | 卢厝龙、篮南坑 |
|  | 谷饶 | 大湖、皮刀地、新开田、卧狗、顶寮 |
| 潮南区 | 小计 | 1 5 宗 |
|  | 两英 | 郭厝池、打石坑 |
|  | 成田 | 后半篮、后篮、茶陵 |
|  | 田心 | 磨石坑 |
|  | 红场 | 牛挨石、官路、上肚仔、大埔、石门仔 |
|  | 雷岭 | 绞蔗湖、石水坑、高石、石壁 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市重点水利基建工程项目建设进展情况表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2006年2月20日 |
| 区、  县别 | 建设项目 | 工程建设内容 | 计划  投资  (万元) | 完成投资（万元） | | | | 工程建设进展情况 |
| 小计 | 其 中： | | |
| 省级  补助 | 市级  配套 | 区、县自筹 |
| 汕头市 | 共11宗 |  | 53099.4 | 33242 | 16177 | 2480 | 14585 |  |
| 市直 | 下埔桥闸 | 按50年一遇标准改建东西闸。 | 4560 |  |  |  |  | 可研报告省水利厅报在省发改委立项。 |
| 西港桥闸 | 按100年一遇标准重建。 | 2414 |  |  |  |  | 省水利厅已批复初步设计。 |
| 大港河右岸 | 牛田洋堤～潮澄闸下3.516公里。 | 2436 |  |  |  |  | 已完成技施设计、审批，现报市财政局审核。 |
| 澄海 | 外砂桥闸 | 按50年一遇标准重建东西闸及小水电站。 | 18454 | 16708 | 10611 | 1800 | 4297 | 已完成，正在准备竣工验收。 |
| 东里桥闸 | 按50年一遇标准重建及小水电站。 | 15848 | 9800 | 2010 | 50 | 7740 | 完成80%，已完成水下工程及水电站基础建设。 |
| 莲阳桥闸 | 按50年一遇标准重建东西闸及小水电站。 |  |  |  |  |  | 省水利厅已批复安全鉴定，现正在编制重建可研报告。 |
| 上华节水灌溉 | 1100亩片区节水灌溉设施建设。 | 367 |  |  |  |  | 省已批复实施方案（部、省各补助100万元）。 |
| 南澳 | 云澳水库 | 小㈡型扩建为小㈠型。 | 894 | 894 | 804 | 90 |  | 已完成，正准备验收。 |
| 潮阳 | 铜盂电排 | 东西南三宗电排站总装机15台2325千瓦。 | 2874 | 864 | 829 | 35 |  | 南站7台1085千瓦完成并验收，东西站已招标。 |
| 潮南 | 峡山电排 | 电排站一座总装机5台1800千瓦。 | 2576.4 | 2576 | 890 | 300 | 1386 | 完成，已竣工验收。 |
| 司马浦电排 | 东西二宗电排站总装机14台2170千瓦。 | 2676 | 2400 | 1033 | 205 | 1162 | 完成，正在准备竣工验收。 |