附件：

汕头市城乡水利防灾减灾工程项目建设进展情况表  
2007.12.28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | | 建设总长度或总库容  (公里/万立方米) | 工程投资（万元） | | | | | | | 立项  批复 | 进度及计划 | | | | | | 责任人 | 建设单位 | 备注 |
| 总投资 | 国债安排资金 | 省定补  助资金 | 市定配  套资金 | 省已安  排资金 | 市应同  步安排 | 市已安  排资金 | 初设 | 技施 | 征地拆  迁赔偿 | 招投标 | 动工 | 竣工 |
| 合 计 | | | | 467.38/6812 | 367525 | 8980 | 76260 | 205475 | 29736 | 16906 | 13365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 牛田洋海堤 | | | 14.26 | 15282 | 1300 | 3685 | 10297 | 3685 | 7500 | 7500  (开行贷款) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 苏耀光 | 市水利局 | 已竣工 |
| 2 | 潮南区秋风岭水库 | | | 5412 | 5266 | 1500 | 2152 | 1500 | 2152 | 1500 | 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 黄蘅 | 水库  管理处 | 尚欠的管理楼正在建设，计划08年1月底前全部完成。 |
| 3 | 潮阳区棉北海堤 | | | 24.2 | 10111 | 3530 | 3570 | 363 | 3570 | 363 | 180 | √ | √ | √ | 不需  征地 | 10月上旬  (4.5公里) | 08年1月  (4.5公里) | - | 郑耿斌 | 区水利局 | 计划08年1月动工建设。 |
| 4 | 潮阳区榕江堤金关围 | | | 33.6 | 17522 | - | 6721 | 2689 | 3000 | 1200 | 120 | √ | √ | √ | √ | √  (16公里) | √  (16公里) | - | 郑耿斌 | 区水利局 | - |
| 5 | 南澳县城市防洪工程 (后江海堤) | | 一期 | 0.759 | 982 | - | 456 | 98 | 456 | 98 | 100 | √ | √ | √ | √ | √  (0.759公里) | √  (0.759公里) | - | 吴健彦 | 县水利局 | 工程预计在08年1月底完成。 |
| 二期 | 1.523 | √ | √ | √ | - | 10月  (0.17公里和闸) | 08年1月底  (0.17公里和闸) | - | 正在进行招标。 |
| 6 | 汕头大围 | | | 97.71 | 177924 | - | 11725 | 166199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 苏耀光 | 市水利局 | 可研报告在水利部水规总院审查。 |
| 其中 | 大港河右岸牛田洋至潮澄闸堤段 | | 3.59 | 2390.04 | - | - | - | - | - | 2300  (开行贷款) | √ | √ | √ | 10月 | 08年一季度 | 08年一季度 | - | - | - | - |
| 梅溪河左岸险段 | | 14.94 | 37856.1 | - | - | - | - | - | - | 已报省  审批 | 9月 | 11月 | 12月 | 08年1月 | 08年初 | - | - | - | - |
| 梅溪河右岸险段 | | 10.58 | 34032.5 | - | - | - | - | - | - | 已报省  审批 | 9月 | 11月 | 12月 | 08年1月 | 08年初 | - | - | - | - |
| 7 | 濠江区  濠江海堤 | | 东岸  堤围 | 15.88 | 9486 | - | 7733 | 7274 | 2000 | 1880 | 800 | √ | √ | √  (5公里) | 9月底  (5公里) | 12月  (5公里) | 08年1月  (5公里) | - | 蔡炳锐 | 区水利局 | 工程分二期实施，首期12.347公里，余下为第二期工程，计划08年底前完成招投标并动工建设。 |
| 西岸  堤围 | 15.043 | 8155 | √ | √ | √  (7公里) | 9月底  (7公里) | - |
| 8 | 澄海区  苏溪围 | | 海堤 | 25.06 | 11275 | - | 6265 | 1253 | 2000 | 400 | 60 | √ | √ | √ | √ | 12月  (11.7公里) | 08年1月  (11.7公里) | - | 陈少麟 | 各镇 | 按区年度计划分段实施，目前正在进行施工招标。 |
| 江堤 | 31.045 | 12751 | - | 2484 | 1273 | - | - | - | √ | √ | 11月底 | - | 08 年 4 月  (3公里) | 08 年 6 月底  (3公里) | - | 正在进行技施设计。 |
| 9 | 澄海区  苏北围 | | 海堤 | 5.49 | 8240.58 | - | 1373 | 275 | - | - | - | √ | √ | 1 0月底 | - | 08 年 3 月  (3公里) | 08 年 5 月底  (3公里) | - | 陈少麟 | 各镇 | 正在进行技施设计。 |
| 江堤 | 13.45 | - | 1076 | 538 | - | - | - |
| 10 | 澄海区  一八围 | | 海堤 | 16.1 | 6000 | 1250 | 3293 | 322 | 3293 | 322 | 240 | √ | √ | √ | 不需  征地 | 08年2月  (3.2公里) | 08年5月底  (3.2公里) | - | 陈少麟 | 各镇 | 已完成10公里，重建涵闸2宗。 |
| 江堤 | 42.6 | 16550 | - | 2556 | 1278 | - | - | - | √ | √ | 11月底 |  | 08年4月  (4公里) | 08年6月  (4公里) | - | 正着手进行技施设计。 |
| 11 | 潮阳区城市防洪工程 | | | 25.144 | 13974 | - | 5055 | 1517 | 5055 | 1517 | 60 | √ | √ | √ | 08年1月 | 11月 | 08年1月  (13公里) | - | 陈壮生 | 区水利局 | - |
| 12 | 潮阳区练江堤 | | | 44.384 | 23600 | - | 8908 | 3563 | 1300 | 520 | 30 | √ | √ | √ | 08年3月 | 08年1月  (10公里) | 08年3月  (10公里) | - | 陈壮生 | 区水利局 | - |
| 13 | 潮南区城市防洪工程 | | | 23.831 | 13111 | - | 4766 | 1430 | 1500 | 450 | 30 | √ | √ | √ | 11月 | 11月  (8公里) | 08年3月  (8公里) | - | 黄蘅 | 陈店、峡山、司马 | 正在进行征地、拆迁赔偿、施工招投标等前期工作。 |
| 14 | 潮南区龙溪一级水库 | | | 1400 | 2402 | - | 1681 | 240 | 400 | 168 | 20 | √ | √ | √ | - | 10月 | 12月底 | - | 黄蘅 | 水库  管理处 | 12月底已动工建设。 |
| 15 | 龙湖区  上蓬围 | | 海堤 | 12.6 | 4436 | 1400 | 1325 | 988 | 1325 | 988 | 425 | √ | √ | √ | √ | 08年1月  (3.1公里) | 08年3月  (3.1公里) | - | 陈新造 | 区水利局 | 已完成9.5公里，余3.1公里计划08年3月动工。 |
| 江堤 | 23.94 | 10457.6 | - | 1436 | 4378 | - | - | - | √ | √ | 08年4月 | 08年6月 | 08年6月  (5公里) | 08年10月  (5公里) | - | 正在技施设计。 |