附件：

汕头市城乡水利防灾减灾工程项目建设进展情况表
2007.12.28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称  | 建设总长度或总库容 (公里/万立方米)  | 工程投资（万元）  | 立项 批复  | 进度及计划  | 责任人  | 建设单位  | 备注  |
| 总投资  | 国债安排资金  | 省定补 助资金  | 市定配 套资金  | 省已安 排资金  | 市应同 步安排  | 市已安 排资金  | 初设  | 技施  | 征地拆 迁赔偿  | 招投标  | 动工  | 竣工  |
| 合 计  | 467.38/6812  | 367525  | 8980  | 76260  | 205475  | 29736  | 16906  | 13365  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1  | 牛田洋海堤  | 14.26  | 15282  | 1300  | 3685  | 10297  | 3685  | 7500  | 7500 (开行贷款)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 苏耀光  | 市水利局  | 已竣工  |
| 2  | 潮南区秋风岭水库  | 5412  | 5266  | 1500  | 2152  | 1500  | 2152  | 1500  | 1500  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | -  | 黄蘅  | 水库 管理处  | 尚欠的管理楼正在建设，计划08年1月底前全部完成。  |
| 3  | 潮阳区棉北海堤  | 24.2  | 10111  | 3530  | 3570  | 363  | 3570  | 363  | 180  | √  | √  | √  | 不需 征地  | 10月上旬 (4.5公里)  | 08年1月 (4.5公里)  | -  | 郑耿斌  | 区水利局  | 计划08年1月动工建设。  |
| 4  | 潮阳区榕江堤金关围  | 33.6  | 17522  | -  | 6721  | 2689  | 3000  | 1200  | 120  | √  | √  | √  | √  | √ (16公里)  | √ (16公里)  | -  | 郑耿斌  | 区水利局  | -  |
| 5  | 南澳县城市防洪工程 (后江海堤)  | 一期  | 0.759  | 982  | -  | 456  | 98  | 456  | 98  | 100  | √  | √  | √  | √  | √ (0.759公里)  | √ (0.759公里)  | -  | 吴健彦  | 县水利局  | 工程预计在08年1月底完成。  |
| 二期  | 1.523  | √  | √  | √  | -  | 10月 (0.17公里和闸)  | 08年1月底 (0.17公里和闸)  | -  | 正在进行招标。  |
| 6  | 汕头大围  | 97.71  | 177924  | -  | 11725  | 166199  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 苏耀光  | 市水利局  | 可研报告在水利部水规总院审查。  |
| 其中  | 大港河右岸牛田洋至潮澄闸堤段  | 3.59  | 2390.04  | -  | -  | -  | -  | -  | 2300 (开行贷款)  | √  | √  | √  | 10月  | 08年一季度  | 08年一季度  | -  | -  | -  | -  |
| 梅溪河左岸险段  | 14.94  | 37856.1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 已报省 审批  | 9月  | 11月  | 12月  | 08年1月  | 08年初  | -  | -  | -  | -  |
| 梅溪河右岸险段  | 10.58  | 34032.5  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 已报省 审批  | 9月  | 11月  | 12月  | 08年1月  | 08年初  | -  | -  | -  | -  |
| 7  | 濠江区 濠江海堤  | 东岸 堤围  | 15.88  | 9486  | -  | 7733  | 7274  | 2000  | 1880  | 800  | √  | √  | √ (5公里)  | 9月底 (5公里)  | 12月 (5公里)  | 08年1月 (5公里)  | -  | 蔡炳锐  | 区水利局  | 工程分二期实施，首期12.347公里，余下为第二期工程，计划08年底前完成招投标并动工建设。  |
| 西岸 堤围  | 15.043  | 8155  | √  | √  | √ (7公里)  | 9月底 (7公里)  | -  |
| 8  | 澄海区 苏溪围  | 海堤  | 25.06  | 11275  | -  | 6265  | 1253  | 2000  | 400  | 60  | √  | √  | √  | √  | 12月 (11.7公里)  | 08年1月 (11.7公里)  | -  | 陈少麟  | 各镇  | 按区年度计划分段实施，目前正在进行施工招标。  |
| 江堤  | 31.045  | 12751  | -  | 2484  | 1273  | -  | -  | -  | √  | √  | 11月底  | -  | 08 年 4 月 (3公里)  | 08 年 6 月底 (3公里)  | -  | 正在进行技施设计。  |
| 9  | 澄海区 苏北围  | 海堤  | 5.49  | 8240.58  | -  | 1373  | 275  | -  | -  | -  | √  | √  | 1 0月底  | -  | 08 年 3 月 (3公里)  | 08 年 5 月底 (3公里)  | -  | 陈少麟  | 各镇  | 正在进行技施设计。  |
| 江堤  | 13.45  | -  | 1076  | 538  | -  | -  | -  |
| 10  | 澄海区 一八围  | 海堤  | 16.1  | 6000  | 1250  | 3293  | 322  | 3293  | 322  | 240  | √  | √  | √  | 不需 征地  | 08年2月 (3.2公里)  | 08年5月底 (3.2公里)  | -  | 陈少麟  | 各镇  | 已完成10公里，重建涵闸2宗。  |
| 江堤  | 42.6  | 16550  | -  | 2556  | 1278  | -  | -  | -  | √  | √  | 11月底  |  | 08年4月 (4公里)  | 08年6月 (4公里)  | -  | 正着手进行技施设计。  |
| 11  | 潮阳区城市防洪工程  | 25.144  | 13974  | -  | 5055  | 1517  | 5055  | 1517  | 60  | √  | √  | √  | 08年1月  | 11月  | 08年1月 (13公里)  | -  | 陈壮生  | 区水利局  | -  |
| 12  | 潮阳区练江堤  | 44.384  | 23600  | -  | 8908  | 3563  | 1300  | 520  | 30  | √  | √  | √  | 08年3月  | 08年1月 (10公里)  | 08年3月 (10公里)  | -  | 陈壮生  | 区水利局  | -  |
| 13  | 潮南区城市防洪工程  | 23.831  | 13111  | -  | 4766  | 1430  | 1500  | 450  | 30  | √  | √  | √  | 11月  | 11月 (8公里)  | 08年3月 (8公里)  | -  | 黄蘅  | 陈店、峡山、司马  | 正在进行征地、拆迁赔偿、施工招投标等前期工作。  |
| 14  | 潮南区龙溪一级水库  | 1400  | 2402  | -  | 1681  | 240  | 400  | 168  | 20  | √  | √  | √  | -  | 10月  | 12月底  | -  | 黄蘅  | 水库 管理处  | 12月底已动工建设。  |
| 15  | 龙湖区 上蓬围  | 海堤  | 12.6  | 4436  | 1400  | 1325  | 988  | 1325  | 988  | 425  | √  | √  | √  | √  | 08年1月 (3.1公里)  | 08年3月 (3.1公里)  | -  | 陈新造  | 区水利局  | 已完成9.5公里，余3.1公里计划08年3月动工。  |
| 江堤  | 23.94  | 10457.6  | -  | 1436  | 4378  | -  | -  | -  | √  | √  | 08年4月  | 08年6月  | 08年6月 (5公里)  | 08年10月 (5公里)  | -  | 正在技施设计。  |