## 附件2.2
附件2.2
中央水库移民扶持基金绩效自评表 （2023年度）
专项名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金（含一般预算）
地市 |  |  | 汕头市水务局 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 广东省水利厅
市级财政部门 |  |  | 汕头市财政局 |  |  |  |  | 市级移民管理部门
预算执行情况 （万元） | 预算数： |  | 1964.46万元 |  |  |  |  | 执行数： |  | 1964.46万元
| 其中：中央资金 |  | 1964.46万元（其中用于直补资金发放853.08万元、项目建设 1111.38万元） |  |  |  |  | 其中：中央资金 |  | 1964.46万元（其中用于直补资金发放853.08万元、项目建设 1111.38万元）
| 地方资金 |  | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元） |  |  |  |  | 地方资金 |  | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）
| 其他资金 |  | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元） |  |  |  |  | 其他资金 |  | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）
年度目标完成情况 | 预期目标 | [6 empty] | 目标实际完成情况
| 目标1：及时、足额完成2023年度大中型水库移民直补到人资金发放。 目标2：完成3个美丽家园项目、11个生产开发及配套设施项目，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌。 目标3：截至当年底，项目资金完成率达到80%以上。 目标4：水库移民文化信息系统维护管理、水库移民后扶项目的评估监测等相关专项费用。 | [6 empty] | 目标1：及时、足额完成2023年度大中型水库移民直补到人资金发放。 目标2：完成2个美丽家园项目、11个生产开发及配套设施项目，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌。 目标3：截至当年底，项目资金完成率达到80%以上。 目标4：水库移民文化信息系统维护管理、水库移民后扶项目的评估监测等相关专项费用。
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 绩效目标 | 实际完成指标值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准
管理工作 | 项目决策 | 6 | 资金分配 | 6 | 指标1：资金下达 | 3 | / | 资金及时分解下达 | 3 | 资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位 | 资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）
[5 empty] | 指标2：支出方向 | 3 | / | 支出方向符合规定 | 3 | 支出方向是否符合相关管理办法 | 支出方向符合相关管理办法规定（3分）
| 项目管理 | 34 | 组织实施 | 6 | 指标1：管理制度 | 4 | / | 已制定管理办法 | 4 | 办移民〔2023〕183号和办移民〔2023〕184号文件有关要求落实情况 | 办移民〔2023〕183号文件有关要求有效落实（2分）、办移民〔2023〕184号文件有关要求有效落实（2分）
[5 empty] | 指标2：后期扶持人口核定和动态管理 | 2 | / | 实行动态管理 | 2 | 直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理 | 直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）
|  |  | 资金安全 | 12 | 指标1：资金管理 | 8 | / | 符合制度规定 | 8 | 补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题 | 存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止
[5 empty] | 指标2：项目管理 | 4 | / | 符合制度规定 | 4 | 项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定 | 存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 绩效目标 | 实际完成指标值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准
管理工作（续） | 项目管理（续） | 34（续） | 监督检查 | 4 | 指标1：监督检查工作 | 2 | / | 按规定开展监督检查 | 2 | 是否按规定开展监督检查工作，监督检查意见是否整改落实到位 | 按规定开展监督检查工作（1分）；监督检查意见整改落实（1分）
[5 empty] | 指标2：监测评估工作 | 2 | / | 按规定报送 | 2 | 是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用 | 按规定开展监测评估工作并按时报送成果（1分）；监测评估成果质量高并得到运用（1分）
|  |  | 信息统计 | 4 | 指标1：信息统计工作 | 2 | / | 信息填报及时完整 | 2 | 是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新 | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整（1分）；信息系统数据及时更新（1分）
[5 empty] | 指标2：材料报送 | 2 | / | 按要求报送 | 2 | 是否按要求按时报送各种材料，后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传 | 按要求按时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）
|  |  | 绩效管理 | 8 | 指标1：填报质量 | 4 | / | 填报准确完整 | 4 | 绩效指标填报是否准确、完整 | 绩效指标和总结评估填报准确（3.5分）；填报完整（0.5分）
[5 empty] | 指标2：报送时效性 | 4 | / | 按规定时间报送 | 4 | 是否在规定时间内报送绩效目标及自评材料，总结评估报告及相关材料 | 以省下发的绩效评价和总结评估工作通知为依据，在规定时间内报送相关材料的，得4分。每超出一天扣0.5分，4分扣完为止
绩效指标 | 产出指标 | 46 | 数量指标 | 20 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） | 5 | 16860 | 16860 | 5 | 资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数 | 对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
[5 empty] | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） | 2.99 | 3 | 2 | 1.9933 | 美丽家园类（基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目，以及整村、整片区推进移民村村庄风貌打造项目等）项目个数
[5 empty] | 指标3：产业扶持项目（个） |  |  |  |  | 产业扶持类（农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体，以及产业转型升级重大项目等）项目个数
[5 empty] | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  |  |  |  | 各类技能培训、创新创业带头人培训等，以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次
[5 empty] | 指标5：其他项目（个） | 12.01 | 11 | 11 | 12.01 | 不在上述类别范围内的项目个数
|  |  | 质量指标 | 6 | 指标1：完工项目验收率（%） | 3 | 100% | 100% | 3 | 验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100% | 对照绩效目标评价产出质量（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
[5 empty] | 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 3 | 100% | 100% | 3 | 项目第一次验收即合格的项目个数/验收项目总个数*100%
|  |  | 时效指标 | 18 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） | 4 | 100% | 100% | 4 | 截至2023年12月底，实际发放的直补资金额/应发放直补资金额×100% | 对照绩效目标评价产出时效（18分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
[5 empty] | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） | 4 | 80% | 100% | 4 | 截至2023年12月底，项目资金完成额（包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等）/项目资金预算额*100%
[5 empty] | 指标3：截至次年3月底，项目资金支付率（%） | 4 | 100% | 15.4% | 0.61594 | 截至2024年3月底，项目资金支付额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/项目资金预算额*100% |  | 0.085027
[5 empty] | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） | 6 | 100% | 100% | 6 | 截至2023年12月底，2022年度预算资金支付额（包括实际支付工程款、应付质保金等）/2022年度预算资金总额*100% |  |  | 0.07618
|  |  | 成本指标 | 2 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 2 | 100% | 100% | 2 | 控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100% | 完成绩效目标的100%（2分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%（含）以内（1分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的（0分）
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 绩效目标 | 实际完成指标值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准
绩效指标（续） | 效益指标 | 11 | 经济效益 | 2 | 指标1：移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%） | 2 | 5.8% | 0.9% | 0.31034 | （（2023年移民人均可支配收入-2022年移民人均可支配收入）/2022年移民人均可支配收入）*100%-（（2023年当地农村居民人均可支配收入-2022年当地农村居民人均可支配收入）/2022年当地农村居民人均可支配收入） | 对照绩效目标评价经济效益（2分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分 | 0.16121
|  |  | 社会效益 | 3 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） | 2 | 100% | 100% | 2 | 得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100% | 对照绩效目标评价社会效益（3分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
[5 empty] | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  |  |  |  | 按照财农〔2023〕40号文件等要求，各地落实的解决突出问题项目的实施进展情况
|  |  | 生态效益 | 3 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 完成美丽移民村建设任务的移民村个数 | 对照绩效目标评价生态效益（3分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
|  |  | 可持续影响 | 3 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%） | 3 | 100% | 100% | 3 | 良性运行项目个数/已验收项目个数×100% | 良性运行比例等于100%（3分）；良性运行比例低于100%的，按照绩效目标完成比例得分
| 满意度 | 3 | 服务对象满意度 | 3 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 3 | ≥80% | ≥80% | 3 | 对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比 | 满意度大于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分
自评分合计 |  | 100 |  | 100 |  | 99 |  |  | 91.4296
[7 empty] | 百分制折算 |  | 92.3531
填表说明： 1.本表考核的中央资金，即中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金（含一般公共预算）、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金；地方资金，指地方移民资金，包括库区基金和小型水库移民扶助金。本表中的预算数，应与财农〔2022〕84号、财农〔2022〕86号和财农〔2023〕40号文件下达的预算总数一致。 2.评价截至时限统一为2024年3月底，特别说明的指标除外。 3.所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。 4.根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分。 5.各省在自评时，若不涉及某项绩效指标，则该项指标不予计分，自评总得分按100分制折算。

## 附件2.3
附件2.3
2023年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表
序号 | 市（州、盟） | 县（市、区、旗） | 发放批次 | 直补资金计划发放情况 |  | 截至2023年12月底，直补资金实际发放情况
|  |  |  | 计划发放人数（人） | 计划发放资金 （万元） | 发放人数（人） |  | 发放标准（元/人） |  | 发放金额（万元） |  | 发放到个人账户时间 （格式如2023/01/01） | 直补资金未发放完成的主要原因
[6 empty] | 直补 | 两者结合 | 直补 | 两者结合 | 直补 | 两者结合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 汕头市 | 潮阳区 | 1 | 163 | 9.78 | 163 |  | 600 |  | 9.78 |  | 2023-04-23
2 | 汕头市 | 潮南区 | 1 | 14055 | 843.3 | 14055 |  | 600 |  | 843.3 |  | 2023-05-30
填表说明： 1.本表需提供电子档，提交省自评资料时，本表作为正式文件附件提交。 2.直补资金按照发放批次填报，如按季度发放，每县分别填报四行数据，分别为一、二、三、四季度直补资金计划和实际发放情况。 3.直补资金计划发放为应发直补人口和直补资金，实际发放为实发到达个人账户的直补人口和直补资金。 4.本表中的直补资金计划发放资金数，加上《附表3 XX省2023年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表》中的项目计划批复的中央资金数，应等于本年度下达的预算资金总额。

## 附件2.4
附件2.4
2023年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表
序号 | 市（州、盟） | 县（市、区、旗） | 项目名称 | 实施地点 |  |  | 项目类别 | 粤财农〔2022〕170号、粤财农〔2022〕172号 | 项目计划批复情况 |  |  |  | 项目实施进度 | [6 empty] | 项目资金（中央移民资金）完成情况 |  | 实施效益 |  | 备注
|  |  |  | 镇 | 村 | 组 |  |  | 批复资金（万元） |  |  | 就业创业能力培训（人次） | 开工情况 |  | 完工情况 |  | 验收情况 |  |  | 截至2023年12月底完成资金（万元） | 截至2024年3月底支付资金（万元） | 实际受益移民村（个） | 实际受益移民（人次）
[9 empty] | 中央 资金 | 地方 资金 | 其他 资金 |  | 是否开工（是/否） | 开工时间（格式如2023/01/01） | 是否完工（是/否） | 完工时间（格式如2023/01/01） | 是否验收（是/否） | 验收时间（格式如2023/01/01） | 验收是否合格（是/否）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 汕头市 | 潮阳区 | 和平镇下厝社区朝东路道路建设工程 | 和平镇 | 下厝社区 | / | 移民美丽家园建设 | 汕市财农〔2022〕66号、67号 | 51.68 |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目流标调整至2024年使用
2 | 汕头市 | 潮阳区 | 专项项目 | 潮阳区 | 潮阳区 |  | 其他项目 | 汕市财农〔2022〕66号 | 2 |  |  |  | 是 | / | 是 | / | 是 | / | 是 | 1.9968 | 1.9968 | 0 | 0
3 | 汕头市 | 潮南区 | 东仙社区塘下溪两侧堤岸提升改造工程 | 陇田镇 | 东仙社区 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 164.58 |  |  |  | 是 | 2023-09-22 | 是 | 2023-10-30 | 是 | 2023-12-03 | 是 | 164.58 |  | 1 | 105
4 | 汕头市 | 潮南区 | 陇田镇仙家社区上横坽四路雨水管硬化、绿化、亮化工程 | 陇田镇 | 仙家社区 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 75 |  |  |  | 是 | 2023-07-27 | 是 | 2023-08-25 | 是 | 2023-12-03 | 是 | 75 |  | 1 | 22
5 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇泗黄法坛溪新桥改造及溪泊挡土墙工程 | 胪岗镇 | 泗黄村 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 210 |  |  |  | 是 | 2023-07-07 | 是 | 2023-10-06 | 是 | 2023-02-05 | 是 | 210 | 65.4891 | 1 | 88
6 | 汕头市 | 潮南区 | 溪心村上家洋南段路道路延长提升工程 | 峡山街道 | 溪心村 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 100 |  |  |  | 是 | 2023-08-12 | 是 | 2023-10-10 | 是 | 2024-02-05 | 是 | 100 |  | 1 | 116
7 | 汕头市 | 潮南区 | 英大埔村坛上大溪两侧石篱工程（第二期） | 峡山街道 | 英大埔村 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 55 |  |  |  | 是 | 2023-10-10 | 是 | 2023-12-08 | 是 | 2024-02-05 | 是 | 55 |  | 1 | 37
8 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区两英镇秋风村西安路口粗坑溪砌筑石篱工程 | 两英镇 | 秋风村 |  | 移民美丽家园建设 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 85 |  |  |  | 是 | 2023-06-19 | 是 | 2023-08-08 | 是 | 2023-10-10 | 是 | 85 | 24.9627 | 4 | 2931
9 | 汕头市 | 潮南区 | 秋风村西安东路道路升级改造工程 | 两英镇 | 秋风村 |  | 移民美丽家园建设 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 85 |  |  |  | 是 | 2023-06-19 | 是 | 2023-08-17 | 是 | 2023-10-10 | 是 | 85 | 24.9248 | 4 | 2931
10 | 汕头市 | 潮南区 | 两英镇新寮门村成婆经济联合社老寨村道路改造升级项目 | 两英镇 | 成婆村 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 110 |  |  |  | 是 | 2023-07-11 | 是 | 2023-12-15 | 是 | 2024-02-01 | 是 | 110 | 34.0024 | 1 | 1284
11 | 汕头市 | 潮南区 | 禾皋村新围经联社华英西路五街浇筑混凝土路面工程 | 两英镇 | 新围村 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 60 |  |  |  | 是 | 2023-07-05 | 是 | 2023-09-02 | 是 | 2023-12-03 | 是 | 60 |  | 1 | 649
12 | 汕头市 | 潮南区 | 仙城镇梅径村大王肚水库泄洪提升工程 | 仙城镇 | 梅径村 |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 95 |  |  |  | 是 | 2023-08-10 | 是 | 2023-09-03 | 是 | 2024-02-05 | 是 | 95 |  | 1 | 1003
13 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区水库移民工作专项经费 |  |  |  | 其他项目 | 汕市财农［2022]66号、汕市财农［2022]67号 | 8 |  |  |  | 是 | / | 是 | / | 是 | / | 是 | 8
14 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区水库移民直补资金多发收回 |  |  |  | 其他项目 | 汕市财农〔2022〕66号 | 0.12 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 不列入项目个数
15 | 汕头市 | 市本级 | 专项项目 | 市本级 | 市本级 |  | 其他项目 | 汕市财农〔2022〕66号 | 10 |  |  |  | 是 | / | 是 | / | 是 | / | 是 | 10 | 10 | 0 | 0
填表说明： 1.本表以电子表格方式提交。项目类别（按美丽家园建设、产业扶持、就业创业能力培训、统筹解决突出问题和其他项目5个类别填报）和项目实施进度中涉及“是/否”的指标，均设置了下拉菜单，直接点击单元格从下拉菜单中选择选项即可。 2.本表中的项目计划批复中央资金数（第10列）为扣除本年度应发直补资金外的所有预算资金。 3.项目资金完成情况只考核下达的本年度中央移民资金完成情况，地方移民资金、其他资金与中央移民资金打捆下达和使用的，一并纳入考核范围。其中，截至2023年12月底完成资金（万元），指与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额；截至2024年3月底支付资金（万元），包括实际已支付和应付工程款（质保金等），应付工程款在备注中说明相关原因，并提供相关凭证备查，未支付的项目进度款、已提交财政部门报账资料但尚未支付的项目资金均不计入支付资金。 4.移民就业创业能力培训类项目，在“实际受益移民（人次）”列填报实际完成培训的移民劳动力人次。 5.对尚未批复项目计划的项目资金，在“项目名称”中单独填写“尚未批复计划资金”，将资金额填报到“项目计划批复情况”中的“中央资金”列中，一县一行。

## 附件2.5
附件2.5
2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（资金支出方向）
单位：万元
预算执行情况 | 省级汇总 | 汕头市汇总 | 市本级 | 潮阳区 | 潮南区
合计数 | 0 | 1964.46 | 10 | 63.46 | 1891
1.中央移民资金 | 0 | 1964.46 | 10 | 63.46 | 1891
其中：1.1直补资金发放 |  | 853.08 | 0 | 9.78 | 843.3
1.2移民美丽家园建设 |  | 221.68 | 0 | 51.68 | 170
1.3产业扶持 |  | / | / | / | /
1.4就业创业能力培训 |  | / | / | / | /
1.5其他 |  | 889.7 | 10 | 2 | 877.7
2.地方移民资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：2.1直补资金发放 | / | / | / | / | /
2.2移民美丽家园建设 | / | / | / | / | /
2.3产业扶持 | / | / | / | / | /
2.4就业创业能力培训 | / | / | / | / | /
2.5其他 | / | / | / | / | /
3.其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：3.1直补资金发放 | / | / | / | / | /
3.2移民美丽家园建设 | / | / | / | / | /
3.3产业扶持 | / | / | / | / | /
3.4就业创业能力培训 | / | / | / | / | /
3.5其他 | / | / | / | / | /
填表说明： 本表分县填报，市级、省级汇总，市、县填报的资金数指已批复的直补或项目计划资金。

## 附件2.6
附件2.6
2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 汕头市汇总 |  | 市本级 |  | 潮阳区 |  | 潮南区
|  |  | 目标值 | 完成值 | 目标值 | 完成值 | 目标值 | 完成值 | 目标值 | 完成值
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） | 16860 | 16860 | / | / | 191 | 191 | 16669 | 16669
|  | 指标2：移民美丽家园项目（个） | 3 | 2 | / | / | 1 | 0 | 2 | 2
|  | 指标3：产业扶持项目（个） | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 指标4：就业创业能力培训（人次） | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 指标5：其他项目（个） | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9
| 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） | 100% | 92% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  | 其中：已完工的项目总个数（个） | / | 13 | / | 1 | / | 2 | / | 10
|  | 验收合格的项目个数（个） | / | 13 | / | 1 | / | 2 | / | 10
|  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100% | 92% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  | 其中：验收项目总个数（个） | / | 13 | / | 1 | / | 2 | / | 10
|  | 项目第一次验收即合格的项目个数（个） | / | 13 | / | 1 | / | 2 | / | 10
| 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） | 100% | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 其中：截至2023年底，实际发放直补资金额（万元） | 853.08 | 853.08 | / | / | 9.78 | 9.78 | 843.3 | 843.3
|  | 截至2023年底，应发放直补资金额（万元） | 853.08 | 853.08 | / | / | 9.78 | 9.78 | 843.3 | 843.3
|  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） | 80% | 95.33% | 100% | 100% | 80% | 4% | 80% | 99.98%
|  | 其中：截至2023年底，项目资金预算额（万元） | 1111.38 | 1059.5768 | 10 | 10 | 53.68 | 1.9968 | 1047.7 | 1047.58
|  | 截至2023年底， 项目资金完成额（万元） | 1111.38 | 1059.5768 | 10 | 10 | 53.68 | 1.9968 | 1047.7 | 1047.58
|  | 指标3：截至次年3月底，项目资金支付率（%） | 100% | 15.23% | 100% | 100% | 100% | 3.8% | 100% | 17.95%
|  | 其中：截至2024年3月底，项目资金支付额（万元） | 1111.38 | 161.3768 | 10 | 10 | 53.68 | 1.9968 | 1047.7 | 149.38
|  | 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率（%） | 100% | 99% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 99%
|  | 其中：2022年度预算资金总额（万元） | 2496.43 | 2475.26 | 15 | 10 | 96.46 | 96.46 | 2384.97 | 2368.8
|  | 2022年度预算资金支付额（万元） | 2496.43 | 2475.26 | 15 | 10 | 96.46 | 96.46 | 2384.97 | 2368.8
| 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 其中：已完成支付的预算项目总个数（个） | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11
|  | 控制在批复的预算内的项目个数（个） | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） | 5.8% | 0.9% | 5.8% | 0.9% | 5.8% | 4.6% | 5.8% | 3.3%
|  | 其中：2023年移民人均可支配收入（元） | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19408 | 19408 | 19693 | 19693
|  | 2022年移民人均可支配收入（元） | 18147 | 18147 | 18147 | 18147 | 17863 | 17863 | 18151 | 18151
|  | 2023年当地农村居民人均可支配收入（元） | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 21302 | 21302 | 22445 | 22445
|  | 2022年当地农村居民人均可支配收入（元） | 21344 | 21344 | 21344 | 21344 | 20482 | 20482 | 21355 | 21355
| 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 其中：已验收项目个数（个） | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11
|  | 良性运行项目个数（个） | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11
| 服务对象满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80% | ≥85% | ≥80% | ≥85% | ≥80% | ≥85% | ≥80% | ≥85%

## 附件2.7
附件2.7
中央水库移民扶持基金绩效自评佐证材料清单参考（省级）
佐证材料类型 |  |  |  | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
自评报告 | A1自评报告（参考通知附件） |  |  | A1.1 | 2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告（参考通知附件） | 正式文件报送水利部移民司；同时报送电子档
| A2自评表格（参考通知附件2中的附表） |  |  | A2.1~A2.n | 1.XX省2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评表； 2.XX省2023年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表； 3.XX省2023年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表； 4.XX省2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（资金支出方向）； 5.XX省2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标） | 正式文件报送移民司；同时报送电子档
| A3自评材料报送文件 |  |  | A3.1 | 各省向水利部上报自评材料的函件
证明材料 | B项目决策 | B1资金分配 | B11资金下达 | B11.1~B11.n | 1.省级资金分配方案； 2.省级财政预算分解下达文件； 3.XX省2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（资金支出方向）（参考附表4） | 电子版（扫描件或电子文档）
|  |  | B12支出方向 | B12.1~B12.n | 1.省级出台的有关项目资金支出方向相关规定； 2.省级审批或备案的项目计划文件 | 同上
| C项目管理 | C1组织实施 | C11管理制度 | C11.1~C11.n | 办移民〔2023〕183号和办移民〔2023〕184号文件落实情况的文件、工作方案等 | 同上
|  |  | C12后期扶持人口核定和动态管理 | C12.1~C12.n | 1.2023年新建水库新增人口核定申报和批复文件； 2.若省级对各县动态核减人员进行审核批复，需提供审核批复文件 | 同上
|  | C2资金安全 | C21资金管理 | C2.1~C2.n | 2023年水利部等中央部门对省开展的专项或者涉及后期扶持资金的监督检查报告，以及对应的整改情况报告 | 同上
C22项目管理
|  | C3监督检查 | C31监督检查工作 | C31.1~C31.n | 2023年省级水利水电工程移民行政管理机构对市、县开展的监督检查工作通知、问题通报、以及对应的整改情况报告 | 同上
|  |  | C32监测评估工作 | C32.1~C32.n | 年度监测评估成果报告、报送函等；工作通知、成果评审意见、问题整改通知等
|  | C4信息统计 | C41信息统计工作 | C41.1~C41.n | 2022年、2023年省级移民统计快报、年报及报送文件
|  |  | C42材料报送 | C42.1~C42.n | 1.2023年水利部移民司要求上报的年度工作总结等文件和报送函； 2.媒体宣传纸质、音频、视频、简报等资料 | 同上
| D项目绩效 | D1项目产出 | D11后期扶持受益移民人口（人） | / | 1.直补发放统计表：同“A2自评表格”指标要求； 2.直补资金计划文件：同“B11资金下达”指标要求
|  |  | D12移民美丽家园项目（个） | / | 1.项目资金分解下达文件：同“B11资金下达”指标要求； 2.项目实施情况统计表：同“A2自评表格”指标要求； 3.中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）：参考附表5； 4.省级在促进项目实施进度、资金支付进度方面的措施办法和已出台的制度文件； 5.各类抽查项目资料：由抽查县在提交佐证材料时整理提供，提交时间另行通知 | 电子版（扫描件或电子文档）
|  |  | D13产业扶持项目（个） | /
|  |  | D14就业创业能力培训（人次） | /
|  |  | D15其他项目（个） | /
|  |  | D16 完工项目验收率（%） | /
|  |  | D17项目一次性验收合格率(%) | /
|  |  | D18截至当年底，直补资金发放率（%） | /
|  |  | D19截至当年底，项目资金完成率（%） | /
|  |  | D110截至次年3月底，项目资金支付率（%） | /
|  |  | D111截至当年底，上年度预算资金支付率（%） | /
|  |  | D112项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | /
证明材料 | D项目绩效 | D2项目效益 | D21当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） | D21.1~D21.n | 2022年、2023年省级移民统计快报、年报及报送文件：同“C41信息统计工作”指标要求 | 同上
|  |  | D22非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） | D22.1~D22.n | 1.非正常进京越级上访和信访记录； 2.2023年度信访工作总结； 3.中央交办的信访事件信访事项处理记录 | 同上
|  |  | D23统筹解决突出问题个数（个） | D23.1~D23.n | 按照财农〔2023〕40号文件等要求，各地落实的解决突出问题项目的实施进展情况资料，包括实施方案、项目开工、验收等资料 | 同上
|  |  | D24建成美丽移民村（个） | D24.1~D24.n | 1.地方制定的美丽移民村建设相关的标准、规划、阶段性目标任务、项目库或年度计划等文件； 2.项目完工有关证明材料
|  |  | D25已建工程项目良性运行比例（%） | / | 1.同“D1项目产出”指标要求； 2.其他资料由抽查县提供
|  | D3满意度 | D31移民对后期扶持政策实施满意度（%） | D31.1~D31.n | 2023年度监测评估省级报告，或随机问卷调查、每个县调查15户移民户 | 电子版（扫描件或电子文档）
提交说明： 1.“佐证材料名称”列中有前后重复的材料（即说明“同……指标时”）时，不用重复整理。 2.注明由县级整理提交的材料，省级佐证材料中不需重复整理提供。

## 附件2.8
附件2.8
中央水库移民扶持基金绩效自评佐证材料清单参考（县级）
佐证材料类型 |  |  |  | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
证明材料 | B项目决策 | B1资金分配 | B11支出方向 | B11.1~B11.n | 县级直补资金发放、项目计划文件 | 电子版（扫描件或电子文档）
| C项目管理 | C1组织实施 | C11后扶人口核定和动态管理 | C11.1~C11.n | 1.2023年新建水库新增人口核定申报和批复文件； 2.2023年县级动态核减（增）人员申报和审批文件 | 同上
|  | C2项目管理 | C21资金管理 | C2.1~C2.n | 2023年中央、省、市级各部门对本县开展的与移民后期扶持工作相关的监督检查报告和整改报告 | 同上
C22项目管理
| D项目绩效 | D1项目产出 | D11后期扶持受益移民人口（人） | D11.1~D11.n | 1.直补资金分批次拨入（省财政到达县财政）、拨出（县财政拨付至银行、银行拨入个人账户）凭证； 2.移民人口分布统计表（到村） | 同上
|  |  | D12移民美丽家园项目（个） | D12.1~D12.n | 抽查项目实施进度资料，如开工提供开工令；在建提供工程进度计量表、在建照片；完工提供自验报告、完工项目照片；验收提供验收报告等 | 同上
|  |  | D13产业扶持项目（个） | D13.1~D13.n |  | 同上
|  |  | D14就业创业能力培训（人次） | D14.1~D14.n | 1.集中培训会议通知、会议签到表、培训会现场照片、验收报告（单）； 2.自主培训补助进度统计表，抽取5~10人自主培训移民培训证书、申请和审批档案 | 同上
|  |  | D15其他项目（个） | D15.1~D15.n | 同“D13移民美丽家园项目（个）”指标要求 | 同上
|  |  | D16完工项目验收率（%） | / | 同D12、D13、D14、D15指标要求 | 同上
|  |  | D17项目一次性验收合格率(%) | / |  | 同上
|  |  | D18截至当年底，直补资金按时发放率(%) | / | 同“D11后期扶持受益移民人口（人）”指标要求
|  |  | D19截至当年底，项目资金完成率（%） | D19.1~D19.n | 1.截至2023年12月底和2024年3月底，财政预算一体化系统中2023年度预算资金指标明细（财政单位盖章）； 2.截至2023年12月底和2024年3月底，2023年度预算资金收、支、余会计报表（移民主管单位盖章，剔除其他年度计划资金）； 3.截至2023年12月底和2024年3月底，财政预算一体化系统中2022年度预算资金指标明细（财政单位盖章）； 4.截至2023年12月底，2022年度预算资金收、支、余会计报表（移民主管单位盖章，剔除其他年度计划资金）； 5.抽查项目提供监理月报或签证、照片等佐证材料以反映工程进度对应的项目投资完成额； 6.抽查项目提供每个项目实际支付工程款、质保金的会计凭证（含国库集中支付凭证或银行回执、拨款审批单、发票、进度款付款证书等），以反映项目资金支付额 | 电子版（扫描件或电子文档）
|  |  | D110截至次年3月底，项目资金支付率（%） | D110.1~D110.n
|  |  | D111截至当年底，上年度预算资金支付率（%） | D111.1~D111.n
|  |  | D112项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | D112.1~D112.n | 2023年度中央水库移民资金项目中，超出预算的项目需提供投资变更审批文件 | 电子版（扫描件或电子文档）
|  | D2项目效益 | D21建成美丽移民村（个） | / | 1.地方制定的美丽移民村建设相关的规划、阶段性目标任务、项目库或年度计划等文件； 2.项目完工有关证明材料
|  |  | D22已建工程项目良性运行比例（%） | / | 同D12、D13、D14、D15指标要求
|  | D3满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | D3.1~D3.n | 监测评估等开展的移民满意度调查结果，或随机问卷调查、每个县调查15户移民户 | 电子版（扫描件）
提交说明： 1.省对县开展绩效评价时可参考上述资料清单要求县级提交； 2.“佐证材料名称”列中有前后重复的材料（即说明“同……指标时”）时，后面指标的佐证材料可不用重复整理。