## Sheet1
南方电网广东汕头供电局2024年7月停电检修计划 (本停电检修计划表适用于下属各区局)
序号 | 所属区局/县区局/所属供电所 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-01 18:30 | 220kV上华变电站/10kV华冠线518/10kV冠祠分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
2 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-01 14:30 | 110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#28杆28T01刀闸; | 计划停电
3 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-01 19:30 | 110kV隆都变电站10kV店市线后埔乡道口分支#2塔带电解口、接入电源线路。（配合中压大修项目） | 计划停电
4 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-01 19:30 | 110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#61杆61T1开关;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线西陇联通分支线#3杆3T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#79杆79T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV南府线河溪镇政府分支#17杆L660开关;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#75塔75T1开关; | 计划停电
5 | 龙湖供电局/外砂供电所 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 18:30 | 110kV外砂变电站/10kV民航线5834/110kV外砂变电站5834开关; | 计划停电
6 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-02 06:00 | 2024-07-02 23:00 | 110kV院西变电站/10kV上厝线516/110kV院西变电站517开关;110kV院西变电站/10kV上厝线516/110kV院西变电站516开关;110kV院西变电站/10kV胪二线517/10kV胪二线517#6塔6T1开关;110kV院西变电站/10kV上厝线516/10kV上厝线516#5塔5T01刀闸; | 计划停电
7 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV海岱线5898/10kV海岱线5898#11-6塔11-6T01刀闸; | 计划停电
8 | 龙湖供电局/外砂供电所 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 18:30 | 110kV外砂变电站/10kV龙华线5838/110kV外砂变电站5838开关; | 计划停电
9 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-03 07:30 | 2024-07-03 23:30 | 110kV院西变电站/10kV胪二线517/10kV胪二线517#14塔14T01刀闸;110kV院西变电站/10kV上厝线516/10kV上厝线516#13塔13T1开关;110kV院西变电站/10kV胪二线517/10kV胪二线517#6塔6T1开关;110kV院西变电站/10kV上厝线516/110kV院西变电站516开关; | 计划停电
10 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 21:00 | 110kV双凤变电站/10kV凤业线526/110kV双凤变电站10kV凤业线526开关至10kV凤业线永成分支#3杆3T1开关之间线路; | 计划停电
11 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 18:00 | 110kV厦岛变电站/10kV厦陇线522/10kV厦陇线522#8塔8T2开关; | 计划停电
12 | 龙湖供电局/外砂供电所 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 18:30 | 110kV外砂变电站/10kV民航线5834/110kV外砂变电站5834开关; | 计划停电
13 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 21:00 | 110kV莲下变电站/10kV北凤线5776/10kV凤池分支#3-1塔3-1T01刀闸; | 计划停电
14 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2024-07-03 11:00 | 2024-07-03 19:00 | 110kV仙马变电站/10kV龙业线553/10kV龙业线柑园分支#11杆11T01刀闸; | 计划停电
15 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-04 06:30 | 2024-07-04 17:30 | 110kV西港变电站/10kV西化线517/西化线#1环网柜604开关; | 计划停电
16 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 17:00 | 220kV苏南变电站/10kV塔山线529/10kV塔山线#1环网柜604开关; | 计划停电
17 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 19:30 | 110kV新溪变电站/10kV溪东线514/溪东线#2环网柜603开关; | 计划停电
18 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-04 06:30 | 2024-07-04 19:00 | 110kV双凤变电站/10kV和太线523/和太线#22塔22T1开关至和太线#32杆32T01刀闸之间线路;110kV双凤变电站/10kV大峰线525/大峰线#13塔13T1开关至凤石线#2环网柜604开关之间线路;110kV双凤变电站/10kV梅花线524/110kV双凤变电站10kV梅花线524开关至梅花线#40塔40T1开关之间线路;110kV双凤变电站/10kV梅西线522/110kV双凤变电站10kV梅西线522开关至梅西线Ⅱ分段#38杆38T1开关之间线路; | 计划停电
19 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2024-07-04 07:00 | 2024-07-04 20:00 | 110kV关埠变电站/10kV南炮台线527/10kV南炮台线527#61塔61T1开关;110kV关埠变电站/10kV南炮台线527/10kV南炮台线527#104塔104T1开关; | 计划停电
20 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2024-07-04 15:00 | 2024-07-04 18:30 | 110kV万吉变电站/10kV万下线536/下蓬大楼箱变801开关; | 计划停电
21 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-05 07:00 | 2024-07-05 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV云英线5886/10kV云英线Ⅱ#90塔90T1开关;110kV溪南变电站/10kV溪六线5897/10kV溪六线5897#88塔88T1开关; | 计划停电
22 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2024-07-05 07:30 | 2024-07-05 17:30 | 110kV厦岛变电站/10kV厦菊线531/10kV厦菊线531#01塔1T1开关; | 计划停电
23 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 21:00 | 110kV南湖变电站/10kV南兴线514/10kV南兴线514#24杆24T1开关; | 计划停电
24 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2024-07-05 09:30 | 2024-07-05 19:30 | 110kV龙盛变电站/10kV龙灯线533/双金星箱变602开关; | 计划停电
25 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2024-07-05 10:00 | 2024-07-05 17:00 | 110kV冠山变电站/10kV冠南线538/冠南线#2环网柜603开关; | 计划停电
26 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-05 10:30 | 2024-07-05 21:00 | 110kV院西变电站/10kV院平线510/10kV电站支线#3杆3T01刀闸; | 计划停电
27 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2024-07-05 11:30 | 2024-07-05 21:30 | 110kV铜盂变电站/10kV铜兴线526/10kV铜兴线526#38杆38T1开关; | 计划停电
28 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-06 06:00 | 2024-07-06 23:00 | 110kV院西变电站/10kV泗黄线518/110kV院西变电站518开关;110kV院西变电站/10kV新庆线515/110kV院西变电站515开关;110kV院西变电站/10kV峡都线522/110kV院西变电站522开关;110kV院西变电站/10kV院东线523/110kV院西变电站523开关;110kV院西变电站/10kV泗黄线518/10kV泗黄线518#49杆49T1开关;110kV院西变电站/10kV新庆线515/10kV工业区支线#09塔09T1开关;110kV院西变电站/10kV峡都线522/峡都线#1环网柜601开关;110kV院西变电站/10kV院东线523/院东线#1环网柜601开关; | 计划停电
29 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2024-07-06 07:00 | 2024-07-06 18:00 | 110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#61杆61T1开关;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线上坑分支线#21杆21T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线上坑分支线#25杆25T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线上陇2#分支线#01杆1T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线上陇2#分支线#01杆01T02刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#67杆67T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV华阳线528/10kV华阳线华阳支线#42杆42T1开关; | 计划停电
30 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-06 06:30 | 2024-07-06 20:00 | 110kV双凤变电站/10kV金和线519/110kV双凤变电站10kV金和线519开关至金和线#32杆32T1开关之间线路;110kV双凤变电站/10kV和糖线518/110kV双凤变电站10kV和糖线518开关至和糖线#27杆27T1开关之间线路; | 计划停电
31 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2024-07-06 07:00 | 2024-07-06 23:30 | 110kV双山变电站/10kV双湖线524/10kV创业园支线#3塔3T1开关;110kV双山变电站/10kV双丰线511/110kV双山变电站511开关; | 计划停电
32 | 汕头潮南供电局/雷岭供电所 | 2024-07-07 06:30 | 2024-07-07 23:00 | 110kV红场变电站/10kV红岭线527/10kV洋坑分支线#5杆5T1开关; | 计划停电
33 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-08 07:00 | 2024-07-08 10:00 | 110kV院西变电站/10kV溪头线524/#97~#96;110kV院西变电站/10kV溪头线524/溪头线#1环网柜601开关; | 计划停电
34 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2024-07-08 07:30 | 2024-07-08 17:30 | 110kV盐鸿变电站/10kV莲花山线5728/10kV上厝原福路支线#16塔16T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
35 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-08 07:30 | 2024-07-08 20:30 | 220kV红莲池变电站/10kV红福线512/红福线沟南公路旁环网柜606开关; | 计划停电
36 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 19:30 | 220kV两英变电站/10kV两坑线533/两坑线#1环网柜602开关; | 计划停电
37 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-08 09:30 | 2024-07-08 20:00 | 110kV永合变电站/10kV永昌线516/10kV永昌线516#22塔22T01刀闸; | 计划停电
38 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 20:00 | 110kV隆都变电站/10kV前美线5864/10kV竹宅支线#4-6塔4-6T01刀闸; | 计划停电
39 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 21:00 | 110kV沙陇变电站/10kV港头线544/10kV港头线胪溪支线#1塔1T2开关;110kV院西变电站/10kV溪头线524/#97~#96; | 计划停电
40 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2024-07-08 10:30 | 2024-07-08 15:30 | 110kV上堡变电站/10kV华雅线532/10kV华雅线宝胜分支#3杆; | 计划停电
41 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-09 10:00 | 220kV谷饶变电站/10kV新波线521/10kV新波线521#128杆128T1开关; | 计划停电
42 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2024-07-09 06:30 | 2024-07-09 21:30 | 220kV潮阳变电站/10kV金梅线525/10kV金梅线525#108杆108T1开关; | 计划停电
43 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-09 23:00 | 110kV院西变电站/10kV胪二线517/10kV胪二线517#14塔14T01刀闸;110kV院西变电站/10kV上厝线516/10kV上厝线516#13塔13T1开关;110kV院西变电站/10kV胪二线517/10kV胪二线517#46塔46T01刀闸;110kV院西变电站/10kV上厝线516/10kV上厝线516#44塔44T1开关; | 计划停电
44 | 汕头潮南供电局/司马浦供电所 | 2024-07-09 06:30 | 2024-07-09 17:30 | 110kV司马变电站/10kV塭美线518/10kV塭美线518#5塔5T1开关;110kV司马变电站/10kV塭美线518/10kV塭美线518#46杆46T1开关; | 计划停电
45 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2024-07-09 07:30 | 2024-07-09 19:30 | 110kV新溪变电站/10kV溪东线514/10kV溪东线514#14B-7-1杆14B-7-1T01RD跌落式熔断器;110kV新溪变电站/10kV溪东线514/东七分支#14B-4杆14B-4T01刀闸;110kV新溪变电站/10kV溪东线514/10kV溪东线514#14B-2塔14B-2T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
46 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-09 21:00 | 110kV双凤变电站/10kV金和线519/金和线#40杆40T1开关至金和线#79杆金和线练岗线联络L600开关之间线路; | 计划停电
47 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-09 10:30 | 2024-07-09 18:30 | 110kV华新变电站/10kV华海线516/卫校分支#金农T0031杆01T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
48 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 19:30 | 110kV仙马变电站/10kV龙港线563/10kV龙港线龙港27#分支线#6+1杆06+1T1开关; | 计划停电
49 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2024-07-09 13:30 | 2024-07-09 17:30 | 110kV上堡变电站/10kV堡兴线533/10kV堡兴线533#2杆2T1开关; | 计划停电
50 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 19:00 | 220kV谷饶变电站/10kV官田线515/#22(T接)~#01; | 计划停电
51 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2024-07-10 06:30 | 2024-07-10 22:00 | 110kV双山变电站/10kV神山线521/10kV沙砖厂支线#1杆1T1开关;110kV双山变电站/10kV双湖线524/10kV供电所支线#1杆1T1开关; | 计划停电
52 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-10 06:00 | 2024-07-10 23:30 | 110kV院西变电站/10kV胪二线517/10kV胪二线517#46塔46T01刀闸;110kV沙陇变电站/10kV港头线544/10kV港头线544#95塔95T1开关; | 计划停电
53 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV南砂线5871/10kV东社南美路支线#1塔1T01刀闸; | 计划停电
54 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 21:00 | 220kV成田变电站/10kV港民线523/10kV港民线523#81杆81T01刀闸; | 计划停电
55 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 19:00 | 220kV上华变电站/10kV文东乙线539/10kV文东乙线#1环网柜602开关; | 计划停电
56 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2024-07-10 10:30 | 2024-07-10 22:30 | 110kV陈店变电站/10kV新港线543/#08~#09; | 计划停电
57 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 20:00 | 220kV谷饶变电站/10kV谷波线522/#66(T接)~#01; | 计划停电
58 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-11 06:30 | 2024-07-11 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV南美线5896/10kV埭头国道分支#10杆10T01刀闸; | 计划停电
59 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 18:00 | 110kV棉城变电站/10kV河溪线516/10kV河溪线516#163塔163T1开关;110kV棉城变电站/10kV河新线518/10kV河新线518#163塔163T1开关;110kV棉城变电站/10kV河溪线516/10kV河溪线516#104塔104T1开关;110kV棉城变电站/10kV河新线518/10kV河新线518#104塔104T1开关; | 计划停电
60 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2024-07-11 07:00 | 2024-07-11 18:00 | 220kV苏南变电站/10kV塔山线529/10kV塔山线山风分支#1公用配电站604开关; | 计划停电
61 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 20:00 | 110kV港口变电站/10kV港牛线5213/港牛线#1环网柜602开关; | 计划停电
62 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-11 09:30 | 2024-07-11 22:00 | 110kV莲下变电站/10kV新湾线5782/10kV新湾线#14塔带电解口，带电接入; | 计划停电
63 | 汕头潮阳供电局/城南供电所 | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 18:00 | 110kV城东变电站/10kV沧州线531/10kV沧州线#3环网柜603开关; | 计划停电
64 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2024-07-11 10:30 | 2024-07-11 22:00 | 110kV南湖变电站/10kV宅草线528/110kV南湖变电站528开关;110kV南湖变电站/10kV宅草线528/10kV宅草线528#28杆28T1开关; | 计划停电
65 | 汕头潮阳供电局/西胪供电所 | 2024-07-11 10:30 | 2024-07-11 22:00 | 110kV铜盂变电站/10kV铜内线530/铜内线外輋#3支线; | 计划停电
66 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2024-07-11 15:00 | 2024-07-11 18:30 | 220kV官埭变电站/10kV官四线537/周厝塭合仔配电站801开关; | 计划停电
67 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-12 07:00 | 2024-07-12 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV云英线5886/#14(T接)~故障指示器; | 计划停电
68 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2024-07-12 07:00 | 2024-07-12 21:30 | 110kV东洋变电站/10kV东浮线531/110kV东洋变电站531开关;110kV东洋变电站/10kV东洲线510/110kV东洋变电站510开关;110kV东洋变电站/10kV下陇线513/110kV东洋变电站513开关; | 计划停电
69 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-12 09:30 | 2024-07-12 19:30 | 110kV隆都变电站/10kV西宁线5871/10kV瑞园支线#7杆7T01刀闸; | 计划停电
70 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2024-07-12 10:00 | 2024-07-12 20:00 | 110kV永合变电站/10kV永洲线511/10kV盛洲乡道支线#8A-1杆8A-1T01刀闸; | 计划停电
71 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-12 19:00 | 110kV华新变电站/10kV华楼线513/联盛分支#金农T0101杆01T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
72 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-13 07:00 | 2024-07-13 21:00 | 110kV里美变电站/10kV里和线524/110kV里美变电站10kV里和线524开关至里和线Ⅱ#22塔22T01刀闸之间线路;110kV里美变电站/10kV五和线520/110kV里美变电站10kV五和线520开关至五和线#56杆56T1开关之间线路;110kV里美变电站/10kV下厝线521/110kV里美变电站10kV下厝线521开关至下厝线#28塔28T1开关之间线路; | 计划停电
73 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2024-07-14 07:00 | 2024-07-14 23:30 | 110kV双山变电站/10kV双埕线510/10kV和丰蔬菜园支线#16杆16T1开关; | 计划停电
74 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2024-07-14 07:30 | 2024-07-14 20:00 | 110kV铜盂变电站/10kV肖渡线527/10kV肖渡线肖渡村支线#116杆116T1开关; | 计划停电
75 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-14 07:00 | 2024-07-14 21:00 | 110kV双凤变电站/10kV练岗线516/10kV练北线1#电缆分接箱603开关至10kV练北线#46杆46T1开关之间线路;110kV双凤变电站/10kV练北线517/10kV练岗线1#电缆分接箱603开关至10kV练岗线#47杆练岗线练北线联络L600开关之间线路; | 计划停电
76 | 汕头南澳供电局 | 2024-07-15 06:30 | 2024-07-15 21:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄隆线513/10kV雄隆线513#28塔28T1开关; | 计划停电
77 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 22:00 | 110kV院西变电站/10kV上厝线516/10kV上厝线516#47杆47T01刀闸; | 计划停电
78 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2024-07-15 09:30 | 2024-07-15 18:30 | 110kV东洋变电站/10kV联堤线523/未命名架空线段; | 计划停电
79 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 18:00 | 110kV华新变电站/10kV华新线527/新迁分支#金T0721杆01T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
80 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 20:00 | 110kV隆都变电站/10kV仙地头线5866/10kV杨尾分支#23塔23T01刀闸; | 计划停电
81 | 汕头南澳供电局 | 2024-07-16 07:00 | 2024-07-16 18:00 | 110kV金牛变电站/10kV金海线522/10kV赤石湾2号公用电缆分接箱602开关; | 计划停电
82 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-16 07:00 | 2024-07-16 20:00 | 220kV红莲池变电站/10kV红福线512/红福线#1环网柜603开关;220kV红莲池变电站/10kV红兴线54C/10kV红兴线湖头A环网柜602开关; | 计划停电
83 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2024-07-16 07:30 | 2024-07-16 18:00 | 110kV棉城变电站/10kV河新线518/10kV南峰线525#175塔175T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV河溪线516/10kV南竹线527#175塔175T01刀闸;110kV棉城变电站/10kV河新线518/10kV河新线518#148塔148T1开关;110kV棉城变电站/10kV河溪线516/10kV河溪线516#148塔148T1开关; | 计划停电
84 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 20:00 | 110kV湾头变电站/10kV南盛线513/10kV南盛线513#1塔1T1开关; | 计划停电
85 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2024-07-16 09:30 | 2024-07-16 21:30 | 110kV新溪变电站/10kV溪海线517/海新分支#15塔15T1开关; | 计划停电
86 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 22:00 | 110kV院西变电站/10kV院一线512/10kV西门电站支线#13杆13T01刀闸; | 计划停电
87 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2024-07-16 11:30 | 2024-07-16 20:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼深线526/坑尾分支#13杆; | 计划停电
88 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 20:00 | 110kV莱芜变电站/10kV头份线5259/头份线#3环网柜602开关;220kV塑城变电站/10kV涂池线513/10kV涂池线H1公用电缆分接箱603开关; | 计划停电
89 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 20:00 | 110kV隆都变电站/10kV上北线5868/10kV后埔乡道口分支#1-1; | 计划停电
90 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2024-07-17 10:30 | 2024-07-17 20:30 | 220kV苏南变电站/10kV下岱美线511/10kV下岱美线511#38-1杆38-1T01刀闸; | 计划停电
91 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2024-07-18 07:30 | 2024-07-18 18:00 | 110kV东洋变电站/10kV北港线524/10kV北港线524#134塔134T1开关; | 计划停电
92 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV水南线5884/10kV水南线5884#6塔6T01刀闸; | 计划停电
93 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-18 09:30 | 2024-07-18 23:00 | 220kV成田变电站/10kV港中线530/10kV新联电站分支线#3杆3T01刀闸; | 计划停电
94 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2024-07-18 10:00 | 2024-07-18 22:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱澳线525B/#79~故障指示器; | 计划停电
95 | 龙湖供电局/外砂供电所 | 2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 17:00 | 110kV新溪变电站/10kV溪津线516/10kV溪津线516#21塔21T1开关;110kV新溪变电站/10kV溪仁线512/10kV溪仁线512#21塔21T1开关;110kV新溪变电站/10kV溪仁线512/溪仁线#1环网柜601开关; | 计划停电
96 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 17:00 | 110kV下窖变电站/10kV华庭线5544/10kV华庭线H2公用电缆分接箱603开关;110kV下窖变电站/10kV华庭线5544/10kV华庭线H2公用电缆分接箱604开关;220kV上华变电站/10kV华临乙线536/10kV华同线H1公用电缆分接箱602开关; | 计划停电
97 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2024-07-19 07:00 | 2024-07-19 09:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼园甲线528/10kV弼园甲线园银分支#40杆40T1开关;220kV弼臣变电站/10kV弼园甲线528/10kV弼园甲线园银分支#34杆; | 计划停电
98 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 21:00 | 110kV港口变电站/10kV定安线5226/10kV定安线5226#1塔1T1开关;110kV港口变电站/10kV港陆线5224/港陆线#2环网柜604开关; | 计划停电
99 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 19:00 | 110kV新溪变电站/10kV溪东线514/溪东线#1环网柜602开关; | 计划停电
100 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-19 09:30 | 2024-07-19 20:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV兰苑线5987/10kV兰苑线5987#09-1杆09-1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
101 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2024-07-19 09:30 | 2024-07-19 21:30 | 110kV古厝变电站/10kV古东线531/古东线10#电缆分接箱603开关; | 计划停电
102 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-19 10:00 | 2024-07-19 21:00 | 110kV隆都变电站/10kV上北线5868/10kV隆都中学支线#8A-1塔8A-1T11刀闸; | 计划停电
103 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-19 09:30 | 2024-07-19 20:00 | 110kV莲下变电站/10kV莲下线5771/10kV莲下线5771#10-14塔10-14T1开关; | 计划停电
104 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2024-07-19 10:30 | 2024-07-19 14:30 | 110kV冠山变电站/10kV冠龙线537/冠龙线#2环网柜603开关; | 计划停电
105 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2024-07-19 10:30 | 2024-07-19 21:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼盛线532/弼盛线69T1开关;220kV弼臣变电站/10kV弼丰线520/弼丰线64T1开关;220kV弼臣变电站/10kV弼园甲线528/弼园甲线园银分支#34杆大号侧;220kV弼臣变电站/10kV弼湖线536/10kV弼湖线536#106杆106T1开关; | 计划停电
106 | 汕头潮南供电局/雷岭供电所 | 2024-07-20 05:00 | 2024-07-20 23:30 | 110kV红场变电站/10kV红岭线527/10kV东老支线#01杆01T01刀闸;110kV红场变电站/10kV雷岭线523/10kV雷岭线523#152杆152T01刀闸; | 计划停电
107 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-20 08:00 | 2024-07-20 18:30 | 110kV里美变电站/10kV里平线525/10kV里平线#2环网柜603开关后段线路;110kV里美变电站/10kV里平线525/10kV里平线#2环网柜10kV里平线邮局分支604开关后段线路; | 计划停电
108 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2024-07-20 09:00 | 2024-07-20 22:30 | 110kV双山变电站/10kV双埕线510/10kV和丰蔬菜园支线#24塔24T01刀闸; | 计划停电
109 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-21 07:00 | 2024-07-21 21:00 | 110kV双凤变电站/10kV金和线519/金和线#32杆32T1开关至金和线#40杆40T1开关之间线路; | 计划停电
110 | 汕头南澳供电局 | 2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 18:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄云线511/雄云线#6环网柜602开关; | 计划停电
111 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-22 07:30 | 2024-07-22 20:30 | 220kV红莲池变电站/10kV红福线512/红福线#3环网柜604开关; | 计划停电
112 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2024-07-22 07:30 | 2024-07-22 19:30 | 220kV官埭变电站/10kV官溪线525/10kV西南支线#25A-1塔25A-1T1开关; | 计划停电
113 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2024-07-22 09:30 | 2024-07-22 21:30 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/#58(T接)~#01; | 计划停电
114 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 19:00 | 110kV关埠变电站/10kV关井线512/10kV关井线512#35塔35T1开关;110kV关埠变电站/10kV关井线512/10kV关井线玉一8号分支#13杆13T1开关;110kV关埠变电站/10kV关井线512/10kV关井线512#55塔55T1开关; | 计划停电
115 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-22 10:00 | 2024-07-22 21:00 | 110kV隆都变电站/10kV上北线5868/隆都中学支线#27; | 计划停电
116 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 21:30 | 220kV上华变电站/10kV登峰一线528/10kV登峰一线#1环网柜601开关; | 计划停电
117 | 汕头金平供电局/鮀浦供电所 | 2024-07-23 07:00 | 2024-07-23 21:00 | 110kV玉井变电站/10kV玉赖线522/赖厝社区充电桩公用箱变10kV赖福分支602开关; | 计划停电
118 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2024-07-23 07:30 | 2024-07-23 22:30 | 220kV塑城变电站/10kV海靖线524/10kV沙沟仔支线#01塔1T1开关;220kV塑城变电站/10kV海靖线524/10kV沙沟仔支线#01塔1T12刀闸;220kV塑城变电站/10kV海靖线524/10kV沙沟仔支线#01塔1T11刀闸;110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/莱洲线#1环网柜602开关;110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/莱洲线#1环网柜6024刀闸;110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/莱洲线#2环网柜602开关;110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/莱洲线#2环网柜6024刀闸; | 计划停电
119 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 20:00 | 110kV莲下变电站/10kV东湾线5777/东湾线#1环网柜602开关;110kV莲下变电站/10kV东湾线5777/东湾线#2环网柜603开关; | 计划停电
120 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 110kV万吉变电站/10kV万泰线538/万樟线#4环网柜604开关;110kV万吉变电站/10kV万泰线538/万泰线2#环网柜604开关; | 计划停电
121 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 110kV龙盛变电站/10kV龙渔线525/龙渔线#4环网柜604开关; | 计划停电
122 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 18:30 | 110kV棉城变电站/10kV石珠线532/石珠线#5环网柜10kV石珠线602开关至石珠线#7环网柜10kV石珠线601开关之间电缆线段; | 计划停电
123 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 22:00 | 220kV成田变电站/10kV单尾线528/10kV单尾线528#100杆100T1开关; | 计划停电
124 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2024-07-23 10:30 | 2024-07-23 19:30 | 220kV正阳变电站/10kV正溪线527/A1厂房配电站601开关;220kV正阳变电站/10kV正溪线527/梅A线#1环网柜604开关; | 计划停电
125 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 09:30 | 110kV关埠变电站/10kV关埠线516/#141(T接)~#01;110kV关埠变电站/10kV关埠线516/未命名架空线段; | 计划停电
126 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2024-07-24 07:30 | 2024-07-24 19:30 | 110kV海门变电站/10kV银滩线532/银滩线新华大道分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
127 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2024-07-24 07:30 | 2024-07-24 18:30 | 110kV长厦变电站/10kV长商线522/长商线#1环网柜602开关;110kV长厦变电站/10kV长商线522/龙眼园D公用配电站602开关;110kV长厦变电站/10kV长商线522/长商线#3环网柜602开关; | 计划停电
128 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 18:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV内洋线5985/10kV内洋线5985#45-2塔45-2T01刀闸; | 计划停电
129 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2024-07-24 09:30 | 2024-07-24 20:00 | 110kV隆都变电站/10kV上北线5868/10kV宁厝埔支线#1-1; | 计划停电
130 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2024-07-24 10:30 | 2024-07-24 20:30 | 220kV上华变电站/10kV上坑线511/10kV上坑线#1环网柜604开关; | 计划停电
131 | 龙湖供电局/外砂供电所 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 18:00 | 220kV官埭变电站/10kV官溪线525/10kV官溪线#2环网柜602开关;110kV外砂变电站/10kV砂宝线5831/10kV砂宝线H1公用电缆分接箱604开关;220kV官埭变电站/10kV官溪线525/10kV新溪支线#14塔14T1开关;110kV外砂变电站/10kV砂宝线5831/10kV砂宝线H2公用电缆分接箱601开关; | 计划停电
132 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 21:00 | 110kV港口变电站/10kV港业线5248/10kV港业线Ⅱ#6塔6T1开关; | 计划停电
133 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2024-07-25 09:30 | 2024-07-25 20:30 | 110kV古厝变电站/10kV星凤线514/10kV古厝7#支线#01杆01T1开关; | 计划停电
134 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 20:00 | 110kV溪南变电站/10kV南美线5896/#03-5~#03-6; | 计划停电
135 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2024-07-25 15:00 | 2024-07-25 18:30 | 110kV万吉变电站/10kV万渔线540/吉贝村B配电站602开关; | 计划停电
136 | 汕头澄海供电局 | 2024-07-26 05:30 | 2024-07-26 20:30 | 220kV上华变电站/10kV登峰一线528/10kV登峰一线#1环网柜601开关; | 计划停电
137 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2024-07-26 07:30 | 2024-07-26 19:30 | 110kV新溪变电站/10kV溪海线517/10kV溪海线517#19-2杆19-2T01RD跌落式熔断器;110kV新溪变电站/10kV溪海线517/10kV溪海线517#19-3杆19-3T01刀闸; | 计划停电
138 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-26 07:30 | 2024-07-26 22:00 | 110kV院西变电站/10kV上围线511/未命名; | 计划停电
139 | 汕头潮阳供电局/城南供电所 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 21:00 | 110kV海门变电站/10kV海凤线540/10kV海凤线许林洲分支#03+1杆03+1T01刀闸;110kV海门变电站/10kV海凤线540/10kV城南凤南居委公用箱变801开关; | 计划停电
140 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 18:30 | 110kV溪南变电站/10kV南岱线5873/10kV南岱线5873#29塔29T01刀闸; | 计划停电
141 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2024-07-26 09:30 | 2024-07-26 19:30 | 220kV苏南变电站/10kV下岱美线511/10kV下岱美线511#37杆37T01刀闸; | 计划停电
142 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-26 20:00 | 110kV峡山变电站/10kV泗联线533/10kV泗联线533#83杆83T1开关;110kV峡山变电站/10kV泗联线533/10kV桃陈支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
143 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2024-07-26 10:30 | 2024-07-26 19:30 | 220kV上华变电站/10kV华临乙线536/10kV华东路南支线#01塔1T1开关; | 计划停电
144 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 23:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱头线5274/10kV莱头线H3公用电缆分接箱602开关; | 计划停电
145 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-27 07:30 | 2024-07-27 21:00 | 110kV和平变电站/10kV下寨线536/下寨线#4环网柜602开关至下寨线#6环网柜601开关之间线路; | 计划停电
146 | 汕头澄海供电局/东里供电所 | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-27 20:00 | 110kV东里变电站/10kV东饶线561A/10kV金南支线#25塔25T1开关; | 计划停电
147 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2024-07-28 07:00 | 2024-07-28 21:00 | 110kV海门变电站/10kV上南线530/10kV古埕海墘支线#25塔25T1开关; | 计划停电
148 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2024-07-28 07:30 | 2024-07-28 19:30 | 110kV铜盂变电站/10kV肖渡线527/10kV肖渡线527#73塔73T1开关; | 计划停电
149 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-28 07:00 | 2024-07-28 21:00 | 110kV里美变电站/10kV里下线526/里下线塘围学校分支#13杆13T01刀闸后段线路; | 计划停电
150 | 汕头南澳供电局 | 2024-07-29 07:00 | 2024-07-29 18:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄云线511/虾荖分支#9塔9T01刀闸; | 计划停电
151 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2024-07-29 07:30 | 2024-07-29 20:00 | 110kV厦岛变电站/10kV厦湖线510/#44~#44-1; | 计划停电
152 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 21:00 | 110kV港口变电站/10kV港环线5223/港环线#2环网柜603开关;110kV埔美变电站/10kV埔兴甲线510/埔兴甲线兴众分支#1环网柜602开关; | 计划停电
153 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 20:30 | 110kV海门变电站/10kV港口线546/10kV港口线星湖2#支线#16塔16T01刀闸; | 计划停电
154 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 10:00 | 110kV里美变电站/10kV里下线526/10kV里下线下寨线分支#20+3杆靠#20+2杆侧线路; | 计划停电
155 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2024-07-30 07:00 | 2024-07-30 20:00 | 110kV西港变电站/10kV西凤线523/中宫鱼塘C公用箱变601开关;110kV西港变电站/10kV西凤线523/西凤线护堤岐山东环网柜606开关; | 计划停电
156 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 20:00 | 110kV溪南变电站/10kV海联线5892/10kV海联线5892#12塔12T1开关;110kV溪南变电站/10kV海岱线5898/10kV海岱线5898#12塔12T1开关; | 计划停电
157 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 21:00 | 110kV院西变电站/10kV泗黄线518/未命名; | 计划停电
158 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2024-07-30 10:00 | 2024-07-30 21:00 | 220kV上华变电站/10kV华临乙线536/10kV华同线H1公用电缆分接箱604开关; | 计划停电
159 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 23:00 | 110kV港口变电站/10kV港凤乙线5225/10kV白沙支线#01塔1T1开关;110kV港口变电站/10kV港凤乙线5225/10kV白沙支线#01塔1T11刀闸; | 计划停电
160 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2024-07-30 16:00 | 2024-07-30 20:00 | 110kV里美变电站/10kV里下线526/10kV里下线下寨线分支#20+3杆靠21杆侧线路; | 计划停电
161 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 18:00 | 110kV下窖变电站/10kV太和城线552B/10kV太和城线#1环网柜602开关; | 计划停电
162 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 22:00 | 220kV塑城变电站/10kV津东乙线526/10kV津东乙线526#1塔1T1开关;220kV塑城变电站/10kV津东乙线526/10kV津东乙线526#1塔津东乙线Ⅰ分段1T11刀闸;220kV塑城变电站/10kV津东甲线510/10kV津东甲线510#1塔1T1开关;220kV塑城变电站/10kV津东甲线510/10kV津东甲线510#1塔1T11刀闸; | 计划停电
163 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2024-07-31 09:30 | 2024-07-31 17:30 | 110kV厦岛变电站/10kV厦陇线522/10kV陇尾管区分支#1塔1T1开关;110kV厦岛变电站/10kV厦陇线522/10kV上华水厂支线#5塔5T1开关; | 计划停电
1、本停电检修计划为月度计划，可能受天气、施工的影响进行调整，详细停电情况请参考“网上营业厅>服务查询>停电查询 ”模块，或致电95598详询。 2、为减少停电时间，部分计划检修工作采用发电车、转供电等方式，客户不受停电影响，或仅受短时停电影响，具体以接收到的停电短信为准，或致电95598详询。