## 表样
附件4-1
汕头市水务部门2022年涉农资金绩效自评表
评价年度 | 2022 | 联系人 | 黄志锋 |  |  | 联系方式 |  | 0754-88545003
资金情况 （万元） | 资金类型 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 预算执行率 |  | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 35805.86 | 23777.43 |  |  | 66.41% |  | 预算执行率未达100%的原因主要是： 一是部分涉农部门对预算执行和财政支出工作还不够重视，一定程度上存在“重预算、轻支出”问题。二是部分项目论证不充分、预判不到位，受项目前期工作进度慢、用地落实不到位、征地协商推进难、施工进展不达预期等因素影响，未能及时开工建设和完成验收结算。三是部分项目涉及政府采购、招投标，时间跨度长、手续复杂，导致请款周期长、效率低，如高标农田建设、万里碧道、中小河流治理项目、水库除险加固工程等基建类工程项目。四是财政库款保障水平较低，全市土地出让进度远不及预期，库款调度困难，实际可用库款非常有限，财政支出压力大。
| 其中：省级涉农资金 | 152652.2 | 6087.8 |  |  | 3.988%
相关中央资金
相关市县资金
| 其他资金 | 19821.64 | 17698.63 |  |  | 89.29%
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况 |  |  | 备注
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗 | 4 | 5 | 已完成
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里 | 8.6 | 13.6 | 已完成
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 800 | 808 | 已完成
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米 | 12.38 | 10.6639 | 已完成，控制在总量以内。
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 17.65 | 17.7935 | 已完成
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里 | 8 | 8.16 | 已完成
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座 | 23 | 23 | 已完成
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗 | 932 | 933 | 已完成
其他涉农工作 | 由部门结合市县自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。
注：非本部门负责的绩效指标可直接删除，可自行增加有关绩效指标反映有关情况。