## 2023年
附件6-2
2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 |  | 预算单位 | 省级主管部门 | 项目分类 | 申请年度涉农金额 | 年初预算金额 | 追加金额 | 追减金额 | 已支付金额 | 未支付金额 | 支出进度 | 功能科目 | 资金来源 | 市县本级指标文号 | 省级指标文号 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 | 备注
[19 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[19 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
[19 empty] | 20755.84 | 9026.43 | 11729.4067 | 13680.845 | 3651.725 | 10029.12 | 65.91%
1 | 汕头市 | 汕头市本级 | 汕头市河长制湖长制基础工作 | 440500230000000000040 | 汕头市水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 297381 | 2619 | 99.13% | 2130399 其他水利支出 | 211 省补助 | 汕市财农〔2023〕5号 | 粤财农〔2022〕189号 | 30 | 30 |  | 29.74 | 29.74 |  | 99.13% | 已完工（完成） | 完成年度巡河、河长制公示牌维护、河长制立法工作、河长制宣传等各项工作。
2 | 汕头市 | 龙湖区 | 汕头市龙湖区河道堤防沟渠管养 | 440507230000000000007 | 汕头市龙湖区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 8000000 | 4800000 | 0 | 0 | 3473095.86 | 1326904.14 | 72.36% | 2139999 其他农林水支出 | 211 公共预算中央、省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 480 | 480 |  | 347.31 | 347.31 |  | 72.36% | 已完工（完成） | 完成对全区渠道（区性、镇性沟渠）151.972公里及河道55.215公里的日常管养工作，实现压实各级河长、湖长责任，形成责任明确、协调有序、监管严格的河道、堤防管养体系，全面建立健全河道、堤防管养长效管理机制，推动河道、堤防及沟渠管养工作的全面落实的目的。
3 | 汕头市 | 金平区 | 2023年度汕头市金平区堤防维修管理养护 | 440511230000000000020 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 2401 水利工程运行管护-水利工程运行管护 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 100% | 2130306 水利工程运行与维护 | 2112 省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目基本完成了年度绩效目标，总体上实现了辖区73.4公里堤防安全平稳运行，保障了人民群众生产生活安全。
4 | 汕头市 | 金平区 | 汕头市金平区2023年生产建设项目“天地一体化”动态监管工作 | 440511230000000000023 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1801 水土保持-水土流失治理 | 300000 | 250000 | 0 | 0 | 123550 | 126450 | 49.42% | 2130310 水土保持 | 2112 省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 25 | 25 |  | 12.355 | 12.355 |  | 49.42% | 已完工（完成） | 汕头市金平区2023年生产建设项目“天地一体化”动态监管工作项目已实施完成。通过开展该项目，为我区生产建设项目水土保持监督管理常规业务工作提供技术支撑，提高现有工作科技水平与效率。实现在建项目监管全覆盖，促进现代空间技术、信息技术与生产建设项目水土保持监管业务工作的深度融合，全面提高水土保持监管水平，形成人为水土流失卫星遥感常态化监管。
5 | 汕头市 | 金平区 | 汕头市金平区农业水价综合改革 | 440511230000000000028 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 2002 农村水利水电-农业水价综合改革 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 25% | 2130311 水资源节约管理与保护 | 2112 省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 55 | 40 | 15 | 25 | 10 | 15 | 25% | 已完工（完成） | 项目基本完成了项目年度绩效目标，总体上完成了1.545万亩灌区农业水价综合改革工作，实现了汕头市金平区农业水价综合改革并通过市级验收。
6 | 汕头市 | 金平区 | 金平区水旱灾害体系标准化建设 | 440511230000000000034 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 2201 水利安全度汛-水旱灾害防御工作 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 240000 | 10000 | 96% | 2130314 防汛 | 2112 省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 25 | 25 |  | 24 | 24 |  | 96% | 已完工（完成） | 项目基本完成了年度绩效目标，总体上完成12个街道及区本级水旱灾害防御标准化建设，实现了金平区水旱灾害体系标准化建设并通过市级验收。
7 | 汕头市 | 金平区 | 汕头市金平区2023年度河长制、湖长制专项整治工作 | 440511230000000000031 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 830500 | 1169500 | 41.52% | 2130319 江河湖库水系综合整治 | 2112 省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 228 | 228 |  | 83.05 | 83.05 |  | 36.43% | 已完工（完成） | 汕头市金平区2023年度河长制、湖长制专项整治工作项目完成了上级下达45公里河湖管护年度绩效目标要求。
8 | 汕头市 | 金平区 | 2023年汕头市金平区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作 | 440511230000000000030 | 汕头市金平区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 0 | 820000 | 0 | 0 | 241500 | 578500 | 29.45% | 2130399 其他水利支出 | 2112 省级补助 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 82 | 82 |  | 24.15 | 24.15 |  | 29.45% | 已完工（完成） | 2023年汕头市金平区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作完成了48.339公里河渠河道管理范围划定年度目标工作。
9 | 汕头市 | 濠江区 | 2023年汕头市濠江区濠江清漂保洁项目 | 440512230000000000042 | 汕头市濠江区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1400000 | 100000 | 93.33% | 2130399 其他水利支出 | 211 年初预算 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 150 | 150 |  | 140 | 140 |  | 93.3% | 已完工（完成） | 通过向社会力量购买服务方式，委托专业机构对河流开展日常化清漂作业，有效维护了河流水面和堤岸的干净、整洁环境。
10 | 汕头市 | 濠江区 | 2023年汕头市濠江区五南沟清漂保洁项目 | 440512230000000000043 | 汕头市濠江区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2130399 其他水利支出 | 211 年初预算 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 100% | 已完工（完成） | 通过向社会力量购买服务方式，委托专业机构对河流开展日常化清漂作业，有效维护了河流水面和堤岸的干净、整洁环境。
11 | 汕头市 | 濠江区 | 2023年汕头市濠江区河湖管护项目 | 440512230000000000045 | 汕头市濠江区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 800000 | 600000 | 0 | 0 | 502500 | 97500 | 83.75% | 2130399 其他水利支出 | 211 年初预算 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 60 | 60 |  | 50.25 | 50.25 |  | 83.7%% | 已完工（完成） | 已完成22023年濠江区河道管理范围划定项目、2023年濠江区碧道标识牌制作安装项目确保顺利通过年度考核。
12 | 汕头市 | 濠江区 | 2023年濠江区4宗小型水库除险加固工程 | 440512230000000000034 | 汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心 | 省水利厅 | 1903 病险水库水闸除险加固-小型水库除险加固 | 10000000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 100% | 2130305 水利工程建设 | 211 年初预算 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 1100 | 95 | 1005 | 607 | 95 | 512 | 55.18% | 已完工（完成） | 完成濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工作 , 确保水库能够安全运行，以彻底消除工程安全隐患，充分发挥工程效益，保护人民财产安全。
13 | 汕头市 | 濠江区 | 2023年濠江区农业水价改革项目 | 440512230000000000039 | 汕头市濠江区农业农村和水务局 | 省水利厅 | 2002 农村水利水电-农业水价综合改革 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 120000 | 80000 | 60% | 2130399 其他水利支出 | 211 年初预算 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 23 | 20 | 3 | 15 | 12 | 3 | 65.22% | 已完工（完成） | 完成濠江区新增农业水价综合改革实施面积0.54万亩。
14 | 汕头市 | 潮阳区 | 和平镇练岗村白银坑道路硬化及村北路、村中路安装防护栏杆工程 | 440513230000000000086 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 2301 水库移民后期扶持-水库移民后期扶持 | 280000 | 250000 | 0 | 0 |  | 250000 | 0% | 2082302 基础设施建设和经济发展 | 2108 省级基金转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（小型水库） | 25 | 25 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成） | 建设水库移民美丽宜居家园1个，促使移民村生产发展、生活富裕，到2025年水库移民达到当地农村居民平均水平。
15 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区河湖巡河及监管项目实施方案 | 440513230000000000098 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 100% | 2130306 水利工程运行与维护 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0% | 建设（实施）中 | 已委托第三方利用无人机和人工配合的方式对全区河流进行周期性巡查，及时排查区域内新增“四乱”及“五清”情况。合同服务期从2023年9月到2024年8月，为期一年，目前已完成合同进度66.66%。
16 | 汕头市 | 潮阳区 | 练江干流潮阳段（含海门湾桥闸外200米范围）、后溪闸段、前溪闸段河面水浮莲及漂浮物打捞日常维护服务项目 | 440513230000000000035 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 4520000 | 3850000 | 0 | 0 |  | 3850000 | 0% | 2130306 水利工程运行与维护 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 385 | 385 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成） | 负责清漂清障从练江干流（潮阳段）和平塭内至海门湾出海口约19.7公里，负责河道水面漂浮垃圾、水生植物及动物尸体的集中打捞或者日常河面保洁工作, 河道两岸边或者河滩(防浪墙以内)的保洁工作，以及靠近岸边船只难以打捞的漂浮垃圾。负责护城河老后溪水闸到新后溪水闸河段河面漂浮物打捞日常维护。负责护城河前溪水闸至练江干流河段河面漂浮物打捞日常维护。
17 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区河长公示牌年度维护项目 | 440513230000000000096 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0% | 2130306 水利工程运行与维护 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 9 | 9 |  |  |  |  | 0% | 建设（实施）中 | 已委托第三方对79块区级公示牌进行常态化维修养护。合同服务期从2023年7月到2024年6月，为期一年，目前已完成合同进度83.33%。
18 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区2020年度河湖管理范围划定项目 | 440513230000000000093 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 3300000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 100% | 2130311 水资源节约管理与保护 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 100% | 已完工（完成） | 利用无人机技术对全区河湖水域的“四乱”情况，以及河湖、水库水域水面的漂浮垃圾、水浮莲等漂浮物及排污口进行巡查采集视频。确保潮阳区河湖、水库水域水面的清洁。
19 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管项目技术咨询服务 | 440513230000000000097 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1801 水土保持-水土流失治理 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 100% | 2130310 水土保持 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0% | 建设（实施）中 | 已委托第三方开展对生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管工作。合同服务期从2023年10月到2024年9月，为期一年，目前已完成合同进度58.33%。
20 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区练江碧道建设工程（铜盂镇段） | 440513230000000000089 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 2000000 | 1300000 | 0 | 0 |  | 1300000 | 0% | 2130305 水利工程建设 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号 | 130 | 130 |  |  |  |  | 0% | 建设（实施）中 | 建设乡野型碧道完成0.6公里。
21 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区河溪水库除险加固工程（补增） | 440513230000000029912 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1901 病险水库水闸除险加固-大中型病险水库除险加固项目 | 30000000 | 10000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 50% | 2130305 水利工程建设 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2023〕28号 | 粤财农〔2023〕39号 | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 |  | 50% | 建设（实施）中 | 有效消除水库现有的安全隐患，保障居民的日常生活用水，同时具备防汛抗旱的功能，对当地居民的生命财产安全起到了至关重要的作用。
22 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区2023年14宗小型水库除险加固工程 | 440513230000000000091 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1903 病险水库水闸除险加固-小型水库除险加固 | 15000000 | 5140000 | 0 | 0 |  | 5140000 | 0% | 2130305 水利工程建设 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2023〕28号 | 粤财农〔2023〕39号 | 514 | 514 |  |  |  |  | 0% | 建设（实施）中 | 完成14宗小型水库主体工程建设。
23 | 汕头市 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区河溪水库除险加固工程 | 440513230000000000100 | 汕头市潮阳区水务局 | 省水利厅 | 1901 病险水库水闸除险加固-大中型病险水库除险加固项目 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 2000000 | 18000000 | 10% | 2130305 水利工程建设 | 2106 省级一般转移支付 | 汕市财农〔2023〕28号 | 粤财农〔2023〕39号 | 11237 | 2000 | 9237 | 8500 | 200 | 8300 | 75.64% | 建设（实施）中 | 有效消除水库现有的安全隐患，保障居民的日常生活用水，同时具备防汛抗旱的功能，对当地居民的生命财产安全起到了至关重要的作用。
24 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区练江干流打捞项目 | 440514230000000000105 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 3000000 | 2500000 | 0 | 0 | 1666656.47 | 833343.53 | 66.67% | 2130399 其他水利支出 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 250 | 250 |  | 166.67 | 166.67 |  | 66.67% | 已完工（完成）
25 | 汕头市 | 潮南区 | 河长制补助资金 | 440514230000000000106 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 4000000 | 1930000 | 0 | 0 | 1930000 | 0 | 100% | 2130399 其他水利支出 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 193 | 193 |  | 193 | 193 |  | 100% | 已完工（完成）
26 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区河长公示牌更换版面及维护工作经费 | 440514230000000000109 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2130399 其他水利支出 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% | 已完工（完成）
27 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定项目 | 440514230000000000139 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 100% | 2130399 其他水利支出 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 82.41 | 50 | 32.4067 | 50 | 50 |  | 60.67% | 建设（实施）中
28 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区小型水库集中管护 | 440514230000000000136 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 1903 病险水库水闸除险加固-小型水库除险加固 | 1600000 | 1130000 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | 100% | 2130306 水利工程运行与维护 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 113 | 113 |  | 113 | 113 |  | 100% | 已完工（完成）
29 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区水旱灾害防御标准化建设，小水电站安全生产标准化一级创建、绿色小水电站创建工作，泵站标准化创建，灌区规范化，标准化创建，节水灌区创建 | 440514230000000000131 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 2201 水利安全度汛-水旱灾害防御工作 | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | 190080 | 809920 | 19.01% | 2130305 水利工程建设 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 100 | 100 |  | 19.1 | 19.1 |  | 19.1% | 建设（实施）中
30 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南区小型水库除险加固 | 440514230000000000127 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 1903 病险水库水闸除险加固-小型水库除险加固 | 8000000 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 100% | 2130305 水利工程建设 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 1528 | 111 | 1417 | 1290.12 | 111 | 1179.12 | 84.43% | 建设（实施）中
31 | 汕头市 | 潮南区 | 两英镇圆山村深田自然村修建房补助 | 440514230000000000124 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 2301 水库移民后期扶持-水库移民后期扶持 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 1260000 | 0 | 100% | 2082302 基础设施建设和经济发展 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（小型水库） | 126 | 126 |  | 126 | 126 |  | 100% | 已完工（完成）
32 | 汕头市 | 潮南区 | 两英镇新寮门村成婆移民村道路工程 | 440514230000000025055 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 2301 水库移民后期扶持-水库移民后期扶持 | 270000 | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0% | 2082302 基础设施建设和经济发展 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（小型水库） | 27 | 27 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成）
33 | 汕头市 | 潮南区 | 2023潮南区农业水价综合改革项目 | 440514230000000025440 | 汕头市潮南区水务局 | 省水利厅 | 2002 农村水利水电-农业水价综合改革 | 1000000 | 700000 | 0 | 0 |  | 700000 | 0% | 2130305 水利工程建设 | 2105 上级补助-省专项转移支付 | 汕市财农〔2022〕70号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-其他） | 90 | 70 | 20 | 20 |  | 20 | 22.22% | 建设（实施）中
34 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区隆都围加固达标工程 | 440515230000000000065 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 1501 重大水利工程-重大水利工程 | 30000000 | 5710746.2 | 0 | 0 | 4200000 | 1510746.2 | 73.55% | 2130306 水利工程运行与维护 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 841.07 | 841.07 |  | 475.75 | 475.75 |  | 56.56% | 建设（实施）中 | 截止2023年12月底，项目累计完成投资约12000万元，建设完成堤段约13km和4处穿堤涵闸、1座排水闸，正在建设施工堤段约5km和两座涵闸。
35 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区农业水价综合改革工作 | 440515230000000000197 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 2002 农村水利水电-农业水价综合改革 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 |  | 750000 | 0% | 2130311 水资源节约管理与保护 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成） | 溪南灌区已完成计量设施安装，完成农业水价改革面积3.998万亩。
36 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区河湖管护 | 440515230000000000059 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 2400000 | 1200000 | 0 | 0 | 500000 | 700000 | 41.67% | 2130399 其他水利支出 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成河湖管护长度265公里
37 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区水利安全度汛 | 440515230000000000156 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 2201 水利安全度汛-水旱灾害防御工作 | 1500000 | 700000 | 0 | 0 |  | 700000 | 0% | 2130305 水利工程建设 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 70 | 70 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成） | 工程于2023年3月份开工建设，完成工程量土方3628.8方、石方3300方、浆砌石150方，8月28日前全面完工，10月31日通过了区水务局验收，验收合格。
38 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区东里桥闸安全鉴定 | 440515230000000000050 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 2401 水利工程运行管护-水利工程运行管护 | 800000 | 610000 | 0 | 0 |  | 610000 | 0% | 2130306 水利工程运行与维护 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 61 | 61 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成） | 完成1宗大型桥闸安全鉴定
39 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区外砂桥闸安全鉴定 | 440515230000000000047 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 2401 水利工程运行管护-水利工程运行管护 | 800000 | 730000 | 0 | 0 |  | 730000 | 0% | 2130306 水利工程运行与维护 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 73 | 73 |  |  |  |  | 0% | 已完工（完成） | 完成1宗大型桥闸安全鉴定
40 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市澄海区小水电清理整改 | 440515230000000000037 | 汕头市澄海区水务局 | 省水利厅 | 2003 农村水利水电-小水电清理整改 | 412900 | 412900 | 0 | 0 | 412900 | 0 | 100% | 2130399 其他水利支出 | 211 市补助 | 汕市澄财农〔2023〕12号 | 粤财农〔2022〕189号 | 41.29 | 41.29 |  | 41.29 | 41.29 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成小水电清理整改工作
41 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县深澳镇后花园村小型水库后期移民扶持项目 | 440523230000000000112 | 南澳县深澳财政所 | 省水利厅 | 2301 水库移民后期扶持-水库移民后期扶持 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 11250 | 488750 | 2.25% | 2082302 基础设施建设和经济发展 | 211 省补助 | 粤财农〔2022〕189号 | 粤财农〔2022〕189号（小型水库） | 50 | 50 |  | 15.29 | 15.29 |  | 30.58% | 建设（实施）中 | 主要建设内容为道路拓宽改造，长度500米，铺设绿化面积2990平方米，铺设给排水管660m，修筑观景平台1个，景观亭1个等。
42 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县黄花山水库除险加固工程 | 440523230000000000105 | 南澳县水务服务中心 | 省水利厅 | 1903 病险水库水闸除险加固-小型水库除险加固 | 2720762.4 | 2720762.4 | 0 | 0 | 2295793.69 | 424968.71 | 84.38% | 2130305 水利工程建设 | 211 省补助 | 粤财农〔2022〕189号 | 粤财农〔2022〕189号 | 272.07 | 272.07 |  | 229.58 | 229.58 |  | 84.38% | 已完工（完成） | 实施1宗小型水库除险加固工程
43 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县2023年农业水价综合改革项目 | 440523230000000000104 | 南澳县农业农村和水务局 | 省水利厅 | 2002 农村水利水电-农业水价综合改革 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 137000 | 13000 | 91.33% | 2130311 水资源节约管理与保护 | 211 省补助 | 粤财农〔2022〕189号 | 粤财农〔2022〕189号 | 15 | 15 |  | 13.7 | 13.7 |  | 91.33% | 已完工（完成） | 完成农业水价综合改革实施面积0.15万亩
44 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县河长制河库管护项目 | 440523230000000000117 | 南澳县农业农村和水务局 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 1200000 | 100000 | 0 | 0 | 99587.19 | 412.81 | 99.59% | 2130399 其他水利支出 | 211 省补助 | 粤财农〔2022〕189号 | 粤财农〔2022〕189号 | 10 | 10 |  | 9.96 | 9.96 |  | 99.6% | 已完工（完成） | 完成河库清理管护工作，对云澳大坑进行清淤清理整治。
45 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县森林公园南引洪安全巡查道路修复项目 | 440523230000000011072 | 南澳海岛国家森林公园管理委员会 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 1995342.94 | 4657.06 | 99.77% | 2130504 农村基础设施建设 | 211 省补助 | 粤财农〔2022〕189号 | 粤财农〔2022〕189号（驻镇-一般债） | 200 | 200 |  | 199.53 | 199.53 |  | 99.77% | 已完工（完成） | 利用现状道路拓宽并沿路建设安全防护栏、挡土 墙等，建设长度约3.7公里
46 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县供水管网及水表智能化改造项目 | 440523230000000012189 | 南澳县后宅镇财政办公室 | 省水利厅 | 2101 农村集中供水-农村集中供水 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 2000000 | 0% | 2130504 农村基础设施建设 | 211 省补助 | 汕市财农〔2023〕61号 | 粤财农〔2023〕123号 | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | /
47 | 汕头市 | 南澳县 | 南澳县后宅镇河湖管护项目 | 440523230000000000114 | 南澳县后宅镇财政办公室 | 省水利厅 | 1601 全面推进河长制湖长制-河湖管护 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 3000000 | 0% | 2130504 农村基础设施建设 | 211 省补助 | 汕市财农〔2023〕61号 | 粤财农〔2023〕123号 | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | /