## Sheet1
南方电网广东汕头供电局2025年6月停电检修计划 (本停电检修计划表适用于下属各区局)
序号 | 所属区局/县区局/所属供电所 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 汕头金平供电局/鮀浦供电所 | 2025-06-03 07:30 | 2025-06-03 21:30 | 110kV举登变电站/10kV举金线535/举金线中金分支#04杆04T01刀闸;110kV举登变电站/10kV举金线535/金陇配电房10kV陇K分支602开关;110kV举登变电站/10kV举金线535/金陇G公用箱变10kV陇G分支601开关; | 计划停电
2 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV永新线5986/#8~#8-1; | 计划停电
3 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 19:30 | 110kV沙陇变电站/10kV新龙线545/新龙线新龙南沟边分支#14杆靠#15杆侧线路至新龙线新龙南沟边分支#18杆新龙线里厝线联络L660开关之间线路;110kV里美变电站/10kV里厝线532/里厝线Ⅲ#25塔25T1开关至新龙线新龙南沟边分支#18杆新龙线里厝线联络L660开关至里新线Ⅲ#28杆里新线里厝线联络L600开关之间线路; | 计划停电
4 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-03 10:30 | 2025-06-03 20:30 | 110kV东明变电站/10kV明溪线529/110kV东明变电站529开关; | 计划停电
5 | 汕头潮阳供电局/金灶供电所 | 2025-06-03 13:30 | 2025-06-03 19:00 | 110kV金灶变电站/10kV金华线532/10kV金华线前洋11#分支#1杆1T01刀闸;110kV金灶变电站/10kV金山线518/10kV金山线山区支线#69杆69T01刀闸; | 计划停电
6 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2025-06-04 07:00 | 2025-06-04 16:30 | 110kV棉城变电站/10kV河新线518/10kV河新线陈灿坤支线#01杆01T01刀闸; | 计划停电
7 | 汕头潮阳供电局/金灶供电所 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 14:30 | 110kV金灶变电站/10kV金联线525/10kV金联线新荣分支#33杆33T01刀闸; | 计划停电
8 | 汕头潮南供电局/陇田供电所 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 17:00 | 110kV田心变电站/10kV田石线525/10kV中学路支线#14杆14T01刀闸; | 计划停电
9 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 18:00 | 110kV溪南变电站/10kV溪工线5883/溪工线#1环网柜602开关;110kV溪南变电站/10kV溪工线5883/溪工线#1环网柜603开关; | 计划停电
10 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-05 09:30 | 2025-06-05 19:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程洋线5961/程洋线洋管分支#1环网柜604开关; | 计划停电
11 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-05 09:30 | 2025-06-05 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲鸿线5766/110kV莲下变电站莲鸿线#36塔带电解口，带电接入。 3.110kV莲下变电站渡亭线#36塔带电接入。; | 计划停电
12 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-05 10:00 | 2025-06-05 17:30 | 220kV谷饶变电站/10kV明生线516/10kV明生线新坡村23#分支线#02杆02T01刀闸; | 计划停电
13 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-05 10:30 | 2025-06-05 18:30 | 220kV谷饶变电站/10kV谷田线535/10kV谷田线官田7#分支#2杆2T01刀闸; | 计划停电
14 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 18:30 | 220kV谷饶变电站/10kV谷华线539/10kV谷华线大坑45#分支#1杆1T02刀闸; | 计划停电
15 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-06 07:00 | 2025-06-06 17:30 | 110kV上堡变电站/10kV茂兴线544/10kV茂兴线梦卡芬针织内衣支线#09杆避雷器~#01; | 计划停电
16 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-06-06 07:00 | 2025-06-06 19:00 | 110kV南湖变电站/10kV北沟线521/10kV沟湖3#分支线#50塔50T01刀闸; | 计划停电
17 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 19:00 | 110kV溪南变电站/10kV南岱线5873/10kV下岱美保管前支线#2塔2T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
18 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 18:30 | 110kV上堡变电站/10kV华光线537/10kV华光线兴雅1#支线#1杆1T1开关; | 计划停电
19 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 17:00 | 220kV谷饶变电站/10kV谷波线522/10kV谷波线交通运输局分支#28杆28T1开关;220kV谷饶变电站/10kV谷波线522/#28(T接)~#1; | 计划停电
20 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-06-06 10:30 | 2025-06-06 19:00 | 110kV仙马变电站/10kV华北线541/10kV华北线乌芳切粒厂分支线#1塔1T13刀闸; | 计划停电
21 | 汕头潮南供电局/陇田供电所 | 2025-06-06 10:30 | 2025-06-06 17:30 | 110kV田心变电站/10kV南埔线527/10kV后庵2#支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
22 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-06-06 11:00 | 2025-06-06 20:00 | 110kV和平变电站/10kV练南线538/10kV石美村2#加1支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
23 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-06 12:30 | 2025-06-06 20:00 | 220kV谷饶变电站/10kV谷丹线523/未命名架空线段; | 计划停电
24 | 汕头潮阳供电局/金灶供电所 | 2025-06-07 07:30 | 2025-06-07 18:00 | 110kV金灶变电站/10kV华岗线524/#16~#17; | 计划停电
25 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 19:00 | 110kV溪南变电站/10kV南金线5874/10kV南金线Ⅳ#35-4杆35-4T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
26 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 20:00 | 220kV塑城变电站/10kV奥飞工业园线514/220kV塑城变电站514开关; | 计划停电
27 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-06-10 07:00 | 2025-06-10 19:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔桥线516/10kV埔桥线Ⅱ#6塔6T1开关;110kV程洋岗变电站/10kV桥头线5976/10kV桥头线#2环网柜604开关; | 计划停电
28 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-10 07:00 | 2025-06-10 20:00 | 220kV渡美变电站/10kV渡潮线518/10kV渡潮线潮港3#分支#1塔1T1开关; | 计划停电
29 | 汕头南澳供电局 | 2025-06-10 07:25 | 2025-06-10 17:00 | 110kV金牛变电站/10kV金羊线513/10kV金羊线羊屿水库支线#1杆1T1开关; | 计划停电
30 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 16:00 | 110kV盐鸿变电站/10kV春天湖线5734/10kV鸿东分支#5塔5T1开关; | 计划停电
31 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 18:00 | 110kV万吉变电站/10kV万下线536/龙海分支#3杆3T1开关;110kV万吉变电站/10kV万下线536/沟墘分支#4杆4T1开关;110kV万吉变电站/10kV万下线536/南弯门分支#01杆1T01刀闸; | 计划停电
32 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 17:30 | 220kV上华变电站/10kV华冠线518/华冠线#4环网柜604开关; | 计划停电
33 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 20:00 | 110kV海门变电站/10kV上南线530/10kV古埕23#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
34 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2025-06-10 14:00 | 2025-06-10 18:30 | 110kV棉城变电站/10kV河溪线516/10kV河溪线李树楷分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
35 | 汕头澄海供电局/莲华供电所 | 2025-06-11 07:30 | 2025-06-11 12:30 | 110kV樟林变电站/10kV樟城线5934/10kV城狮分支#6-1杆6-1T01刀闸; | 计划停电
36 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-11 07:30 | 2025-06-11 19:00 | 110kV东洋变电站/10kV双岐线526/10kV双岐线526#87塔87T1开关; | 计划停电
37 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 18:00 | 110kV新联变电站/10kV新山线518/10kV新山线518#31杆31T01刀闸; | 计划停电
38 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 21:00 | 110kV溪南变电站/10kV溪临甲线5894/10kV辛隆支线#1塔1T1开关; | 计划停电
39 | 汕头潮南供电局/雷岭供电所 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 17:30 | 110kV红场变电站/10kV雷岭线518/10kV松林1#支线#86塔86T01刀闸; | 计划停电
40 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 18:30 | 220kV上华变电站/10kV龙南线538/10kV龙南线南道分支#1环网柜604开关; | 计划停电
41 | 濠江供电局/濠广供电所 | 2025-06-11 10:00 | 2025-06-11 20:00 | 110kV保税变电站/10kV保湖Ⅱ线524/10kV东湖开关站10kV湖悦线612开关; | 计划停电
42 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-11 10:30 | 2025-06-11 20:30 | 110kV莲下变电站/10kV东湾线5777/10kV木仔园支线#1塔1T1开关; | 计划停电
43 | 汕头澄海供电局/莲华供电所 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 19:00 | 110kV樟林变电站/10kV樟城线5934/10kV城陇分支#29-1杆29-1T01刀闸; | 计划停电
44 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 18:30 | 110kV棉城变电站/10kV河溪线516/10kV河溪线周洪仕1#分支线#1塔01T01刀闸; | 计划停电
45 | 汕头潮阳供电局/金灶供电所 | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 14:00 | 110kV金灶变电站/10kV柳岗线514/10kV柳岗线井山3#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
46 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 17:00 | 110kV东墩变电站/10kV东旅线529/东旅线#1环网柜603开关;110kV东墩变电站/10kV东旅线529/电机厂公用配电站601开关; | 计划停电
47 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 18:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼洪线535/10kV弼洪线洪洞上深路分支#13杆13T01RD跌落式熔断器;220kV弼臣变电站/10kV弼洪线535/10kV弼洪线佳润泰农业分支#6杆6T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
48 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2025-06-13 07:30 | 2025-06-13 18:00 | 110kV南田变电站/10kV南潮线520/10kV南潮线长景鹿分支#1杆1T1开关; | 计划停电
49 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2025-06-13 07:30 | 2025-06-13 18:00 | 110kV双山变电站/10kV双丰线511/10kV合盛种养分支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
50 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 20:00 | 110kV溪南变电站/10kV海岱线5898/#11~#11A-1;110kV溪南变电站/10kV海岱线5898/#11~#11-1; | 计划停电
51 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 17:00 | 110kV关埠变电站/10kV石井线522/#44(T接)~#01; | 计划停电
52 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 18:30 | 110kV口美变电站/10kV木河线520/木河线地税支线3T01刀闸; | 计划停电
53 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 20:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/10kV洲宇分支#4-13-1杆4-13-1T01刀闸; | 计划停电
54 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-06-13 10:00 | 2025-06-13 20:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔兴乙线534/埔北线#9环网柜602开关; | 计划停电
55 | 汕头潮南供电局/陇田供电所 | 2025-06-13 10:00 | 2025-06-13 19:00 | 110kV沙陇变电站/10kV沙洋线547/10kV仙家茆港路口2#支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
56 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2025-06-13 10:30 | 2025-06-13 20:00 | 110kV院西变电站/10kV院平线510/10kV和兴分支线#01杆01T01刀闸; | 计划停电
57 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-15 08:00 | 2025-06-15 19:00 | 110kV里美变电站/10kV里平线525/里平线#2环网柜10kV里平线粤东前分支603开关后段线路; | 计划停电
58 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-15 09:30 | 2025-06-15 19:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程洋线5961/程洋线#3环网柜602开关;110kV程洋岗变电站/10kV程洋线5961/程洋线#3环网柜603开关; | 计划停电
59 | 汕头潮南供电局/陇田供电所 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-16 21:30 | 110kV双山变电站/10kV双印线528/双印线#4环网柜601开关; | 计划停电
60 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-16 07:30 | 2025-06-16 20:00 | 110kV溪南变电站/10kV溪六线5897/10kV云英线#88塔避雷器~#88-1; | 计划停电
61 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 16:30 | 220kV谷饶变电站/10kV谷苑线531/10kV谷苑线张亚五支线#11杆11T1开关; | 计划停电
62 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 19:00 | 110kV盐鸿变电站/10kV春天湖线5734/110kV盐鸿变电站5734开关; | 计划停电
63 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 15:30 | 110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/#30~#31;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/10kV海港分支#3塔3T01刀闸; | 计划停电
64 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-06-16 14:30 | 2025-06-16 17:30 | 110kV海滨变电站/10kV海政线531/联和里海旁公用配电站801开关;110kV海滨变电站/10kV海政线531/广场花园公用箱变801开关; | 计划停电
65 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 18:30 | 110kV铜盂变电站/10kV八宝线512/10kV八宝肖渡联络线#1杆1T1开关; | 计划停电
66 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 16:00 | 110kV长厦变电站/10kV长滨线542/地震局宿舍公用配电站601开关;110kV长厦变电站/V长滨线542/卫岗一横公用配电站602开关; | 计划停电
67 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-06-17 09:30 | 2025-06-17 17:30 | 110kV棉城变电站/10kV文光线514/文光线#5环网柜603开关; | 计划停电
68 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-06-17 09:30 | 2025-06-17 17:30 | 110kV下窖变电站/10kV太和城线552B/10kV太和城线和外分支#9杆带电解口，带电接入; | 计划停电
69 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 19:00 | 110kV永合变电站/10kV永溪线523/10kV永溪线Ⅱ#3-4-1杆3-4-1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
70 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 20:00 | 110kV湾头变电站/10kV北村乙线524/10kV北村乙线524#49塔49T1开关; | 计划停电
71 | 汕头潮南供电局/成田供电所 | 2025-06-18 06:00 | 2025-06-18 18:00 | 110kV沙陇变电站/10kV深美线548/#64杆西岐15#支线; | 计划停电
72 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 12:00 | 110kV高新变电站/10kV新南线522/环碧花园A配电站802开关;110kV高新变电站/10kV新南线522/环碧花园A配电站801开关; | 计划停电
73 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 20:00 | 220kV上华变电站/10kV龙南线538/10kV龙南线南道分支#1环网柜602开关; | 计划停电
74 | 汕头潮阳供电局/西胪供电所 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 20:30 | 110kV关埠变电站/10kV西凤线523/未命名架空线段;110kV关埠变电站/10kV西凤线523/未命名架空线段; | 计划停电
75 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 19:30 | 110kV盐鸿变电站/10kV鸿兴线5727/10kV鸿兴线5727#13塔13T1开关; | 计划停电
76 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-18 11:30 | 2025-06-18 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲凤线5783/莲凤线#1环网柜602开关;110kV莲下变电站/10kV北凤线5776/北凤线#2环网柜602开关;110kV湾头变电站/10kV金成乙线523/10kV金成乙线523#45塔45T1开关;110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV北湾新池分支#7塔7T1开关; | 计划停电
77 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-19 07:00 | 2025-06-19 19:30 | 110kV和平变电站/10kV和科线562/和科线2#电缆分接箱602开关至凤皋小区公用开关站10kV和科线凤皋小区分支601开关之间线路; | 计划停电
78 | 汕头潮南供电局/司马浦供电所 | 2025-06-19 07:30 | 2025-06-19 18:30 | 110kV港美变电站/10kV港洲线512/#13(T接)~#01; | 计划停电
79 | 汕头南澳供电局 | 2025-06-19 07:55 | 2025-06-19 17:00 | 110kV金牛变电站/10kV金东线512/金东线#7环网柜602开关; | 计划停电
80 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 20:30 | 110kV港口变电站/10kV文祠东线5247/10kV宜诚轩公用配电站801开关;110kV港口变电站/10kV文祠东线5247/10kV宜诚轩公用配电站802开关; | 计划停电
81 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 20:00 | 110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/#55~#55-1; | 计划停电
82 | 龙湖供电局/外砂供电所 | 2025-06-19 10:30 | 2025-06-19 18:00 | 110kV外砂变电站/10kV砂南线5842/#33~#33+1;110kV外砂变电站/10kV砂南线5842/砂南线#2环网柜604开关; | 计划停电
83 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-20 06:30 | 2025-06-20 19:30 | 110kV里美变电站/10kV里下线526/里下线下寨乡分支#46杆46T1开关后段线路; | 计划停电
84 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2025-06-20 07:00 | 2025-06-20 16:50 | 110kV南田变电站/10kV南中线521/10kV南中线赵婵雄分支#1杆1T1开关; | 计划停电
85 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-06-20 07:00 | 2025-06-20 19:00 | 110kV厦岛变电站/10kV厦菊线531/10kV厦菊线531#01塔1T1开关; | 计划停电
86 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-06-20 07:30 | 2025-06-20 16:30 | 220kV潮阳变电站/10kV潮寨线527/10kV潮寨线527#43杆43T1开关; | 计划停电
87 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 19:00 | 110kV港口变电站/10kV城南乙线5231/10kV南妈分支#3塔带电解口，带电接入; | 计划停电
88 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-20 17:30 | 110kV盐鸿变电站/10kV春天湖线5734/#02~#03;110kV盐鸿变电站/10kV鸿业线5733/10kV鸿业线5733#7塔7T1开关; | 计划停电
89 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 18:30 | 110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV六尺尾分支#10塔10T01刀闸;110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV六尺尾分支#10塔10T02刀闸; | 计划停电
90 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-21 07:00 | 2025-06-21 18:30 | 110kV铜盂变电站/10kV溪西线511/10kV溪西线溪西7#分支#54塔54T1开关; | 计划停电
91 | 汕头澄海供电局/隆都供电所 | 2025-06-21 09:00 | 2025-06-21 18:00 | 110kV隆都变电站/10kV隆北线5877/10kV隆都后溪新祠堂后公用台变; | 计划停电
92 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-21 09:00 | 2025-06-21 20:00 | 110kV里美变电站/10kV龙美线510/龙美线新龙北洋分支#8杆靠#9杆侧线路;110kV里美变电站/10kV下厝线521/下厝线#34塔34T1开关至龙美线#37杆龙美线下厝线联络L600开关之间线路、下厝线#34塔34T2开关后段线路; | 计划停电
93 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-21 10:00 | 2025-06-21 18:30 | 110kV里美变电站/10kV里南线519/里南线下寨南田灵华寺分支#1杆靠#2杆侧线路至里南五和联络线#6塔里南线五和线联络L600开关之间线路; | 计划停电
94 | 汕头潮阳供电局/金灶供电所 | 2025-06-22 07:00 | 2025-06-22 19:00 | 110kV金灶变电站/10kV金华线532/10kV金华线532#189塔189T1开关; | 计划停电
95 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-06-23 07:30 | 2025-06-23 19:30 | 220kV上华变电站/10kV龙南线538/南湾分支#1环网柜603开关; | 计划停电
96 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 16:00 | 110kV溪南变电站/10kV仙梅线5893/仙梅线#4环网柜602开关; | 计划停电
97 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 18:30 | 110kV永合变电站/10kV永溪线523/10kV永溪线Ⅱ#3-6-1杆3-6-1T01刀闸; | 计划停电
98 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 17:00 | 220kV谷饶变电站/10kV官田线515/10kV官田线新坡38#分支#17杆17T01刀闸; | 计划停电
99 | 濠江供电局/濠广供电所 | 2025-06-23 10:30 | 2025-06-23 20:30 | 110kV达濠变电站/10kV达狮线533/达狮线#2环网柜10kV狮光分支602开关; | 计划停电
100 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 12:00 | 110kV长厦变电站/10kV长税线544/飞厦车管环网柜602开关; | 计划停电
101 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-24 07:30 | 2025-06-24 19:00 | 110kV铜盂变电站/10kV八宝线512/#48~#49; | 计划停电
102 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 17:00 | 110kV龙盛变电站/10kV龙如线534/龙如线#3环网柜603开关; | 计划停电
103 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-24 10:30 | 2025-06-24 17:00 | 110kV上堡变电站/10kV东明线573/110kV上堡变电站573开关;110kV上堡变电站/10kV茂一线572/110kV上堡变电站572开关; | 计划停电
104 | 汕头潮南供电局/司马浦供电所 | 2025-06-25 06:30 | 2025-06-25 20:30 | 110kV司马变电站/10kV新万年线532/10kV新万年线532#2塔2T1开关;110kV司马变电站/10kV塭美线518/110kV司马变电站518开关;110kV司马变电站/10kV美西线530/10kV美西线530#5塔5T1开关;110kV司马变电站/10kV尔得发线519/110kV司马变电站519开关; | 计划停电
105 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-25 07:00 | 2025-06-25 09:30 | 110kV溪南变电站/10kV溪六线5897/#58~#59;110kV溪南变电站/10kV溪临甲线5894/#69~#70; | 计划停电
106 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-06-25 07:30 | 2025-06-25 16:30 | 220kV潮阳变电站/10kV潮寨线527/10kV潮寨线寨外咸寮埠分支#1杆1T1开关; | 计划停电
107 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2025-06-25 07:30 | 2025-06-25 17:00 | 110kV新溪变电站/10kV溪西闸线511/10kV坝尾大路支线#15-1塔15-1T1开关; | 计划停电
108 | 汕头金平供电局/鮀浦供电所 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 16:30 | 220kV月浦变电站/10kV月鮀线512/鮀泉线#1环网柜10kV泉路分支604开关;220kV月浦变电站/10kV月鮀线512/举林线#1环网柜10kV举林鮀泉联络线603开关; | 计划停电
109 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 20:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱头线5274/10kV咸园支线#05杆05T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
110 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 18:00 | 110kV城东变电站/10kV公园线538/公园线#4环网柜10kV公园线城管支线603开关; | 计划停电
111 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-25 09:30 | 2025-06-25 17:00 | 110kV溪南变电站/10kV溪六线5897/#58~#59;110kV溪南变电站/10kV溪临甲线5894/#69~#70; | 计划停电
112 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 20:00 | 220kV上华变电站/10kV龙南线538/龙南线#2环网柜602开关; | 计划停电
113 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 03:00 | 110kV上堡变电站/10kV茂一线572/110kV上堡变电站572开关;110kV上堡变电站/10kV东明线573/110kV上堡变电站573开关; | 计划停电
114 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-26 07:30 | 2025-06-26 19:30 | 110kV东洋变电站/10kV东美线518/110kV东洋变电站518开关; | 计划停电
115 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 19:00 | 110kV外埔变电站/10kV外怡线513/外怡线#3环网柜603开关; | 计划停电
116 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2025-06-26 09:30 | 2025-06-26 23:00 | 110kV院西变电站/10kV院平线510/#02~#03; | 计划停电
117 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 20:00 | 110kV院西变电站/10kV院联线531/#03~#04; | 计划停电
118 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-06-26 14:30 | 2025-06-26 17:30 | 110kV五福变电站/10kV五山线515/五山线志诚花园环网柜801开关; | 计划停电
119 | 汕头潮阳供电局/金灶供电所 | 2025-06-27 06:30 | 2025-06-27 15:30 | 110kV金灶变电站/10kV金山线518/#16(T接)~#01; | 计划停电
120 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-06-27 07:00 | 2025-06-27 16:30 | 220kV潮阳变电站/10kV潮堡线515/10kV潮堡线515#107杆107T1开关;220kV潮阳变电站/10kV潮梅线523/10kV潮梅线523#110杆110T01刀闸; | 计划停电
121 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-06-27 07:30 | 2025-06-27 19:30 | 110kV溪南变电站/10kV海联线5892/10kV狮山支线#1塔1T1开关; | 计划停电
122 | 汕头南澳供电局 | 2025-06-27 07:25 | 2025-06-27 20:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄香线514/雄香线#5环网柜606开关;110kV雄镇变电站/10kV雄香线514/雄香线Ⅵ#17塔17T1开关; | 计划停电
123 | 汕头潮阳供电局/西胪供电所 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 16:00 | 110kV铜盂变电站/10kV铜内线530/10kV铜内线内輋1#支线#50塔50T1开关; | 计划停电
124 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 18:00 | 110kV厦岛变电站/10kV下陈线525/10kV紫琳支线#32-1塔32-1T1开关; | 计划停电
125 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-06-27 07:30 | 2025-06-27 23:00 | 110kV上堡变电站/10kV上五线54F/110kV上堡变电站54F开关;110kV上堡变电站/10kV堡中线54E/110kV上堡变电站54E开关;110kV上堡变电站/10kV裕联线576/110kV上堡变电站576开关; | 计划停电
126 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 19:00 | 110kV下窖变电站/10kV下窖线5526/10kV下窖线#24塔带电解口，带电接入; | 计划停电
127 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-06-27 09:30 | 2025-06-27 18:30 | 110kV海门变电站/10kV海军线548/10kV海军线#43塔猪场支线故障指示器~#01; | 计划停电
128 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-06-27 09:30 | 2025-06-27 18:30 | 110kV盐鸿变电站/10kV盐灶西线5723/10kV盐灶西线H1公用电缆分接箱602开关; | 计划停电
129 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 20:30 | 110kV湾头变电站/10kV北村乙线524/10kV北村乙线524#1杆1T01刀闸; | 计划停电
130 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 19:00 | 110kV永合变电站/10kV永溪线523/10kV永溪线; | 计划停电
131 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 20:00 | 110kV华新变电站/10kV华廉线526/澄海路地产环网柜603开关; | 计划停电
132 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 19:30 | 110kV海门变电站/10kV海门线547/10kV海门线莲新石门分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
133 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-06-28 07:00 | 2025-06-28 17:00 | 110kV铜盂变电站/10kV肖渡线527/10kV肖渡线铜钵盂村1#分支#88杆88T1开关; | 计划停电
134 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-06-29 09:00 | 2025-06-29 19:30 | 110kV里美变电站/10kV里龙线533/里龙线#1环网柜10kV里龙线Ⅱ604开关至里龙线Ⅱ#3塔3T1开关至里龙线Ⅱ#2塔里龙线里厝线联络L600开关之间线路;110kV里美变电站/10kV里厝线532/里厝线Ⅲ#16杆16T01刀闸至里龙线Ⅱ#2塔里龙线里厝线联络L600开关之间线路; | 计划停电
1、本停电检修计划为月度计划，可能受天气、施工的影响进行调整，详细停电情况请参考“网上营业厅>服务查询>停电查询 ”模块，或致电95598详询。 2、为减少停电时间，部分计划检修工作采用发电车、转供电等方式，客户不受停电影响，或仅受短时停电影响，具体以接收到的停电短信为准，或致电95598详询。