关于进一步明确建设工程项目海绵城市建设有关要求的通知（征求意见二稿）

各区（县）政府，各功能区管委会，市发展改革局、自然资源局、城管局，市代建中心，市质安中心，各施工图审查机构：

为进一步明确房屋市政工程项目中海绵城市建设有关要求，确保我市建设工程项目按照国家、省、市有关工程建设标准、规范，落实海绵城市理念，按照《汕头经济特区海绵城市条例》要求有序推进海绵城市建设，推动人与自然和谐发展，现将有关要求明确如下：

- 明确建设工程落实海绵城市理念的时间节点

- 对2023年12月1日以后竣工验收的建设工程项目，应按照《汕头市建设项目设计文件海绵专篇（章）编制深度》（详见附件1，以下简称“海绵专篇编制深度”）编制海绵专篇，并经施工图审查机构审查通过；尚未编制海绵专篇的，应按照重大设计变更流程落实变更。建设工程项目应严格按照《汕头市海绵城市建设工程竣工验收实施细则》要求落实海绵城市工程质量专项验收。

- 明确建设工程的海绵城市专篇审查要求

- 为规范常态化管理，现明确审查流程：

- 1.立项阶段：建设工程项目在编制项目建议书时，应包括海绵城市内容，在编制可行性研究报告时，应按照海绵专篇编制深度要求编制海绵专篇，由各级发改部门在审查项目建议书、可行性研究报告时一并纳入审查。同时，各级自然资源部门在核发“两证一书”时应提出海绵城市建设相关控制指标要求（海绵城市建设豁免项目除外，以下不再赘述）。

- 2.初步设计阶段：建设工程项目在编制初步设计文件时，应按照海绵专篇编制深度要求编制海绵专篇。各级住房和城乡建设主管部门组织大中型建设工程初步设计评审时，应落实专家按照海绵专篇编制深度等有关规定对项目进行审查，并在批复文件中注明海绵专篇的审查意见。

- 3.施工图阶段：建设工程项目在编制施工图时，应按照海绵专篇编制深度要求编制海绵专篇，由施工图审查机构按要求审查，审查不合格的，施工图设计文件不得使用。

- 三、明确海绵城市建设豁免清单类型项目的有关要求

- 在项目立项时，建设单位应审查其建设内容是否属于《汕头市海绵城市建设豁免清单（试行）》中规定的豁免清单项目。对属于豁免清单中的项目，应组织论证会，取得《论证意见表》。《论证意见表》可作为项目立项、初步设计、施工图阶段海绵城市建设有关申请审查、评审材料之一，并对海绵城市建设管控指标不作强制性要求，项目可因地制宜落实海绵城市建设设施。

- 四、明确原有关文件废止或重新印发

- 原《汕头市海绵城市建设项目设计审查实施细则（试行）》（汕建海绵函〔2023〕13号）即日起废止，各区（县）住建部门无需再进行海绵城市建设项目专篇审查。

- 原《汕头市建设项目设计文件海绵专篇（章）编制深度（试行）》由试行转为正式施行，并随文重新印发（附件1）。

- 五、关于交通、水利建设工程项目的海绵城市有关要求可参照本文执行。

附件：1.汕头市建设项目设计文件海绵专篇（章）编

制深度

2.汕头市海绵城市建设工程竣工验收实施细则（汕住建通〔2022〕19号）

3.汕头市海绵城市建设管控豁免清单（汕建海绵

通〔2024〕15号）

汕头市住房和城乡建设局

2025年  月  日

抄送：市交通运输局、市水务局