## 汕头供电2025
2025年下半年各管线单位道路挖掘计划表（供电）
序号 | 项目名称 | 工程建设单位 | 项目位置 | 道路挖掘类别 | 计划开挖起止时间
1 | 110kV高新站新美线、110kV龙盛站龙美线自动化改造 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 天山北路、春江路、珠厦南二街 | 人行道 | 8月-12月
2 | 110kV华坞站新出线与110kV五福站五跃线、110kV海滨站海跃线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 月眉路、同益路、民生路、利安路 | 人行道 | 8月-12月
3 | 海滨供电所陵海市场A公用箱变变压器等高损台区改造项目 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 金新南路、三让路 | 人行道 | 8月-12月
4 | 新建台区满足迎春路公园侧（金T0024）新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 月眉路、迎春路 | 人行道 | 8月-12月
5 | 新建台区满足外马路/汕阴巷公用台变 （金T0083）新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 外马路 | 人行道 | 8月-12月
6 | 新建台区满足月季园A公用配电站变压器新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 百花北路 | 人行道 | 8月-12月
7 | 新建台区满足冷冻厂对面公用台变（金T0093）新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 红领巾路、饶平路 | 人行道 | 8月-12月
8 | 新建台区满足信逸雅园公用配电站新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 外马路、国平路、民族路 | 人行道 | 8月-12月
9 | 110kV华新站华陇线与220kV红莲池站红窖线、红梅线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 护堤路 | 人行道 | 8月-12月
10 | 110kV西港站西农线、西韩线、西护线网架改造 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 护堤路 | 人行道 | 8月-12月
11 | 110kV华坞变电站新出线与110kV西港站西联线西潮线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 潮汕路 | 人行道 | 8月-12月
12 | 110kV西陇西站新出线与220kV月浦站月中线、西港站西岐线、西楼线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 潮汕路 | 人行道 | 8月-12月
13 | 西陇站新出线与华新线、华潮线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 潮汕路 | 人行道 | 8月-12月
14 | 110kV东墩站10kV专用线自动化改造项目 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 金新南路 | 人行道 | 8月-10月
15 | 110kV外砂变电站新出砂金线和110kV外砂变电站10kV上东线、10kV砂衙线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 青年路（东溪村-大衙村段） | 主车道 | 9月-12月
16 | 正阳站新出正金线和正砂线新金线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 迎宾路（龙湖北路-榕江路）、榕江路（迎宾路-金谷路）、金砂东路与迎宾路交界 | 人行道 | 6月-9月
17 | 泰山变电站新出泰埕线与泰寮线官龙线泰塭线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 玉龙街（新津路与玉龙街交界） | 人行道 | 8月-12月
18 | 星海变电站新出星佳线与泰安线官铂线珠佳线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 庐山路(珠江街-长江路) | 人行道 | 8月-12月
19 | 珠辛变电站新出珠乐线与珠东线珠山线泰乐线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 黄山路（陈厝合大道-佰悦春天西门） | 人行道 | 8月-12月
20 | 星海变电站新出星黄线与泰黄线珠黄线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 黄山路（珠业南街-珠池路） | 人行道 | 8月-12月
21 | 正阳站新出正金线和正砂线新金线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 练江北二路（凤凰山路-练江北二路凤凰山路交界往东60米）、凤凰山路（练江北二路-龙湖北路）、龙湖北路（凤凰山路-迎宾路）、金谷路（榕江路-金谷南一街）、金谷南一街（迎宾路-华山南路）、金海湾大酒店西侧（无名）区间路（金砂东路-幸福北街）、幸福北街（金海湾大酒店西侧（无名）区间路-丹霞西街）、丹霞西街（幸福里小区-幸福北街）、华山南路（金谷南一街-金砂东路：泰安星光华庭1栋，靠中信环碧花园社区体育公园内侧） | 人行道 | 6月-9月
22 | 珠辛变电站新出珠乐线与珠东线珠山线泰乐线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 光和街（星海时代家园） | 人行道 | 8月-12月
23 | 星海变电站新出星黄线与泰黄线珠黄线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 珠业南街（庐山南路-泰山南路）、珠业南一街（珠业南街-珠江路） | 人行道 | 8月-12月
24 | 时代站时联线与时安线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 珠港路（珠港一路与珠港路交叉段50米） 规划海蓝路（规划邹鲁路-规划海蓝路连接段23米） | 主车道、人行道 | 8月-12月
25 | 110kV春泽变电站新出10kV春御线与10kV官江线、10kV新御线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 珠江路（庐山路-嵩山南路） 嵩山南路（珠江路-龙新二街） 黄河路（御景江南小区大门人行道） 衡山路（紫虹南街-浦江路） | 人行道 | 8月-12月
26 | 110kV春泽变电站新出10kV春御线与10kV官江线、10kV新御线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 淮河路（紫虹路-嵩山路） 紫虹路（淮河路-紫虹南街） 紫虹东街（紫虹路-紫虹中街） 紫虹中街（紫虹路-嵩山路） 紫虹南街（衡山路-紫虹街） 浦江路（衡山路-衡山东二街） 衡山东二街（浦江路-衡山中街） 衡山中街（衡山东二街-嵩山路） | 人行道 | 8月-12月
27 | 110kV星海变电站新出10kV星东线与10kV官黄线、10kV官河线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 浦江路（嵩山路-泰山路） 龙新西一街（浦江路-龙新一街） 龙新二街（嵩山路-龙新西一街） 龙新一街（龙新西一街-龙新西三街） | 人行道 | 8月-12月
28 | 110kV渔洲变电站新出10kV渔石线与10kV万石线、10kV万开线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 泰山路与松江路交界 龙江路贝斯特科技有限公司旁 | 人行道 | 8月-12月
29 | 110kV渔洲变电站新出10kV渔石线与10kV万石线、10kV万开线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 珠峰路（万吉北街-沿江路） 沿江路（珠峰路-松江路） 松江路（沿江路-泰山路） 珠峰路（龙江路-万吉北西二街） 万吉北西二街（珠峰路-沿江北路） | 人行道 | 8月-12月
30 | 110kV龙盛变电站新出10kV龙洛线与10kV官洛线官四线官夏线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 淮河路（嵩山北路-泰山路） 嵩山北路（淮河路-东厦北路） 东厦北路与盛业街交界处 | 人行道 | 8月-12月
31 | 110kV龙盛变电站新出10kV龙洛线与10kV官洛线官四线官夏线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 盛业街（东厦北路-盛业三街） | 人行道 | 8月-12月
32 | 110kV外砂变电站10kV砂育线和220kV官埭变电站10kV官溪线、110kV新溪变电站10kV溪官线、110kV阳光站10kV阳溪乙线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 昆仑山路（机场前约200米左右范围） | 主车道（原计划利用市政配套通道，目前道路建设中，市政配套通道未实施） | 25年10月-26年4月
33 | 110kV外砂变电站10kV砂育线和220kV官埭变电站10kV官溪线、110kV新溪变电站10kV溪官线、110kV阳光站10kV阳溪乙线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 汕汾路（在汕汾路与南岭路交界处顶管横穿汕汾路） | 人行道 | 25年10月-26年4月
34 | 新增220kV官埭变电站10kV官周线林厝塭F配变满足新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 元兴路（东泰路与元兴路交界） | 主车道 | 8月-10月
35 | 新增110kV万吉变电站10kV龙渔线鸥下中片公用箱变满足新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 兴安路（兴安路与鸥下海宁街交界） 鸥下海宁街（兴安路与鸥下海宁街交界） | 主车道 | 8月-10月
36 | 新增220kV官埭变电站10kV官四线夏桂埔村址D配变满足新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 桂安路（淮河路-桂华路） 桂华路（桂安路-夏桂埔市场） 桂兴路（桂兴西路-桂欣西路） | 主车道 | 8月-10月
37 | 星海变电站新出星佳线与泰安线官铂线珠佳线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 长江路（庐山路-嵩山路） | 人行道 | 9月-12月
38 | 正阳站新出正金线和正砂线新金线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 华山南路（龙湖沟-榕江路）、榕江路（华山南路-金谷路） | 人行道 | 8月-9月
39 | 泰山变电站新出泰埕线与泰寮线官龙线泰塭线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 新津路（珠津三街-马爷街） | 人行道 | 9月-12月
40 | 正阳站新出正金线和正砂线新金线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 金海湾大酒店西侧（无名）区间路（金砂东路-幸福北街）、幸福北街（金海湾大酒店西侧（无名）区间路-丹霞西街）、丹霞西街（幸福里小区-幸福北街） | 人行道 | 8月-9月
41 | 110kV澄海站10kV澄东线自动化改造及网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头澄海供电局 | 南澳联络线 | 南澳联络线南侧步道（土建图纸C5处建井） | 7月-11月
42 | 110kV外埔站延伸10kV外埔线调整10kV东湖线负荷与110kV埔美站10kV埔乡线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头澄海供电局 | 南澳联络线东侧步道（侨兴路至东湖大道段） | 人行道 | 7月-11月
43 | 110kV莲下站新出莲下乙线调整莲下线、莲南线负荷 | 广东电网有限责任公司汕头澄海供电局 | 莲凤路陈厝洲路段及上村路段 | 人行道 | 7月-11月
44 | 110kV永合变电站新出10kV永凤线与110kV莲下变电站上村乙线、莲凤线及110kV永合变电站永阳线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头澄海供电局 | 汕北大道路（盛洲村至北湾村路段） | 人行道 | 7月-11月
45 | 110kV冠山站新出10kV冠塘线调整10kV渡头线负荷，并与10kV下陈线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头澄海供电局 | 澄江路西侧步道（矢崎路至渡头蛟螂路） | 人行道 | 7月-11月
46 | 110kV外埔站延伸10kV外兴线调整10kV外埔线负荷与10kV外岭线、10kV长岭线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头澄海供电局 | 南澳联络线西侧步道（侨兴路至凤新一路段） | 人行道 | 7月-11月
47 | 220kV疏港变电站新出线与10kV南海线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 南盛路、茂业路 | 东侧人行道 | 10月-12月
48 | 新增配变满足110kV达濠变电站10kV达窖线537海光沟外公用箱变变压器新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 河中路 | 北侧人行道 | 10月-12月
49 | 220kV疏港变电站新出线满足汕头南站周边新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 安海路 | 东侧人行道 | 10月-12月
50 | 新增配变满足变电二所用电需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 创业路 | 南、北侧人行道 | 10月-12月
51 | 新增配变满足110kV河浦变电站10kV河滨线525灯塔村口公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 河浦大道 | 西侧人行道 | 10月-12月
52 | 新增配变满足110kV河浦变电站10kV河创线516岗背村口公用箱变变压器新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 河中路 | 南侧人行道 | 10月-12月
53 | 新增配变满足110kV岗背变电站10kV岗海线525林后#1公用配电站新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 望龙路 | 东侧人行道 | 10月-12月
54 | 新增配变满足10kV礐吴线511红光金田公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 南滨路 | 绿化带、东侧人行道 | 6月-9月
55 | 濠广供电所变压器改造解决配变高损问题 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 海旁路 | 东侧人行道 | 6月-9月
56 | 新增配变满足110kV达濠变电站10kV达乡线532宿舍楼公用箱变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 商业街、西田北路 | 商业街（主车道东侧）、西田北路（南侧人行道） | 6月-9月
57 | 新增配变满足110kV达濠变电站10kV达业线540青蓝红桥公用箱变变压器新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 磊广大道 | 西侧人行道 | 6月-9月
58 | 110kV试验区变电站新出线满足汕头南站周边新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 安海路 | 东南侧人行道 | 6月-9月
59 | 110kV保税变电站新出线与澳疏线澳柏线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 河中路、澳旺路 | 河中路（主车道跨路口段）、澳旺路（南侧人行道） | 6月-9月
60 | 新增配变满足110kV河浦变电站10kV河滨线525灯塔村口公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 河浦大道 | 西侧人行道 | 6月-9月
61 | 110kV试验区变电站新出线与岗工线岗海线网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 安海路 | 东侧人行道，绿化带 | 6月-9月
62 | 220kV疏港变电站新出线与10kV南海线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 南盛路、茂业道 | 南盛路（东侧侧人行道）、茂业道（南侧人行道） | 6月-9月
63 | 新增配变满足110kV岗背变电站10kV岗滨线512林后#1公用配电站新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 安海路 | 东侧人行道，绿化带 | 6月-9月
64 | 220kV疏港变电站新出线满足汕头南站周边新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 南站大道、中信大道、安海路、疏港大道 | 南站大道（南侧人行道）、中信大道（东侧人行道）、安海路（东侧人行道）、疏港大道（南侧人行道） | 6月-9月
65 | 新增配变满足10kV达妈线544劳动局前公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 海旁路 | 东侧人行道 | 6月-9月
66 | 新增配变满足变电二所用电需求 | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 创业路、创明路 | 创业路（主车道跨路口段）、创明路（主车道跨路口段） | 6月-9月
67 | 圆通速递广东（汕头）智创园业扩配套项目 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 园区大道涉及顶管409米； | 东侧人行道 | 8月
68 | 110kV东洋站新出10kV线路满足东洋工业园区新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 园区大道涉及顶管1615米、园区大道涉及排管590米、华北大道涉及顶管170米 | 人行道东侧、西侧 | 8月-10月
69 | 220kV弼臣站新出10kV海门I线调整10kV海门线满足新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、疏港路往迎宾路涉及电缆顶管129米、迎宾路绿化带涉及电缆顶管78米、迎宾路涉及电缆顶管99米、迎海一路涉及电缆排管20米、莲峰南路涉及电缆顶管及排管392米及新建基础井2座、莲峰二路涉及电缆顶管271米 2、迎宾路绿化带中间涉及组立中压电杆1基 | 穿越公路及人行道左侧、绿化带、人行道左侧、辅车道、穿越公路及人行道左侧、辅车道左侧及穿越公路 | 8月-10月
70 | 220kV渡美站新出10kV渡田I线调整220kV渡美站10kV渡田线负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、渡美变电站出站口(渡美北路过路）涉及电缆顶管40米，草南路（新厝埠路口至后田桥头段）往后田村方向涉及电缆顶管2099米及新建基础井1座；2、草南路（往北港路路口）道路左侧涉及组立中压电杆23基； | 穿越公路、主车道左侧 | 8月-10月
71 | 220kV渡美站新出10kV凤壶I线调整110kV仙马站10kV凤壶线负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、渡美北路（往草南路方向）道路右侧涉及顶管587米；草南路（往后田村方向）道路左侧涉及顶管512米；穿越草南路涉及顶管193米；2、草南路（往后田村方向）道路左侧涉及组立中压电杆1基 | 主车道右侧、主车道左侧、穿越公路 | 8月-10月
72 | 新增110kV海门站10kV港口线北门星湖区13#配变满足新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、安海路往疏港路方向右侧涉及顶管109米；2、安海路人行道上新立箱变、组立12米电杆1根 | 主车道、人行道 | 8月-10月
73 | 新增配变满足220kV谷饶变电站10kV谷苑线上五村5#公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、穿越饶西路约128米顶管；2、饶西路旁新立箱变 | 主干道 | 8月-10月
74 | 新增110kV海门站10kV港口线西南门莲花芯6#配变满足新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、S234海尖路旁边新立箱变，新立低压电杆15根；2、S234海尖路旁涉及排管15米，顶管24米 | 主车道 | 8月-10月
75 | 新增配变满足110kV上堡变电站10kV茂一线茂一学校边3#公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、穿越饶西路约50米排管、穿越茂新路约174米顶管、涉及茂中路约126米顶管；2、绕西路旁新立箱变 | 主干道、主干道 | 8月-10月
76 | 新增配变满足110kV海门变电站10kV海凤线10kV赤崎3#公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 1、新华东路往安海路方向涉及顶管37米；2、新华东路新立箱变 | 辅车道 | 8月-10月
77 | 新增配变解决110kV和平变电站10kV和美线10kV和平下寨新上埠2#公用台变新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 和平下寨社区段穿越237省道方向涉及顶管 | 穿越公路主车道 | 8月-10月
78 | 220kV成田站新出10kV兴陇干满足新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮南供电局 | 潮南区陈沙大道 | 人行道 | 7月-10月
79 | 220kV成田站新出10kV成联干满足工业区负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮南供电局 | 潮南区峡新路 | 人行道 | 7月-10月
80 | 220kV成田站新出10kV兴陇干满足新增负荷 | 广东电网有限责任公司汕头潮南供电局 | 潮南区陈沙大道 | 人行道 | 7月-12月
81 | 220kV成田站新出10kV成联干满足工业区负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮南供电局 | 潮南区峡新路 | 人行道 | 7月-12月
82 | 220kV成田站新出10kV成联干满足工业区负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头潮南供电局 | 潮南区陈沙大道 | 人行道 | 7月-12月
83 | 110kV峡山站10kV金塘线和10kV峡东线自动化专项改造 | 广东电网有限责任公司汕头潮南供电局 | 潮南区金光南路 | 辅车道 | 7月-12月
84 | 新增110kV金牛站10kV金叶线利源2号公用箱变满足新增负荷需求工程 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县瑞祥路 南澳县广新路 | 人行道右侧 人行道右侧 | 8月-9月
85 | 南澳海岸信息咨询有限公司业扩配套项目 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县云青路 | 绿化带、公路用地内 | 8月-9月
86 | 110kV金牛站新出金鸿线和金牛站金叶线、金澳线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县环城东路 南澳县龙滨路 南澳县中兴北路 | 人行道左侧 左侧排水渠 人行道左侧 人行道左侧 | 9月-12月
87 | 新增110kV金牛站10kV金叶线南光新村3号公用箱变台区满足新增负荷需求 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县中兴路（建行门口） | 人行道 | 9月-10月
88 | 新增110kV金牛站10kV金湾线内埔中兴路公用箱变满足新增负荷需求工程 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县中兴路 | 南侧人行道 | 10月-11月
89 | 新增110kV雄镇站10kV雄虾线东澳村2号公用箱变满足新增负荷需求工程 | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县S336省道云青路（东澳村路段） | 北侧绿化带，南侧人行道 | 10月-11月
90 | 广东省风电临海试验基地接入系统工程 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 疏港大道、濠江北路、青州东路、河中路 | 人行道、绿化带 | 10月-12月
91 | 110千伏西陇西输变电工程 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 潮安路、潮州路、中山东路 | 人行道 | 12月
92 | 汕头电厂至220kV广兴站线路工程 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 中山东路、黄山路 | 绿化带 | 8月-12月
93 | 汕头110千伏新东区输变电工程 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 中阳大道、华侨试验区南岭路、阿里山路、汕港路、津河路、港澳路口陈、曼华路、韩津路与曼华路交接处、港澳路口至津河路交接处 | 人行道 | 8月-12月
94 | 汕头220kV物流输变电工程 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 渔洲路、东横路、迎宾北路、青年路（规划）、嵩山北路、中阳大道、龙江路、辽河路（规划）、韶山路（规划）、正顺路 | 公路用地内、人行道 | 6月-12月
95 | 汕头电厂至220kV广兴站线路工程 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 中山东路、黄山路、韩江路13号中国工商银行(汕头韩江支行)对面 | 人行道、绿化带 | 8月-12月
96 | 盛开(丰盛）电厂接入系统工程（电厂至潮阳线路） | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 潮阳区海门镇安海路 | 人行道右侧 | 8月-9月
97 | 新溪站升压项目 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 中阳大道 | 南侧北人行道、绿化带 | 12月
98 | 110kV津湾变电站10kV津溪线#1环网柜大修 | 广东电网有限责任公司汕头龙湖供电局 | 韩津路与侨心路交界处，侨心路 | 人行道 | 10-12月
99 | 汕头市老城开埠区排水管网建设及设施提升工程电力设施迁改 | 广东电网有限责任公司汕头金平供电局 | 目前签的合同是小公园片区的招商路和永平路 | 人行道 | 9月-12月
100 | 汕头濠江供电局中压电缆线路维修日常维修包（2025年） | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 磊广路 | 北侧人行道、南侧人行道 | 9月-11月
101 | 汕头濠江供电局配电变压器维修日常维修包（2025年） | 广东电网有限责任公司汕头濠江供电局 | 磊广路 | 北侧人行道、南侧人行道 | 9月-10月
102 | 110kV关埠变电站10kV乌石线西一2#公变台区大修（三线整治专项） | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 镇兴路 | 人行道（非开挖管道穿越） | 8月-10月
103 | （030553DP22050665）110kV城东变电站10kV公园线馈线组自动化专项改造及网架完善 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 中山东路、中山中路 | 公路、人行道 | 9月-12月
104 | 汕头南澳供电局110kV雄镇变电站10kV雄香线修理（安全隐患专项） | 广东电网有限责任公司汕头南澳供电局 | 南澳县深青路 | 西南侧人行道 | 9月-10月