## 中国移动2025
2025年下半年各管线单位道路挖掘计划表（中国移动）
序号 | 项目名称 | 工程建设单位 | 项目位置 | 道路挖掘类别 | 计划开挖起止时间
1 | 北墩001#-北墩002#、北墩002#至北墩003#（损坏） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 汕樟路（凤凰山路至东墩市场） | 步道 | 7月-9月
2 | 东墩东006#-东墩东005#（损坏） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 汕樟路（凤凰山路至东墩市场） | 步道 | 7月-9月
3 | 马西居委5井至马西居委2井，马西居委2井至潮汕-护堤001扩0002井，马西居委2井至金园工业区北1井，马西居委2井至潮汕-护堤001扩0003井,金园工业区南01井至马西居委002井（损坏） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 澄海路（下岐至陇头居委） | 步道 | 7月-9月
4 | 揭阳路007#至潮27# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 揭阳路 | 步道 | 7月-9月
5 | 揭阳008扩1#至金祥02# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 揭阳路 | 步道 | 7月-9月
6 | 金湖西004扩01井至金湖西311井 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金湖西路（护堤路至潮汕路） | 步道 | 7月-9月
7 | 金湖西313#-金湖西313#扩01 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金湖西路（护堤路至潮汕路） | 步道 | 7月-9月
8 | 金湖西312扩01#-金湖西312扩02# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金湖西路（护堤路至潮汕路） | 步道 | 7月-9月
9 | 新乡市场002#-金湖路008# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金湖西路（护堤路至潮汕路） | 步道 | 7月-9月
10 | 山兜22#至14#（其中20#有一孔顶管过路至蓬东01#） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 鮀中路（大学路至澄海路） | 步道 | 7月-9月
11 | 沟湖001#到沟湖004#管道不通 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 鮀中路（龙城路至蓬洲东） | 步道 | 7月-9月
12 | 沟湖005#到沟湖006# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 鮀中路（龙城路至蓬洲东） | 步道 | 7月-9月
13 | 金兴001#至揭阳005# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 揭阳路（潮阳路至揭阳路） | 步道 | 7月-9月
14 | 红莲池汇聚至赤窖04# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 水利路（潮汕路至护堤路） | 步道 | 7月-9月
15 | 厦园004-木004（损坏） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 潮州路（金湖路-木薯路） | 步道 | 7月-9月
16 | 农资001#-农资002#（损坏） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 汕樟路跨路（凤凰山路-金凤路） | 步道 | 7月-9月
17 | 大北003#至大北006#，大北005#-大南008# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 大华路（金砂西路-迎春路） | 步道 | 7月-9月
18 | 沿江南001#至002# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金韩路（汕樟路至沿江南路） | 步道 | 7月-9月
19 | 中宫005#至南华路006# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 南华路（潮岐山路至下岐路） | 步道 | 7月-9月
20 | 大华北路005扩03#至大北005# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 大华路（金砂西路-迎春路） | 步道 | 7月-9月
21 | 商场东001#至创美002# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 杏花西路（金砂西路至小商品市场东门） | 步道 | 7月-9月
22 | 金兴001#至揭阳006# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金兴路（潮阳路-揭阳路） | 步道 | 7月-12月
23 | 长（南）054#-长（南）037扩02#（损坏） | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 嵩山路（长江-嵩山路口至嵩山路中段） | 步道 | 7月-12月
24 | 黄河路黄011#-南片埠002# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 黄河路（黄河路至新和中街） | 步道 | 7月-12月
25 | 辛厝寮005扩05#-辛厝寮001扩01#-辛厝寮001#-珠津（西）002#-珠津（西）001# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 新津路（新津路至珠津南路口） | 步道 | 7月-12月
26 | 长（南）37扩02井-长（南）054井 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平路（长江路至嵩山路路口） | 步道 | 7月-12月
27 | 韶珠025#-辛厝寮004# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 韶山路（新津路至韶珠路路口） | 步道 | 7月-12月
28 | 珠工001#-珠工006# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 玉龙街（玉津中路路口至玉龙街与新津路交界） | 步道 | 7月-12月
29 | 珠津一001#-新津路扩002# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 新津路（新津路至韶珠路路口） | 步道 | 7月-12月
30 | 龙湖区丽日004#至庐山007#管井不通 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 庐山路（珠江路至庐山路路口） | 步道 | 7月-12月
31 | 龙湖区华004#管井不通 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 华山路(华山南路口) | 步道 | 7月-12月
32 | 长平东001#-长平东002#(损坏) | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平路(泰山路与长平路路口) | 步道 | 7月-12月
33 | 大兴007#-大兴008井 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 中兴路（大兴村中段） | 步道 | 7月-12月
34 | 长平路172-井到外充公汇聚 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平路(长平路中段) | 步道 | 7月-12月
35 | 新津工002#-新津工001#-管道段 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 新津路(新津路与衡山路路口) | 步道 | 7月-12月
36 | 金鸿公路T007#-金鸿公路T016#管道段 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金鸿公路(金鸿公路中段) | 步道 | 7月-12月
37 | 昆仑山路001-昆仑山路017#-管道段 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 昆仑山路(昆仑山路与海滨北路路口) | 步道 | 7月-12月
38 | 南益001#-南益012#，南益006#-南宁001#-管道段，内公寓002#-南益006#-管道段，内公寓004#-内公寓002#-管道段， 南环004#-南环003#-管道段，南益011#-南环004#-管道段 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 汕充路(长平路中段) | 步道 | 7月-12月
39 | 龟桥北路004扩01#至泰101# | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 龟桥路（汕樟路至万石村） | 步道 | 7月-12月
40 | 龙腾物流07井-12井 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 韶山路（汕昆高速中路-汕樟路） | 步道 | 7月-12月
41 | 佳乐001井-佳乐002井 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 华山南路口 | 步道 | 7月-12月
42 | 东海岸073#---蔚蓝湾销售中心挂墙001引上003 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 武夷山路 | 步道 | 7月-12月
43 | 水利路（潮汕路至护堤路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 水利路（潮汕路至护堤路） | 步道 | 7月-12月
44 | 潮州路（金湖路-木薯路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 潮州路（金湖路-木薯路） | 步道 | 7月-12月
45 | 大华路（金砂西路-迎春路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 大华路（金砂西路-迎春路） | 步道 | 7月-12月
46 | 南华路（潮岐山路至下岐路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 南华路（潮岐山路至下岐路） | 步道 | 7月-12月
47 | 长平路（长江路至嵩山路路口）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平路（长江路至嵩山路路口） | 步道 | 7月-12月
48 | 韶山路（新津路至韶珠路路口）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 韶山路（新津路至韶珠路路口） | 步道 | 7月-12月
49 | 玉龙街（玉津中路路口至玉龙街与新津路交界管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 玉龙街（玉津中路路口至玉龙街与新津路交界 | 步道 | 7月-12月
50 | 新津路（新津路至韶珠路路口）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 新津路（新津路至韶珠路路口） | 步道 | 7月-12月
51 | 长平路(泰山路与长平路路口)管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平路(泰山路与长平路路口) | 步道 | 7月-12月
52 | 中兴路（大兴村中段）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 中兴路（大兴村中段） | 步道 | 7月-12月
53 | 长平路(长平路中段)管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平路(长平路中段) | 步道 | 7月-12月
54 | 长平东路(泰山路至津河路)管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 长平东路(泰山路至津河路) | 步道 | 7月-12月
55 | 新津路(新津路与衡山路路口)管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 新津路(新津路与衡山路路口) | 步道 | 7月-12月
56 | 昆仑山路(昆仑山路与海滨北路路口)管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 昆仑山路(昆仑山路与海滨北路路口) | 步道 | 7月-12月
57 | 汕充路(长平路中段)管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 汕充路(长平路中段) | 步道 | 7月-12月
58 | 龟桥路（汕樟路至万石村）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 龟桥路（汕樟路至万石村） | 步道 | 7月-12月
59 | 韶山路（汕昆高速中路-汕樟路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 韶山路（汕昆高速中路-汕樟路） | 步道 | 7月-12月
60 | 护堤路（金湖路-金凤东路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 护堤路（金湖路-金凤东路） | 步道 | 7月-12月
61 | 珠城路（泰山南路-韩江路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 珠城路（泰山南路-韩江路） | 步道 | 7月-12月
62 | 衡山路（丽水庄段落）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 衡山路（丽水庄段落） | 步道 | 7月-12月
63 | 青年路（金鸿公路-中阳大道）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 青年路（金鸿公路-中阳大道） | 步道 | 7月-12月
64 | 海滨路东延段（双园路-黄山路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 海滨路东延段（双园路-黄山路） | 步道 | 7月-12月
65 | 鮀东路（金凤西路-爱民路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 鮀东路（金凤西路-爱民路） | 步道 | 7月-12月
66 | 爱民路（金砂西路-鮀东路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 爱民路（金砂西路-鮀东路） | 步道 | 7月-12月
67 | 鮀园路（文化路-望德路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 鮀园路（文化路-望德路） | 步道 | 7月-12月
68 | 鮀浦路（金凤西路-爱民路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 鮀浦路（金凤西路-爱民路） | 步道 | 7月-12月
69 | 望德路（文化路-鮀园路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 望德路（文化路-鮀园路） | 步道 | 7月-12月
70 | 夏趾路（望德路-鮀浦路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 夏趾路（望德路-鮀浦路） | 步道 | 7月-12月
71 | 宏扬路（望德路-鮀浦路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 宏扬路（望德路-鮀浦路） | 步道 | 7月-12月
72 | 文英路（望德路-鮀浦路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 文英路（望德路-鮀浦路） | 步道 | 7月-12月
73 | 文化路（望德路-鮀浦路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 文化路（望德路-鮀浦路） | 步道 | 7月-12月
74 | 广以合作区管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 广以合作区道路 | 步道 | 7月-12月
75 | 金新路（金砂路-红领巾路）管道工程 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 金新路（金砂路-红领巾路） | 步道 | 7月-12月