## 评分表
附件2
2019年市级涉农统筹整合资金绩效自评信息表
2020年度 |  |  |  | 地区： | 汕头市
涉农统筹整合资金类别 |  |  | 生态林业类
市级牵头部门 |  |  | 汕头市自然资源局 | 市级参与部门 | 无
区县牵头部门 |  |  | 各区县自然资源（分）局 | 区县参与部门 | 无
实际下达资金（万元）（约束性任务资金） |  |  | 491.78
约束性任务资金实际已支出金额（万元）（仅分配出去不能算实际支出） |  |  | 无约束性任务资金，指导性任务资金使用491.78万元。
实际支出中，用于约束性任务的资金金额（万元） |  |  | 全部为指导性任务资金，无约束性任务资金
约束性任务资金统筹整合到其他项目资金数额（万元） |  |  | 全部为指导性任务资金，无约束性任务资金，未作统筹整合
年度总体目标完成情况（在右框阐述完成情况，500字以内） |  |  | 完成了省林业局下达的松材线虫病预防和薇甘菊防治工作；各区县完成了野生动物日常救护、疫源疫源监测和保护管理及湿地红树林的日常巡查；潮阳区三屿围宣教中心楼基础设施建设；市野生动物救护中心和中山公园管理处（动物园）动物接收、救护、饲养。完成2019年市级绿化美化示范村建设任务45个；完成国家森林城市创建评审的各项相关工作，包括宣传发动，创建有关资料图片的汇集、完善、整理，并取得国家森林城市称号；汕头市牛田洋大堤外围滩涂种植红树林项目经专家评议审核通过，完成第一年抚育任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 任务量（指标值） | 任务和指标完成情况（2020.3.31） | 自评分数
| 产 出 指 标 （ 权 重 50% ） | 数量指标 （权重10%） | 指导性任务清单
|  |  | 乡村绿化美化示范村建设项目 |  | 45 | 完成 | 10
|  | 质量指标 （权重15%） | 林业有害生物防治成灾率 |  | ≤4‰ | 完成 | 15
|  |  | 林木抚育质量合格率 |  | ≥90% | 完成
|  |  | 年度补植合格面积完成率 |  | ≥85% | 完成
|  |  | 乡村生态环境是否改善 |  | 是/否 | 是
|  |  | 非法捕猎野生动物行为发生降低（是否明显） |  | 是/否 | 是
|  | 时效指标 （权重15%） | 当年资金使用完成率 |  | ≥80% | 96.83% | 13
|  |  | 造林当期任务完成率 |  | ≥80% | 完成
|  |  | 林木抚育当期任务完成率 |  | ≥80% | 完成
|  |  | 乡村绿化美化建设完成率 |  | 乡村绿化美化建设任务完成率≥90%； | 100
|  | 成本指标 （权重10%） | 不超过预算金额 |  | 是/否 | 是 | 10
| 效 益 指 标 （ 权 重 50% ） | 经济效益指标 （权重10%） | 本项目不包括经济效益指标 |  |  |  | 8
|  | 社会效益指标 （权重10%） | 林业有害生物危害群众知晓率 |  | ≥50% | 完成 | 10
|  |  | 国家森林城市创建市民知晓率 |  | 是/否上升 | 是
|  |  | 市民对创建国家森林城市的支持率 |  | 是/否上升 | 是
|  |  | 形成牛田洋红树林景观带 |  | 是/否初步形成 | 是
|  |  | 生态保护理念是否深入人心 |  | 是/否 | 是
|  | 生态效益指标 （权重10%） | 生态环境、人居环境改善（是否明显） |  | 是/否 | 是 | 10
|  |  | 提高该地区的生态多样性，逐步形成更大规模的生态系统 |  | 是/否 | 是
|  |  | 提高该地区的生态多样性，逐步形成更大规模的生态系统 |  | 是/否 | 是
|  |  | 野生动物种群数量稳定率（%） |  | ≥85% | 完成
|  | 可持续影响指标 （权重10%） | 林业有害生物防控对保持全市森林资源安全（是否明显） |  | 是/否 | 是 | 10
|  |  | 野生动物保护对保持生态系统保持完整作用（是否明显） |  | 是/否 | 是
|  | 服务对象满意度指标（权重10%） | 受益群众满意度 |  | ≥85% | 90% | 10
合计 | [6 empty] | 96