## 1.绿美古树乡村建设
附件4
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：汕头市自然资源局（汇总各区县） | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 绿美古树乡村建设 |  |  | 评价年度 | 2019 |  |  | 评价金额 | 600
| 联系人 |  | 刘嘉楠 |  |  | 联系电话 | 0754-86862633 |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 1.中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；2.《中共广东省委 广东省人民政府关于全面推进新一轮绿化广东大行动的决定》（粤发〔2013〕11号）；3.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见>的通知》（粤办发〔2018〕17号）以及省领导指示精神。 | [6 empty] | 所属“财政事权”名称 |  | 生态林业建设
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 600 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 600 |  |  | 问题： 1.无
|  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2019年 | 600 |  | 600 |  |  | 粤财农[2018]314号、粤财农[2019]66号、汕市财农〔2019〕20号
|  | 资金分配方法 或原则 | 因素法 □ 项目制 R 其他 □
根据省林业局下达我市绿美古树乡村建设工程任务3个，根据区县实际任务情况分配
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 66.5642 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 |  | 省本级支出（其中：部门预算支出） |  | 转移支付市县支出 |  | - |  | 问题： 1.金平区财政于2019年7月26日直接下达给街道400万元项目使用资金，因项目涉及资金较大，街道在实施建设的前期需进行项目作业设计、上报区财政进行财审、上街道的交易平台等程序，且该项目与美丽乡村其他建设项目互有交叉，故前期准备、协调工作耗时较多，后因疫情影响，再次延误工期。另由于去年年底国库拨付的原因，该项资金支付缓慢。
|  |  | 2019年 |  |  |  |  | 66.5642 |  | -
-
-
|  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
|  |  | 绿美古树乡村建设 | 2019 |  | 600 |  | 66.5642 |  | -
-
-
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 绿美古树乡村建设（3）个；每个补助200万元，古树名木资源得到有效保护，示范带动效应明显。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 否 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：建设绿美古树乡村（3 ）个 |  |  |  | 实际完成情况 | 目标1：项目计划在今年6月底将完成施工验收 |  |  |  | 问题： 1.无
目标2：
目标3：
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 4 | 达标 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 2 | 达标 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 2 | 达标 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 2 | 达标 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 1 | 达标 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 1 | 达标 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 达标 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分；
2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 2 | 达标 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分；
2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  |  |  | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 3 | 达标 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 2 | 金平区财政于2019年7月26日直接下达给街道400万元项目使用资金，因项目涉及资金较大，街道在实施建设的前期需进行项目作业设计、上报区财政进行财审、上街道的交易平台等程序，且该项目与美丽乡村其他建设项目互有交叉，故前期准备、协调工作耗时较多，后因疫情影响，再次延误工期。另由于去年年底国库拨付的原因，该项资金支付缓慢。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 3 |  | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 达标 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 4 | 达标 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 3 | 达标 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 |  |  | 2 | 达标 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
|  | 效率性 | 25 | 数量指标 | 25 | 建设绿美古树乡村（个） | 7 |  |  | 7 | 达标 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
|  |  |  | 时效指标 |  | 绿美古树乡村任务完成率 | 6 | ≥50% |  | 6 | 达标
|  |  |  | 成本指标 |  | 绿美古树乡村建设（万元/个） | 6 | 200 |  | 2 | 达标
|  |  |  | 质量指标 |  | 古树名木保护覆盖率 | 6 | ≥80% |  | 6 | 达标
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 带动当地旅游总收入较上年比有所提升 | 5 | 有 |  | 5 | 达标 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
|  |  |  | 社会效益 |  | 带动就业（全省0.5万人次） | 4 |  |  | 4 | 达标
[6 empty] | 带动旅游（全省10万人次） | 4 |  |  | 4 | 达标
[6 empty] | 是否为周边群众提供休闲游憩场所 | 4 | 是 |  | 4 | 达标
|  |  |  | 环境效益 |  | 生态环境、人居环境改善（是否明显） | 4 | 明细 |  | 4 | 达标
|  |  |  | 可持续发展 |  | 示范效应（是否明显） | 4 | 明显 |  | 4 | 达标 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。
|  | 公平性 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 古树乡村周边群众满意度 | 5 | ≥80% |  | 5 | 达标 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计： | [9 empty] | 86 | 达标
注意事项：1.此表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2.请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3.在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4.在此表评分部分中，产出指标（效率性25分）和效益指标（30分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。