## 自评表
附件2
汕头市转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2019年中央林业改革发展资金 |  | 负责人及电话
中央主管部门 |  |  | 国家林草局
地方主管部门 |  |  | 汕头市自然资源局 |  | 实施单位 | 汕头市自然资源局潮南、潮阳、澄海分局，南澳县自然资源局、森林公安分局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 714.5 | 703.6226 |  | 98.48%
|  |  | 其中：中央补助 | 714.5 | 703.6226 |  | 98.48%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 集体和个人所有国家级生态公益林15.0871万亩；国有国家级生态公益林0.2431亩；森林抚育3.5万亩；松材线虫病防控0.75万亩 |  |  |  | 集体和个人所有国家级生态公益林15.0871万亩；国有国家级生态公益林0.2431亩；松材线虫病防控0.5万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国有国家级生态公益林（万亩） |  | 0.2431 | 0.2431
|  |  | 集体和个人所有国家级生态公益林（万亩） |  | 15.0871 | 15.0871
|  |  | 松材线虫病防控 |  | 0.75 | 0.5 | 0.25万亩跨年度实施项目，南澳县局于2020年实施
|  |  | 森林抚育 |  | 3.5 |  | 跨年度实施项目，由潮南区于2020年实施
质量指标
|  | 时效指标 | 森林生态效益定期完成任务率 |  | ≥90% | 99.6333
|  |  | 森林抚育 |  | ≥80% | 80
|  |  | 松材线虫病防控 |  | ≥100% | ≥100%
|  | 成本指标 | 国有国家级公益林管护补助标准 |  | （10/亩） | （10/亩）
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 国家级公益林区生态环境改善情况 |  | 是 | 是
|  |  | 森林抚育 |  | 是 |  | 跨年度实施项目，由潮南区于2020年实施
|  |  | 林业有害生物防治成灾率 |  | ≥4‰ | ≥2‰
|  | 可持续影响指标 | 森林公安对林区保持社会治安稳定是否明显 |  | 是 | 是
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 国家级公益林管护员汇满意率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 森林抚育 |  | ≥80% |  | 跨年度实施项目，由潮南区于2020年实施
|  |  | 松材线虫病防控 |  | ≥80% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。