## Sheet1
南方电网广东汕头供电局2025年10月停电检修计划 (本停电检修计划表适用于下属各区局)
序号 | 所属区局/县区局/所属供电所 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 21:00 | 110kV峡山变电站/10kV上西线561/上西线#2环网柜603开关; | 计划停电
2 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 12:30 | 110kV港口变电站/10kV岭亭线5212/10kV亭洲分支#1塔1T01刀闸; | 计划停电
3 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 19:00 | 110kV铜盂变电站/10kV铜华线513/铜华线#3环网柜603开关; | 计划停电
4 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-09 14:00 | 2025-10-09 18:00 | 110kV港口变电站/10kV岭亭线5212/10kV亭尾分支#1环网柜604开关; | 计划停电
5 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-10 06:50 | 2025-10-10 20:00 | 110kV金牛变电站/10kV金羊线513/10kV金羊线隆东边防派出所支线#1杆1T01RD跌落式熔断器;110kV金牛变电站/10kV金羊线513/10kV金羊线造船厂支线#19杆19T1开关;110kV金牛变电站/10kV金羊线513/10kV金羊线513#15塔15T1开关; | 计划停电
6 | 汕头潮阳供电局/河溪供电所 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 17:00 | 110kV南田变电站/10kV南上线528/10kV南上线西陇13#分支#3杆3T01刀闸;110kV南田变电站/10kV南上线528/10kV南上线528#26塔26T01刀闸;110kV南田变电站/10kV南上线528/10kV南上线528#5塔5T1开关; | 计划停电
7 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-10 07:00 | 2025-10-10 19:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱百线5258/10kV莱百线5258#20塔20T1开关;110kV莱芜变电站/10kV莱百线5258/10kV莱百线5258#20塔20T12刀闸;110kV莱芜变电站/10kV莱百线5258/10kV莱百线5258#20塔20T11刀闸;110kV莱芜变电站/10kV头份线5259/10kV头份线5259#20塔20T1开关;110kV莱芜变电站/10kV头份线5259/10kV头份线5259#20塔20T12刀闸;110kV莱芜变电站/10kV头份线5259/10kV头份线5259#20塔20T11刀闸; | 计划停电
8 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-10 07:30 | 2025-10-10 19:30 | 220kV上华变电站/10kV龙南线538/龙南线#3环网柜604开关;110kV冠山变电站/10kV冠东线510/冠东线#1环网柜604开关; | 计划停电
9 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2025-10-10 07:30 | 2025-10-10 21:00 | 110kV东洋变电站/10kV双岐线526/10kV双岐线526#30塔30T1开关; | 计划停电
10 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 18:00 | 110kV和平变电站/10kV新科线541/新科线3#电缆分接箱604开关后段线路; | 计划停电
11 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 16:00 | 110kV冠山变电站/10kV冠上线525/10kV冠上线525#3-1杆3-1T01刀闸; | 计划停电
12 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 21:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡强线548/0; | 计划停电
13 | 龙湖供电局/新溪供电所 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 18:00 | 110kV阳光变电站/10kV阳溪甲线519/阳溪甲线#2环网柜602开关; | 计划停电
14 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 21:30 | 110kV城东变电站/10kV东山线543/10kV东山线城北分支; | 计划停电
15 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 21:30 | 110kV棉城变电站/10kV棉华线527/10kV棉华线527#2塔2T1开关; | 计划停电
16 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 20:30 | 110kV峡山变电站/10kV峡安线549/10kV庄锋伟支线#1杆1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
17 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 20:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程神线5973/10kV福平支线#6杆6T02RD跌落式熔断器;110kV程洋岗变电站/10kV程神线5973/10kV福平支线#6杆6T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
18 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-10 13:30 | 110kV港口变电站/10kV岭亭线5212/10kV亭油分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
19 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-10 20:30 | 2025-10-11 04:30 | 110kV高新变电站/10kV新紫线527/珠合市场配电站801开关; | 计划停电
20 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 17:00 | 110kV双凤变电站/10kV凤西线514/10kV凤西线514#45杆45T1开关; | 计划停电
21 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-11 06:55 | 2025-10-11 18:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄青线524/雄青线#1环网柜604开关;110kV雄镇变电站/10kV雄青线524/雄青线#3环网柜601开关; | 计划停电
22 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 17:00 | 110kV双凤变电站/10kV凤西线514/10kV凤西线514#45杆45T1开关; | 计划停电
23 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2025-10-11 07:30 | 2025-10-11 18:00 | 110kV关埠变电站/10kV关玉线529/10kV关玉线529#73杆73T01刀闸; | 计划停电
24 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-11 08:00 | 2025-10-11 20:00 | 110kV华桥变电站/10kV桥陇线528/#12(T接)~#01; | 计划停电
25 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-11 09:30 | 2025-10-11 18:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲凤线5783/10kV莲旱分支#A1杆A1T01刀闸; | 计划停电
26 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-11 09:30 | 2025-10-11 17:30 | 110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV六尺尾分支#1-3塔1-3T01刀闸; | 计划停电
27 | 汕头潮阳供电局/城南供电所 | 2025-10-11 09:30 | 2025-10-11 20:30 | 110kV城东变电站/10kV东岩线556/东岩线检察院分支#2环网柜602开关;110kV城东变电站/10kV东岩线556/东岩线检察院分支联络柜601开关; | 计划停电
28 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-11 11:00 | 2025-10-11 18:00 | 110kV仙马变电站/10kV彭新线540/#04~#05; | 计划停电
29 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-11 20:30 | 2025-10-12 04:30 | 110kV高新变电站/10kV新紫线527/珠合市场配电站801开关; | 计划停电
30 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 19:30 | 110kV里美变电站/10kV龙美线510/龙美线#13塔13T1开关至下厝线#41杆41T01刀闸之间线路; | 计划停电
31 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 17:30 | 110kV里美变电站/10kV下厝线521/下厝线#42杆42T01刀闸至龙美线#37杆龙美线下厝线联络L600开关之间线路;110kV里美变电站/10kV龙美线510/龙美线#13塔13T1开关至龙美线#37杆龙美线下厝线联络L600开关之间线路; | 计划停电
32 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 23:00 | 110kV东墩变电站/10kV专用线532/营销大楼公用配电站601开关;110kV东墩变电站/10kV东侨线539/金凤城公用配电站602开关;110kV东墩变电站/10kV专用线532/110kV东墩变电站532开关; | 计划停电
33 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-12 09:00 | 2025-10-12 17:30 | 110kV东明变电站/10kV明堡线522/10kV明堡线上四11#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
34 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-12 09:30 | 2025-10-12 18:30 | 110kV东明变电站/10kV明堡线522/10kV明堡线522#19杆19T01刀闸; | 计划停电
35 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-13 06:30 | 2025-10-13 17:00 | 110kV仙马变电站/10kV贵屿线528/10kV贵屿线南通北分支#3杆3T1开关; | 计划停电
36 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-13 06:30 | 2025-10-13 19:30 | 110kV雄镇变电站/10kV雄虾线523/雄虾线#1环网柜604开关;110kV雄镇变电站/10kV雄虾线523/雄虾线II#23塔23T1开关; | 计划停电
37 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-13 07:00 | 2025-10-13 18:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄青线524/雄青线#2环网柜601开关;110kV雄镇变电站/10kV雄青线524/10kV雄青线524#26塔26T1开关; | 计划停电
38 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 15:00 | 110kV华坞变电站/10kV坞村线513/华坞大路环网柜603开关; | 计划停电
39 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-10-13 07:30 | 2025-10-13 17:30 | 110kV盐鸿变电站/10kV春天湖线5734/110kV盐鸿变电站5734开关;110kV盐鸿变电站/10kV春天湖线5734/鸿东分支#1环网柜601开关; | 计划停电
40 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-13 09:30 | 2025-10-13 21:30 | 110kV峡山变电站/10kV峡汾线547/10kV上西4#分支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
41 | 汕头金平供电局/金园供电所 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 16:00 | 220kV红莲池变电站/10kV红龙线515/红龙线#2环网柜604开关; | 计划停电
42 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 20:00 | 110kV南湖变电站/10kV汕柄线513/10kV郭振遂支线#04杆04T01刀闸; | 计划停电
43 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-13 10:30 | 2025-10-13 15:30 | 110kV泰山变电站/10kV泰珠线523/津三线1#环网柜605开关; | 计划停电
44 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 20:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼盛线532/10kV通用厂房2#开关站604开关; | 计划停电
45 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-13 20:00 | 220kV上华变电站/10kV龙仙西线524/10kV龙仙西线524#8塔8T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
46 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 21:00 | 110kV上堡变电站/10kV新厝线541/#06(T接)~#01; | 计划停电
47 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-10-14 06:30 | 2025-10-14 18:30 | 110kV双凤变电站/10kV梅花线524/110kV双凤变电站524开关;110kV双凤变电站/10kV凤院线533/凤院线#1环网柜604开关; | 计划停电
48 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-10-14 06:30 | 2025-10-14 18:30 | 110kV双凤变电站/10kV梅花线524/10kV梅花线524#59杆59T1开关; | 计划停电
49 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-14 13:00 | 110kV关埠变电站/10kV关井线512/10kV关井线桥东4#支线#8杆8T01刀闸; | 计划停电
50 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-14 14:00 | 110kV五福变电站/10kV五坪线526/五坪线#4环网柜603开关; | 计划停电
51 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-14 07:30 | 2025-10-14 19:00 | 110kV和平变电站/10kV中业线547/中业线#46杆46T1开关至练新线#51杆练新线中业线联络L600开关之间线路; | 计划停电
52 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-14 07:30 | 2025-10-14 18:00 | 110kV和平变电站/10kV中业线547/中业线#46杆46T1开关至练新线#51杆练新线中业线联络L600开关之间线路; | 计划停电
53 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-14 07:30 | 2025-10-14 20:30 | 110kV义英变电站/10kV东溪线568/10kV东溪线568#40塔40T1开关;110kV华桥变电站/10kV桥顺线529/#47~#48;110kV义英变电站/10kV东溪线568/10kV东溪线568#83塔83T1开关;110kV华桥变电站/10kV桥顺线529/10kV桥顺线529#2塔2T1开关; | 计划停电
54 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-10-14 07:30 | 2025-10-14 17:30 | 110kV盐鸿变电站/10kV鸿沟乙线5742/10kV金东分支#12塔12T1开关; | 计划停电
55 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 20:00 | 110kV华桥变电站/10kV华凤线533/#10(T接)~#01; | 计划停电
56 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:30 | 110kV里美变电站/10kV五和线520/五和线三合源种养分支#3杆3T12刀闸后段线路; | 计划停电
57 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 18:00 | 110kV里美变电站/10kV五和线520/五和线三合源种养分支#3杆3T1开关后段线路; | 计划停电
58 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 18:00 | 110kV里美变电站/10kV五和线520/五和线三合源种养分支#3杆3T1开关后段线路; | 计划停电
59 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 | 110kV下窖变电站/10kV太和城线552B/10kV太和城线#1环网柜602开关;110kV下窖变电站/10kV太和城线552B/太和城线#2环网柜601开关; | 计划停电
60 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 17:30 | 110kV口美变电站/10kV古帅线521/古帅线#06杆06T1开关; | 计划停电
61 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 22:00 | 110kV棉城变电站/10kV棉华线527/#17~#18;110kV棉城变电站/10kV棉华线527/10kV棉华线#2塔2T01刀闸; | 计划停电
62 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 19:30 | 110kV厦岛变电站/10kV厦都线512/10kV厦都线512#29-13-8塔29-13-8T01刀闸; | 计划停电
63 | 汕头澄海供电局/东里供电所 | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 18:00 | 110kV东里变电站/10kV里南线5622/10kV观一支线#3A-3-1杆3A-3-1T01刀闸; | 计划停电
64 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 20:00 | 220kV弼臣变电站/10kV弼深线526/10kV弼深线纺织印染行业协会2#分支#13杆13T01刀闸; | 计划停电
65 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 20:00 | 220kV上华变电站/10kV龙坑线529/10kV坑仔分支#8-1杆8-1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
66 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 19:00 | 110kV东洋变电站/10kV北港线524/10kV北港线山仔边分支线#8杆8T02刀闸; | 计划停电
67 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2025-10-15 06:00 | 2025-10-15 12:00 | 220kV苏南变电站/10kV南徽线南发大道分支/#1~#1-1; | 计划停电
68 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-15 06:30 | 2025-10-15 17:30 | 110kV海门变电站/10kV银滩线532/10kV银滩线532#20塔20T1开关;110kV海门变电站/10kV海盈线541/10kV海盈线大埔园1#分支#1杆1T01刀闸;110kV海门变电站/10kV海盈线541/10kV海盈线541#23杆23T1开关; | 计划停电
69 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-15 06:30 | 2025-10-15 20:30 | 110kV金牛变电站/10kV金长线524/长中分支#14杆14T01刀闸;110kV金牛变电站/10kV金长线524/长中分支#22塔22T11刀闸;110kV金牛变电站/10kV金长线524/长中分支#22塔22T12刀闸;110kV金牛变电站/10kV金长线524/10kV金长线龟金支线#1塔1T1开关; | 计划停电
70 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-15 07:00 | 2025-10-15 14:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔益线532/10kV广益路支线#2-A1杆2-A1T02RD跌落式熔断器; | 计划停电
71 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2025-10-15 07:30 | 2025-10-15 20:00 | 110kV沙陇变电站/10kV港头线544/#105(T接)~#01; | 计划停电
72 | 汕头潮南供电局/陇田供电所 | 2025-10-15 07:30 | 2025-10-15 19:30 | 110kV田心变电站/10kV田辉线521/#44~#45;110kV田心变电站/10kV田辉线521/10kV田三前厝内分支线#20杆20T01刀闸; | 计划停电
73 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 20:00 | 110kV里美变电站/10kV里庭线514/里庭线和中路分支#9杆9T1开关至练中线#3环网柜10kV练中里庭联络线601开关之间线路; | 计划停电
74 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 19:30 | 110kV里美变电站/10kV里庭线514/里庭线和中路分支#9杆9T1开关至练中线#3环网柜10kV练中里庭联络线601开关之间线路; | 计划停电
75 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | 110kV五福变电站/10kV五坪线526/新华苑公用配电站801开关; | 计划停电
76 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 21:00 | 110kV外埔变电站/10kV外岭线515/10kV外岭线#1环网柜602开关; | 计划停电
77 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-15 09:30 | 2025-10-15 18:30 | 110kV莲下变电站/10kV新湾线5782/110kV莲下变电站10kV新湾线湾锦分支 #5塔带电解口，带电接入; | 计划停电
78 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 20:00 | 220kV弼臣变电站/10kV弼深线526/1弼深线坑尾分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
79 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 19:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼深线526/10kV弼深线升平冻厂分支#51杆51T01刀闸; | 计划停电
80 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 22:30 | 110kV南湖变电站/10kV溪北线523/10kV溪北线523#25+1杆25+1T01刀闸; | 计划停电
81 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-15 10:30 | 2025-10-15 17:00 | 110kV仙马变电站/10kV华北线541/10kV华北线世明厂分支线#02杆02T01刀闸; | 计划停电
82 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-15 11:00 | 2025-10-15 21:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱北线5257/#38~#39; | 计划停电
83 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-15 11:30 | 2025-10-15 19:30 | 110kV下窖变电站/10kV上窖线5525/10kV上窖线5525#30塔30T01刀闸; | 计划停电
84 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-15 14:00 | 2025-10-15 20:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔东乙线512/10kV美新东路支线#1A-2杆1A-2T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
85 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-10-16 07:00 | 2025-10-16 22:00 | 110kV南湖变电站/10kV南林线519/10kV南林线519#01塔01T1开关;110kV南湖变电站/10kV南林线519/10kV南林线519#45杆46T1开关; | 计划停电
86 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-10-16 07:30 | 2025-10-16 17:30 | 220kV潮阳变电站/10kV潮堡线515/220kV潮阳变电站515开关;220kV潮阳变电站/10kV潮梅线523/10kV潮梅线523#3杆3T1开关; | 计划停电
87 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 19:00 | 110kV和平变电站/10kV和科线562/和科里庭联络线#14杆10kV和平中寨新区公用台变; | 计划停电
88 | 汕头澄海供电局/盐鸿供电所 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 18:00 | 110kV盐鸿变电站/10kV盐顶线5743/10kV顶上分支#22塔22T01刀闸; | 计划停电
89 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 21:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔湖线515/10kV埔湖线Ⅱ#8B-5杆8B-5T1开关; | 计划停电
90 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-16 19:00 | 110kV口美变电站/10kV古帅线521/古帅线#1环网柜603开关; | 计划停电
91 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 21:30 | 110kV南湖变电站/10kV宅新线530/10kV内新18#支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
92 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-16 10:30 | 2025-10-16 19:30 | 110kV铜盂变电站/10kV新坑线518/10kV新坑线大坑分支线#24杆24T01刀闸;110kV铜盂变电站/10kV新坑线518/10kV新坑线大坑分支线#24杆24T02刀闸; | 计划停电
93 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-16 10:30 | 2025-10-16 19:00 | 220kV上华变电站/10kV文东乙线539/10kV东围分支#2-8-4塔2-8-4T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
94 | 汕头澄海供电局/东里供电所 | 2025-10-16 13:00 | 2025-10-16 19:00 | 110kV东里变电站/10kV里南线5622/10kV水仙分支#4塔4T01刀闸; | 计划停电
95 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2025-10-17 06:30 | 2025-10-17 20:00 | 110kV院西变电站/10kV上厝线516/10kV竹桥头支线#12杆12T01刀闸; | 计划停电
96 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-17 07:00 | 2025-10-17 19:00 | 110kV和平变电站/10kV练南线538/#30(T接)~#01; | 计划停电
97 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-17 07:00 | 2025-10-17 19:00 | 110kV金牛变电站/10kV金长线524/10kV金长线龟金支线#8塔8T1开关; | 计划停电
98 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-17 07:30 | 2025-10-17 17:30 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/海峰线#4环网柜604开关;110kV海门变电站/10kV海峰线535/海峰线#5环网柜601开关; | 计划停电
99 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-17 07:30 | 2025-10-17 18:30 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/10kV海峰线东门头分支#3杆3T01刀闸; | 计划停电
100 | 汕头潮阳供电局/西胪供电所 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 20:00 | 110kV关埠变电站/10kV西凤线523/10kV西凤线523#70塔70T1开关; | 计划停电
101 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 17:30 | 220kV苏南变电站/10kV塘陇线519/10kV仙门分支#5杆5T01刀闸; | 计划停电
102 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 21:30 | 110kV城东变电站/10kV公园线538/公园线#6环网柜602开关;110kV城东变电站/10kV城园线566/城园线#5环网柜10kV城园公园联络线604开关; | 计划停电
103 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 21:00 | 220kV苏南变电站/10kV南徽线514/10kV南徽分支#6塔6T1开关;220kV苏南变电站/10kV南徽线514/10kV南发大道路口分支#1塔1T1开关; | 计划停电
104 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-17 10:30 | 2025-10-17 19:30 | 110kV海门变电站/10kV银滩线532/10kV银滩线新华大道分支#19塔19T1开关; | 计划停电
105 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 19:00 | 110kV仙马变电站/10kV贵屿线528/#18(T接)~#01; | 计划停电
106 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 19:00 | 110kV高新变电站/10kV新御线517/夏桂埔村西E箱变602开关;220kV官埭变电站/10kV官江线515/御景江南C公用配电站602开关; | 计划停电
107 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-18 08:00 | 2025-10-18 20:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡金线531/10kV峡金线#8电缆分接箱6034刀闸; | 计划停电
108 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-18 09:00 | 2025-10-18 12:30 | 110kV下窖变电站/10kV玉亭甲线5523/10kV玉亭甲线5523#20-1杆20-1T01刀闸; | 计划停电
109 | 汕头潮南供电局/雷岭供电所 | 2025-10-18 09:30 | 2025-10-18 20:00 | 110kV红场变电站/10kV雷岭线518/10kV雷岭线518#254杆254T01刀闸; | 计划停电
110 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-18 14:00 | 2025-10-18 18:00 | 110kV下窖变电站/10kV玉亭甲线5523/10kV玉亭甲线5523#18塔18T01刀闸; | 计划停电
111 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 20:00 | 110kV东明变电站/10kV明轩线523/明轩线#2环网柜602开关; | 计划停电
112 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-19 07:30 | 2025-10-19 19:30 | 110kV泰山变电站/10kV泰津线511/110kV泰山变电站511开关;110kV泰山变电站/10kV泰津线511/泰工线#1环网柜602开关; | 计划停电
113 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 18:30 | 110kV双凤变电站/10kV练北线517/练北线Ⅱ#53杆53T01刀闸后段线路;110kV铜盂变电站/10kV铜练线519/铜练线Ⅱ#13杆13T01刀闸后段线路; | 计划停电
114 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 19:30 | 110kV铜盂变电站/10kV铜练线519/铜练线Ⅱ#13杆13T01刀闸至练北线Ⅱ#54杆练北线铜练线联络L600开关之间线路;110kV双凤变电站/10kV练北线517/练北线Ⅱ#53杆53T01刀闸至练北线Ⅱ#54杆练北线铜练线联络L600开关; | 计划停电
115 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-19 13:00 | 2025-10-19 20:00 | 110kV义英变电站/10kV广祥线537/10kV汕尾3#分支线#4杆4T01刀闸; | 计划停电
116 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-20 06:30 | 2025-10-20 19:30 | 110kV金牛变电站/10kV金船线514/金船线#13环网柜604开关;110kV金牛变电站/10kV金船线514/金船线XIV#27塔27T1开关; | 计划停电
117 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-20 18:30 | 110kV和平变电站/10kV和美线565/和美线新上埠分支#1环网柜602开关后段线路; | 计划停电
118 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2025-10-20 07:30 | 2025-10-20 17:30 | 220kV潮阳变电站/10kV潮波线518/10kV潮波线梅西小学分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
119 | 龙湖供电局/华侨供电所 | 2025-10-20 07:30 | 2025-10-20 16:30 | 110kV阳光变电站/10kV阳华线514/香格里配电站602开关; | 计划停电
120 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/10kV汕头市潮阳区海门房地产综合开发公司公用配电站601开关; | 计划停电
121 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 12:30 | 110kV下窖变电站/10kV上埭线5528/10kV上埭线5528#A1杆A1T01刀闸; | 计划停电
122 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 22:00 | 110kV和平变电站/10kV和美线565/和美线新上埠分支#1环网柜602开关后段线路; | 计划停电
123 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-20 09:30 | 2025-10-20 18:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程美乙线5982/10kV山尾支线#4B-4塔4B-4T01刀闸; | 计划停电
124 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 21:00 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/10kV海峰线海门房地产支线#1杆1T1开关;110kV海门变电站/10kV海峰线535/10kV海峰线海门新德草井路2#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
125 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 18:00 | 110kV下窖变电站/10kV上埭线5528/10kV埭墘分支#1塔1T01刀闸; | 计划停电
126 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-20 18:30 | 2025-10-20 20:30 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/10kV海峰线明德支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
127 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-21 07:30 | 2025-10-21 17:30 | 110kV仙马变电站/10kV北林线52A/#19~#20; | 计划停电
128 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 20:00 | 110kV和平变电站/10kV练南线538/10kV樱姬支线#5杆5T01刀闸; | 计划停电
129 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 11:30 | 110kV下窖变电站/10kV玉亭乙线5524/10kV乙沟分支#3-1杆3-1T01刀闸; | 计划停电
130 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-21 18:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程美乙线5982/10kV山尾支线#6杆6T01刀闸; | 计划停电
131 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-21 19:30 | 110kV上堡变电站/10kV新厝线541/10kV新厝线新厝支线#1杆1T1开关; | 计划停电
132 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 18:00 | 110kV厦岛变电站/10kV厦东线530/10kV养殖场支线#1塔1T1开关; | 计划停电
133 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2025-10-21 10:30 | 2025-10-21 21:30 | 110kV棉城变电站/10kV万福桥线513/10kV万福桥线#1环网柜602开关;110kV棉城变电站/10kV万福桥线513/10kV万福桥线#2环网柜601开关; | 计划停电
134 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 18:00 | 110kV下窖变电站/10kV玉亭甲线5523/10kV甲区分支#8塔8T01刀闸; | 计划停电
135 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-22 06:00 | 2025-10-22 18:00 | 110kV东明变电站/10kV明堡线522/10kV明堡线上五27#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
136 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-22 06:30 | 2025-10-22 18:30 | 110kV东明变电站/10kV明堡线522/10kV明堡线上五12#分支#2杆2T01刀闸;110kV东明变电站/10kV明堡线522/10kV明堡线上五12#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
137 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-22 07:00 | 2025-10-22 10:00 | 110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/110kV塔岗围变电站514开关;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/110kV塔岗围变电站537开关;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/10kV塔海线537#1塔1T02刀闸;110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/10kV塔南线514#1塔1T02刀闸; | 计划停电
138 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 12:00 | 110kV关埠变电站/10kV关渡线528/10kV关渡线528#113杆113T01刀闸;110kV关埠变电站/10kV关渡线528/10kV关渡线528#114杆114T01刀闸; | 计划停电
139 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | 110kV高新变电站/10kV新金线515/金龙苑配电站801开关; | 计划停电
140 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 22:00 | 110kV南湖变电站/10kV南林线519/10kV南林线519#45杆46T1开关; | 计划停电
141 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 22:00 | 110kV和平变电站/10kV丰兴盛Ⅱ线545/110kV和平变电站10kV丰兴盛II线545开关后段线路; | 计划停电
142 | 汕头澄海供电局/东里供电所 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 18:00 | 110kV东里变电站/10kV东饶线561A/10kV金南支线#25塔25T1开关; | 计划停电
143 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-22 17:30 | 110kV溪南变电站/10kV南美线5896/#09~#09-1; | 计划停电
144 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 19:00 | 110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/110kV塔岗围变电站514开关;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/110kV塔岗围变电站537开关;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/10kV塔海线537#1塔1T02刀闸;110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/10kV塔南线514#1塔1T02刀闸; | 计划停电
145 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 13:00 | 110kV泰山变电站/10kV泰珠线523/珠津开关站621开关; | 计划停电
146 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2025-10-22 10:30 | 2025-10-22 20:30 | 220kV苏南变电站/10kV南徽线514/南徽线#1环网柜603开关; | 计划停电
147 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 20:00 | 110kV义英变电站/10kV南田线543/10kV抽水7#分支线#3杆3T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
148 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-22 19:00 | 2025-10-22 23:00 | 110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/110kV塔岗围变电站514开关;110kV塔岗围变电站/10kV塔南线514/10kV塔南线514#1塔1T02刀闸;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/110kV塔岗围变电站537开关;110kV塔岗围变电站/10kV塔海线537/10kV塔海线537#1塔1T02刀闸; | 计划停电
149 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-23 07:00 | 2025-10-23 18:00 | 110kV上堡变电站/10kV堡华线539/10kV堡华线华光医院后6#分支线#06杆06T02刀闸; | 计划停电
150 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2025-10-23 07:00 | 2025-10-23 20:00 | 110kV院西变电站/10kV院平线510/#22~#23; | 计划停电
151 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-23 07:30 | 2025-10-23 14:00 | 220kV上华变电站/10kV玉潭线527/10kV玉潭线Ⅱ#04-7-1杆04-7-1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
152 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:45 | 110kV程洋岗变电站/10kV内洋线5985/10kV永新中兴北支线#34-1塔34-1T1开关; | 计划停电
153 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 20:30 | 110kV里美变电站/10kV里南线519/里南线#19杆19T1开关至里南线Ⅱ#36杆里南线凤下线联络L600开关至里南五和联络线#6塔里南线五和线联络L600开关之间线路; | 计划停电
154 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 19:00 | 110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV北湾新池分支#4-1杆4-1T01刀闸; | 计划停电
155 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 20:30 | 110kV城东变电站/10kV城园线566/城园线#3环网柜604开关;110kV城东变电站/10kV城园线566/城园线#5环网柜601开关; | 计划停电
156 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 23:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡金线531/10kV叶汉成2#支线#3杆3T01刀闸; | 计划停电
157 | 汕头澄海供电局/东里供电所 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 18:00 | 110kV东里变电站/10kV东饶线561A/10kV金南支线#25塔25T1开关; | 计划停电
158 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 19:30 | 220kV谷饶变电站/10kV谷亨线525/10kV谷亨线头埔6#分支#6杆6T01刀闸; | 计划停电
159 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 22:00 | 110kV棉城变电站/10kV棉田线517/#37(T接)~#01; | 计划停电
160 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-23 17:00 | 110kV下窖变电站/10kV玉亭西线5543/10kV亭馥分支#1环网柜602开关; | 计划停电
161 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2025-10-24 06:30 | 2025-10-24 18:00 | 110kV古厝变电站/10kV古岭线520/10kV古岭线520#65塔65T1开关; | 计划停电
162 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-24 07:00 | 2025-10-24 16:00 | 110kV高新变电站/10kV新金线515/金马配电站801开关;110kV高新变电站/10kV新金线515/金马配电站802开关; | 计划停电
163 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-24 07:00 | 2025-10-24 20:00 | 110kV雄镇变电站/10kV雄云线511/10kV云星公用电缆分接箱601开关; | 计划停电
164 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-10-24 07:30 | 2025-10-24 14:30 | 110kV长厦变电站/10kV长澳线530/大洋房地产配电房601开关;110kV长厦变电站/10kV长澳线530/滨江路市委公用配电站602开关; | 计划停电
165 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-24 07:30 | 2025-10-24 14:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔华线522/10kV华路分支#1-2塔1-2T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
166 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 19:00 | 110kV海门变电站/10kV银滩线532/银滩线新华大道分支#1环网柜601开关; | 计划停电
167 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 18:30 | 110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/莱洲线#2环网柜602开关;110kV莱芜变电站/10kV莱洲线5255/莱洲线#2环网柜6024刀闸; | 计划停电
168 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 20:30 | 110kV莲下变电站/10kV下埔线5775/10kV敦睦里分支#6-2塔6-2T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
169 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 18:00 | 110kV永合变电站/10kV永槐线513/10kV永槐线513#21塔21T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
170 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 21:30 | 110kV湾头变电站/10kV物流甲线516/10kV物流甲线J1公用电缆分接箱601开关; | 计划停电
171 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 21:30 | 110kV棉城变电站/10kV红旗岭线529/10kV红旗岭线#8环网柜602开关; | 计划停电
172 | 汕头澄海供电局/东里供电所 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 16:00 | 110kV樟林变电站/10kV东里线5946/10kV东里线樟东支线#27塔27T1开关; | 计划停电
173 | 汕头南澳供电局 | 2025-10-25 07:00 | 2025-10-25 19:00 | 110kV金牛变电站/10kV金湾线526/金湾线湾寮分支#5杆5T02刀闸; | 计划停电
174 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-25 09:30 | 2025-10-25 17:30 | 110kV上堡变电站/10kV堡华线539/10kV堡华线华光村33#分支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
175 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2025-10-25 10:00 | 2025-10-25 18:30 | 110kV上堡变电站/10kV堡华线539/10kV堡华线539#7杆7T01刀闸; | 计划停电
176 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-26 07:30 | 2025-10-26 19:30 | 110kV泰山变电站/10kV泰珠线523/110kV泰山变电站523开关;220kV官埭变电站/10kV泰珠线523/津三线1#环网柜601开关;220kV官埭变电站/10kV泰工线545/新冠业拉链配电站601开关;110kV泰山变电站/10kV官港线519/辛厝寮联泰水净配电站601开关;110kV泰山变电站/10kV泰工线545/泰工线#1环网柜604开关; | 计划停电
177 | 汕头潮阳供电局/和平供电所 | 2025-10-26 08:00 | 2025-10-26 19:30 | 110kV里美变电站/10kV里金线522/里金线塘围分支#1杆1T12刀闸后段线路; | 计划停电
178 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-26 14:00 | 2025-10-26 20:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔华线522/10kV华路分支#1塔1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
179 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 18:00 | 110kV高新变电站/10kV新衡线545/建银厂房配电站801开关; | 计划停电
180 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 12:30 | 110kV冠山变电站/10kV冠下线539/10kV下墩分支#5塔5T02刀闸; | 计划停电
181 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 23:00 | 110kV陈店变电站/10kV新光线562/110kV陈店变电站562开关;110kV陈店变电站/10kV文溪线533/10kV文溪线533#19塔19T1开关;110kV陈店变电站/10kV新光线562/10kV新光线562#72塔72T1开关;110kV陈店变电站/10kV文溪线533/10kV文溪线533#52塔52T1开关; | 计划停电
182 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2025-10-27 09:30 | 2025-10-27 19:30 | 110kV下窖变电站/10kV玉南线5533/#2~#2-1;110kV下窖变电站/10kV玉南线5533/10kV玉南路支线#2杆2T02RD跌落式熔断器;110kV下窖变电站/10kV玉南线5533/10kV玉南路支线#2杆2T01刀闸; | 计划停电
183 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 21:00 | 220kV塑城变电站/10kV洲畔线525/10kV大沙沟支线#04-5塔04-5T01刀闸; | 计划停电
184 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 18:00 | 110kV冠山变电站/10kV冠北线540/10kV冠北线540#6A-1杆6A-1T01刀闸; | 计划停电
185 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 20:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线536#2杆02T01刀闸; | 计划停电
186 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 19:00 | 220kV苏南变电站/10kV塔山线529/塔山线山娘分支#1环网柜602开关; | 计划停电
187 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 12:30 | 110kV冠山变电站/10kV冠北线540/10kV冠北线540#2B-1杆2B-1T01刀闸; | 计划停电
188 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 21:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/海莲线#2环网柜602开关; | 计划停电
189 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 19:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕支线#03杆03T01刀闸; | 计划停电
190 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 21:30 | 110kV城东变电站/10kV东门线536/10kV文光平东柑园池1#公变; | 计划停电
191 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 21:00 | 220kV塑城变电站/10kV津东乙线526/10kV公路口分支#5塔5T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
192 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-28 10:30 | 2025-10-28 18:30 | 110kV冠山变电站/10kV冠下线539/10kV下墩分支#4-1杆4-1T01刀闸; | 计划停电
193 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 18:00 | 110kV海滨变电站/10kV海东线549/澳头村公用配电站602开关;110kV海滨变电站/10kV海东线549/金信园公用配电站601开关; | 计划停电
194 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2025-10-29 08:30 | 2025-10-29 11:30 | 110kV泰山变电站/10kV泰业线544/韶助分支环网柜604开关;110kV泰山变电站/10kV泰珠线523/津三线1#环网柜605开关; | 计划停电
195 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 12:30 | 110kV下窖变电站/10kV上埭线5528/10kV上埭线5528#21塔21T01刀闸; | 计划停电
196 | 汕头潮南供电局/陇田供电所 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 18:30 | 110kV田心变电站/10kV田安线522/田安线#2环网柜603开关; | 计划停电
197 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-10-29 09:30 | 2025-10-29 18:30 | 110kV厦岛变电站/10kV下陈线525/#57~#57-1; | 计划停电
198 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-29 09:30 | 2025-10-29 19:30 | 110kV仙马变电站/10kV仙华线537/#05~#06; | 计划停电
199 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 21:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV窖西线5963/10kV潜溪蛤蟆石支线#1塔1T01刀闸; | 计划停电
200 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 18:00 | 110kV下窖变电站/10kV上埭线5528/10kV上埭线5528#18-1杆18-1T01刀闸; | 计划停电
201 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-10-30 07:30 | 2025-10-30 17:30 | 110kV厦岛变电站/10kV厦东线530/#6+1~#06+1-1; | 计划停电
202 | 龙湖供电局/鸥汀供电所 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:30 | 110kV高新变电站/10kV新御线517/110kV高新变电站517开关;110kV高新变电站/10kV新御线517/衡山线#1环网柜602开关; | 计划停电
203 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-30 09:30 | 2025-10-30 20:30 | 110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV北湾新池分支#8-1杆8-1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
204 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2025-10-30 09:30 | 2025-10-30 17:30 | 110kV仙马变电站/10kV北林线52A/10kV北林线林兜分支线#09杆09T1开关; | 计划停电
205 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-30 09:30 | 2025-10-30 13:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV南洋线5971/110kV程洋岗变电站5971开关;110kV程洋岗变电站/10kV程洋线5961/程洋线#4环网柜601开关; | 计划停电
206 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 18:00 | 110kV莲下变电站/10kV渡亭线5767/10kV槐南砖厂后分支#36塔36T1开关; | 计划停电
207 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 21:00 | 110kV海门变电站/10kV海峰线535/10kV海峰线535#9杆9T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
208 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 20:00 | 110kV湾头变电站/10kV北村乙线524/10kV北村乙线524#49塔49T1开关; | 计划停电
209 | 汕头澄海供电局/上华供电所 | 2025-10-31 07:00 | 2025-10-31 19:00 | 110kV厦岛变电站/10kV厦菊线531/10kV中心道支线#10塔10T1开关; | 计划停电
210 | 汕头潮阳供电局/西胪供电所 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 20:00 | 110kV关埠变电站/10kV石井线522/10kV石井线关埠墓园支线#11杆11T01刀闸;110kV关埠变电站/10kV洋文线517/10kV洋文线517#27塔27T1开关;110kV关埠变电站/10kV陂美线526/10kV陂美线526#35塔35T1开关; | 计划停电
211 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲南线5772/10kV莲南线5772#3-1杆3-1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
212 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 20:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程美乙线5982/10kV程美乙线#7-3杆7-3T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
1、本停电检修计划为月度计划，可能受天气、施工的影响进行调整，详细停电情况请参考“网上营业厅>服务查询>停电查询 ”模块，或致电95598详询。 2、为减少停电时间，部分计划检修工作采用发电车、转供电等方式，客户不受停电影响，或仅受短时停电影响，具体以接收到的停电短信为准，或致电95598详询。