汕头市2026年迎新春大型焰火晚会策划咨询服务项目用户需求书

## 一、项目概况

1.1 项目名称：汕头市2026年迎新春大型焰火晚会策划咨询服务项目

1.2 活动举办时间：以市政府正式发布为准。

1.3 举办活动的地点：以市政府正式发布为准。

1.4 活动规模：本活动整体规模参照2023至2025年历年迎新春焰火晚会标准执行。

1.5 本次策划咨询服务费用：最高限价人民币50万元，该费用由汕头市2026年迎新春大型焰火晚会燃放服务中标承办单位支付，如活动未实施则不予支付。

## 二、服务商资质要求

2.1 具备大型文化活动、节庆庆典、演艺活动的策划设计能力与成功经验，熟悉活动相关法律法规及政策要求。

2.2 服务商提供服务的专业人员包括且不限于：专家1人，高级专业人员3人，中级专业人员4人，其他工作人员若干。团队应涵盖总策划、艺术设计、技术方案及编导等关键职能。

2.3 具备协调或整合无人机表演、音乐制作、视频制作等关联专业团队的能力。

2.4 熟悉汕头本地文化、经济社会发展情况，能准确把握活动主题与定位。

## 三、活动策划方案要求

3.1 总体要求（包括但不限于）：策划方案需以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历届中央全会精神、省委省政府及汕头市委市政府相关工作部署，紧扣时代脉搏，突出展现汕头在经济社会发展、改革开放、“百千万工程”、“绿美汕头”建设、做好“侨”的文章、建设汕潮揭都市圈、推进“工业立市、产业强市”等方面取得的新成就、新面貌。整体风格应体现国际化、现代化与潮汕特色文化的有机融合。

3.2 活动规模与内容要求：本次晚会整体规模，包括但不限于焰火燃放总量、无人机表演阵容、表演时长及效果覆盖面等，应确保不低于历年新春焰火晚会规模，并在往年（如2023、2024、2025年）活动经验的基础上力求推陈出新，做到风格新颖、形式多样，富有创意性、独特性、艺术性。方案需深度贴合春节喜庆祥和的节日主题，彰显汕头独特的历史文化、海洋文化、侨乡文化和改革开放前沿阵地的城市特色，营造出欢乐、吉祥、奋进、难忘的节日氛围。

3.2.1 无人机部分：无人机表演应作为暖场、开场及各篇章衔接的重要艺术手段，其表演频次、无人机数量与造型复杂度应确保不低于往年水平，并力争有所提升和创新。表演内容需立体化、动感化，结合3D造型、动态变换、灯光效果等，实现文字与图案的创意结合。

3.2.2 艺术表现概念部分：策划方案需对晚会的视觉艺术效果提出整体构想，包括但不限于色彩基调、节奏起伏、高潮设计等。鼓励借鉴国内外先进的大型活动视觉艺术表现手法（可参考优秀案例的艺术理念），提出具有震撼力、感染力和记忆点的创意画面与情境设计。各篇章主题应鲜明，艺术风格有所区分，整体体现高级的审美品位和创新的艺术表达。

3.2.3 音乐设计与编排部分：整体配乐风格需兼具时代潮流气息与浓厚潮汕特色，旋律优美，节奏明快，与视觉表演完美契合。音乐选曲或创编应包含多种类型，如：反映汕头发展成就的原创或选定歌曲、具有潮汕风味的音乐、广为传唱的流行歌曲以及能够烘托气氛的经典或抒情中外乐曲。需提供完整的音乐编排方案，包括段落划分、情绪铺陈、与无人机表演及整体流程的配合节点等。

3.3 活动流程与场地利用方案：要求流程设计合理紧凑，起承转合自然流畅。对活动核心区域场地展开评估，提出具有创意的空间利用规划，确保表演布局既能体现创意设计效果，又能兼顾现场观赏性及安全性。

3.4服务内容：

3.4.1按照委托人要求，在规定的时间内提交本次活动策划方案。

3.4.2按照政府批准同意的活动策划方案，编制活动费用预算书。

3.4.3自委托协议签订之日起至活动结束，为活动提供全过程咨询、指导和策划服务。

3.4.4自委托协议签订之日起至活动结束，协助委托人做好活动全过程的管理和协调工作。

3.4.5协助委托人开展焰火晚会承办服务商的招投标相关工作。

## 四、整体工作要求

4.1筹备工作要求：整体策划咨询工作应在活动日前足够时间完成（具体时间根据项目进度确定），包括必要的现场踏勘、需求调研、方案深化、汇报评审等，并按要求提交各类策划文件供活动指挥部审定。

4.2工作配合要求：策划服务单位需积极配合采购人及后续执行单位，确保策划理念的有效传达与落实，根据需要参与相关协调会议，并准备会议相关材料。