## Sheet1
南方电网广东汕头供电局2026年1月停电检修计划 (本停电检修计划表适用于下属各区局)
序号 | 所属区局/县区局/所属供电所 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-04 08:00 | 2026-01-04 18:00 | 110kV义英变电站/10kV南田线543/10kV义英新3#支线#12杆12T01刀闸; | 计划停电
2 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2026-01-04 10:00 | 2026-01-05 06:00 | 110kV长厦变电站/10kV长君线540/君华大酒店配电房601开关;110kV长厦变电站/10kV长君线540/110kV长厦变电站540开关; | 计划停电
3 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2026-01-05 07:00 | 2026-01-05 10:00 | 110kV五福变电站/10kV五排线514/荣隆苑公用配电站802开关; | 计划停电
4 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-05 09:30 | 2026-01-05 18:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲凤线5783/10kV莲旱分支#A1杆A1T01刀闸; | 计划停电
5 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-05 09:30 | 2026-01-05 18:30 | 110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV六尺尾分支#1-3塔1-3T01刀闸; | 计划停电
6 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-05 09:30 | 2026-01-05 14:30 | 110kV仙马变电站/10kV贵华线562/10kV贵华线华美村77#分支线#1杆1T01刀闸;110kV仙马变电站/10kV贵华线562/10kV贵华线华美村77#分支线#1杆1T02刀闸; | 计划停电
7 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 18:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔乡线535/10kV埔乡线H1公用电缆分接箱604开关; | 计划停电
8 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 18:00 | 110kV义英变电站/10kV南顺线567/未命名架空线段; | 计划停电
9 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-06 16:00 | 110kV港口变电站/10kV仁美线5210/10kV仁美线Ⅱ#7塔7T1开关; | 计划停电
10 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-06 18:00 | 110kV义英变电站/10kV义园线563/10kV埔头2#支线#41塔41T01刀闸; | 计划停电
11 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-06 09:30 | 2026-01-06 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV新湾线5782/10kV新湾线南湾内伯埔支线#1塔1T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
12 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-06 09:30 | 2026-01-06 20:00 | 110kV湾头变电站/10kV北村乙线524/10kV北村乙线524#49塔49T1开关; | 计划停电
13 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 18:00 | 110kV仙马变电站/10kV龙进线565/10kV龙进线龙港40#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
14 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 18:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱南线5275/10kV莱南线东堤仔分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
15 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-07 12:00 | 110kV东墩变电站/10kV东桃线514/石榴园B公用配电站801开关; | 计划停电
16 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-07 16:00 | 110kV义英变电站/10kV义备Ⅱ线546/10kV汕尾2#支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
17 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-07 09:30 | 2026-01-07 17:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲凤线5783/10kV莲旱分支#A1杆A1T01刀闸; | 计划停电
18 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-07 09:30 | 2026-01-07 20:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV南洋线5971/110kV程洋岗变电站5971开关;110kV程洋岗变电站/10kV程洋线5961/程洋线#4环网柜601开关; | 计划停电
19 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2026-01-07 10:00 | 2026-01-07 16:00 | 110kV陈店变电站/10kV陈排线561/未命名架空线段; | 计划停电
20 | 汕头潮阳供电局/棉北供电所 | 2026-01-07 10:00 | 2026-01-07 20:30 | 110kV棉城变电站/10kV棉凤线530/棉凤线#2环网柜603开关; | 计划停电
21 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2026-01-07 10:00 | 2026-01-07 18:00 | 110kV埔美变电站/10kV埔乡线535/10kV埔乡线H1公用电缆分接箱603开关; | 计划停电
22 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2026-01-07 10:30 | 2026-01-07 20:00 | 110kV溪南变电站/10kV南岱线5873/#03~#03-1; | 计划停电
23 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2026-01-08 07:00 | 2026-01-08 12:00 | 110kV长厦变电站/10kV长澳线530/10kV海滨线城建公用电缆分接箱601开关; | 计划停电
24 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | 110kV下窖变电站/10kV下窖线5526/10kV窖内分支#2塔2T01RD跌落式熔断器上引线带电解口及重新带电接入; | 计划停电
25 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-08 15:00 | 110kV港口变电站/10kV仁美线5210/蓬岭路支线#2环网柜604开关; | 计划停电
26 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-08 18:00 | 110kV高新变电站/10kV新紫线527/电宏线分支箱601开关; | 计划停电
27 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-08 09:30 | 2026-01-08 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲东乙线5787/10kV莲东乙线5787#16B-1杆16B-1T01刀闸;110kV莲下变电站/10kV莲东乙线5787/10kV莲东乙线5787#16B-2杆16B-2T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
28 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-08 09:30 | 2026-01-08 18:30 | 110kV莲下变电站/10kV新湾线5782/110kV莲下变电站10kV新湾线湾锦分支 #5塔带电解口，带电接入; | 计划停电
29 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-08 10:00 | 2026-01-08 19:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV程美线5964/10kV云一分支#H2B-2杆H2B-2T01刀闸; | 计划停电
30 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-08 10:00 | 2026-01-08 20:30 | 110kV莲下变电站/10kV上村甲线5785/1.10kV上村甲线#15-1杆带电解口，带电接入。2.10kV上村甲线#15-1杆15-1T1开关; | 计划停电
31 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-08 10:30 | 2026-01-08 19:30 | 110kV港口变电站/10kV仁美线5210/10kV仁美线#8塔带电解口及带电接入; | 计划停电
32 | 汕头潮南供电局/胪岗供电所 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 19:00 | 110kV院西变电站/10kV泗和线533/10kV东洋支线#24杆24T01刀闸;110kV院西变电站/10kV泗和线533/10kV东洋支线#25杆25T01刀闸; | 计划停电
33 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2026-01-08 15:00 | 2026-01-08 18:00 | 110kV华坞变电站/10kV坞樟线518/侨中公用配电站801开关; | 计划停电
34 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-09 17:00 | 110kV仙马变电站/10kV仙华线537/10kV仙华线镇政府分支#9杆9T01刀闸; | 计划停电
35 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-09 09:30 | 2026-01-09 18:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV南洋线5971/10kV南洋线#2环网柜602开关; | 计划停电
36 | 汕头潮南供电局/红场供电所 | 2026-01-09 09:30 | 2026-01-09 17:00 | 110kV红场变电站/10kV林招线519/10kV巫字村支线#71杆71T01刀闸; | 计划停电
37 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-09 09:30 | 2026-01-09 19:00 | 110kV永合变电站/10kV永湾线529/10kV北湾新池分支#4-1杆4-1T01刀闸; | 计划停电
38 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-09 09:30 | 2026-01-09 17:30 | 110kV海门变电站/10kV海军线548/10kV海军线外公用支线#11杆11T02刀闸; | 计划停电
39 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2026-01-09 10:00 | 2026-01-09 18:00 | 220kV上华变电站/10kV文东乙线539/10kV东围分支#2-8-1-1杆2-8-1-1T01刀闸; | 计划停电
40 | 汕头潮南供电局/雷岭供电所 | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 16:30 | 110kV红场变电站/10kV红岭线527/10kV红岭线527#172杆172T01刀闸; | 计划停电
41 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2026-01-10 09:00 | 2026-01-10 20:00 | 110kV泰山变电站/10kV泰黄线537/晟涛投资配电站602开关;110kV泰山变电站/10kV泰黄线537/珠中4座配电站603开关; | 计划停电
42 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2026-01-11 09:00 | 2026-01-11 13:00 | 220kV苏南变电站/10kV工业南线513/工业南线#2环网柜603开关; | 计划停电
43 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2026-01-12 07:30 | 2026-01-12 18:00 | 220kV潮阳变电站/10kV潮堡线515/10kV潮堡线供电所分支#1杆1T1开关; | 计划停电
44 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV北凤线5776/北凤线#1环网柜602开关; | 计划停电
45 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 19:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV窖西线5963/窖西线窖池分支#1环网柜604开关; | 计划停电
46 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 14:30 | 220kV两英变电站/10kV莲塘线535/10kV风华6#分支线#01杆01T01刀闸; | 计划停电
47 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01-12 17:30 | 220kV两英变电站/10kV鹤青线537/10kV风华8#支线#04杆04T01刀闸; | 计划停电
48 | 汕头南澳供电局 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 16:00 | 110kV金牛变电站/10kV金湾线526/广新2号公用电缆分接箱至内埔公用台变10kV电缆#1杆1T01刀闸; | 计划停电
49 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 16:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱北线5257/10kV莱北线Ⅱ#19-4杆19-4T01刀闸; | 计划停电
50 | 汕头潮阳供电局/谷饶供电所 | 2026-01-13 08:30 | 2026-01-13 18:30 | 110kV上堡变电站/10kV华亨线531/10kV华亨线531#24杆24T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
51 | 汕头澄海供电局/莲上供电所 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 18:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV神洲线5967/10kV永新十四片支线#9-1杆9-1T01刀闸; | 计划停电
52 | 汕头潮阳供电局/铜盂供电所 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 17:00 | 110kV铜盂变电站/10kV昆山线515/110kV铜盂变电站515开关; | 计划停电
53 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 18:30 | 110kV程洋岗变电站/10kV程美线5964/10kV云一分支#H2A-1塔H2A-1T01刀闸; | 计划停电
54 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 16:00 | 220kV潮阳变电站/10kV潮波线518/10kV潮波线518#50杆50T1开关;220kV潮阳变电站/10kV潮波线518/潮波线#2环网柜601开关; | 计划停电
55 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-13 14:30 | 220kV两英变电站/10kV两坑线533/10kV叠石支线#16杆T01刀闸; | 计划停电
56 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-13 16:00 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
57 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-13 10:30 | 2026-01-13 18:00 | 110kV仙马变电站/10kV侨联线529/10kV侨联线陈贵支线#14杆14T01刀闸; | 计划停电
58 | 汕头潮南供电局/两英供电所 | 2026-01-13 14:30 | 2026-01-13 17:30 | 220kV两英变电站/10kV仙新线521/10kV仙新5#支线#9杆9T01刀闸; | 计划停电
59 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2026-01-13 16:00 | 2026-01-13 19:00 | 220kV潮阳变电站/10kV潮浦线510/10kV潮浦线510#2杆2T1开关; | 计划停电
60 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 20:00 | 110kV溪南变电站/10kV南金线5874/10kV南金线Ⅳ#22塔22T1开关; | 计划停电
61 | 汕头潮南供电局/司马浦供电所 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 19:00 | 110kV司马变电站/10kV新万年线532/10kV潮尚酒店支线#40杆40T1开关; | 计划停电
62 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-14 16:00 | 110kV义英变电站/10kV南顺线567/10kV南里5#+2支线#4杆4T01刀闸; | 计划停电
63 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 17:00 | 110kV义英变电站/10kV义备Ⅱ线546/10kV拱上2#+1支线#23杆23T01刀闸; | 计划停电
64 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2026-01-14 09:30 | 2026-01-14 20:30 | 110kV泰山变电站/10kV泰黄线537/天阳模具箱式变601开关;110kV泰山变电站/10kV泰黄线537/10kV黄山开关站623开关;110kV泰山变电站/10kV泰黄线537/汽车城A配电站602开关;110kV泰山变电站/10kV泰黄线537/汽车城B配电站601开关; | 计划停电
65 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 20:00 | 110kV下窖变电站/10kV玉亭甲线5523/10kV玉亭甲线甲灰分支线#4杆带电解口，带电接入; | 计划停电
66 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2026-01-15 07:30 | 2026-01-15 12:30 | 220kV潮阳变电站/10kV潮波线518/10kV潮波线梅西路桥所分支#2杆2T01刀闸; | 计划停电
67 | 汕头澄海供电局/莲华供电所 | 2026-01-15 07:30 | 2026-01-15 17:30 | 110kV樟林变电站/10kV樟南线5942/10kV南三分支#14-1杆14-10T01RD跌落式熔断器; | 计划停电
68 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 18:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱南线5275/10kV莱南线东堤仔分支#4杆4T01刀闸; | 计划停电
69 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-15 16:00 | 110kV峡山变电站/10kV峡德线536/10kV下东11#支线#6杆6T01刀闸; | 计划停电
70 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-15 09:30 | 2026-01-15 18:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲南线5772/10kV莲南线5772#7塔7T01刀闸; | 计划停电
71 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-15 09:30 | 2026-01-15 16:30 | 110kV峡山变电站/10kV峡洋线532/10kV西沟新台4#支线#9杆9T01刀闸; | 计划停电
72 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-16 07:30 | 2026-01-16 18:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
73 | 汕头澄海供电局/莱芜供电所 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 16:00 | 110kV莱芜变电站/10kV莱北线5257/10kV莱北线Ⅱ#17杆17T01刀闸; | 计划停电
74 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 11:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV银云工业线5984/10kV银云工业线5984#1塔1T1开关; | 计划停电
75 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 20:00 | 110kV莲下变电站/10kV莲东甲线5786/10kV莲东甲线5786#19塔19T1开关; | 计划停电
76 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 17:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV银云工业线5984/10kV银云工业线5984#1塔1T1开关; | 计划停电
77 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 17:30 | 110kV湾头变电站/10kV湾份线511/湾份线#1环网柜602开关; | 计划停电
78 | 汕头金平供电局/海滨供电所 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-16 18:00 | 110kV海滨变电站/10kV海陵线535/陵海路公用配电站801开关;110kV海滨变电站/10kV海陵线535/陵海路公用配电站802开关; | 计划停电
79 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-16 17:00 | 2026-01-16 19:00 | 110kV程洋岗变电站/10kV银云工业线5984/10kV银云工业线5984#1塔1T1开关; | 计划停电
80 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-17 09:00 | 2026-01-17 18:00 | 110kV下窖变电站/10kV文东甲线5529/10kV公安局公用配电站603开关; | 计划停电
81 | 汕头潮阳供电局/金浦供电所 | 2026-01-19 07:30 | 2026-01-19 16:00 | 110kV双凤变电站/10kV凤西线514/10kV凤西线514#44杆44T01刀闸; | 计划停电
82 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 16:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
83 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 19:30 | 110kV莲下变电站/10kV湾头线5781/10kV湾头线Ⅲ#4塔4T1开关; | 计划停电
84 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-19 10:00 | 2026-01-19 17:00 | 110kV仙马变电站/10kV仙彭线52E/仙彭线过境分支#1环网柜603开关; | 计划停电
85 | 汕头澄海供电局/凤翔供电所 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 21:00 | 110kV港口变电站/10kV港业线5248/10kV陆凤线港口工业区支线01塔避雷器~#01A-1; | 计划停电
86 | 汕头澄海供电局/溪南供电所 | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 18:30 | 110kV溪南变电站/10kV海岱线5898/海岱线岱塘分支#2环网柜602开关; | 计划停电
87 | 汕头潮南供电局/井都供电所 | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 19:00 | 110kV双山变电站/10kV双南线537/10kV平湖西8#分支#12杆12T01刀闸; | 计划停电
88 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 15:00 | 110kV义英变电站/10kV义备Ⅱ线546/10kV汕尾18#分支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
89 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 17:00 | 110kV下窖变电站/10kV上埭线5528/10kV上埭线#9塔带电解口、带电接入; | 计划停电
90 | 汕头潮南供电局/红场供电所 | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 17:00 | 110kV红场变电站/10kV水头线524/10kV水头线524#348杆348T01刀闸; | 计划停电
91 | 汕头潮南供电局/司马浦供电所 | 2026-01-21 09:30 | 2026-01-21 20:30 | 110kV港美变电站/10kV港泰线524/10kV新寨9#支线#1杆1T01刀闸; | 计划停电
92 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-22 09:30 | 2026-01-22 19:00 | 110kV永合变电站/10kV永竹线515/10kV冬瓜湖支线#1塔1T1开关; | 计划停电
93 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-22 09:30 | 2026-01-22 16:30 | 110kV义英变电站/10kV义备Ⅱ线546/10kV汕尾4#分支线#12杆12T01刀闸; | 计划停电
94 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-22 09:30 | 2026-01-22 17:30 | 220kV弼臣变电站/10kV弼深线526/10kV弼深线猪场分支#2杆2T1开关;220kV弼臣变电站/10kV弼深线526/未命名; | 计划停电
95 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-23 09:30 | 2026-01-23 17:00 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
96 | 汕头澄海供电局/莲下供电所 | 2026-01-23 09:30 | 2026-01-23 20:30 | 110kV莲下变电站/10kV莲南线5772/10kV莲南线槐南支线#3塔带电解口，带电接入; | 计划停电
97 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-23 10:00 | 2026-01-23 18:00 | 110kV仙马变电站/10kV仙湄线556/#89(T接)~#01; | 计划停电
98 | 汕头潮南供电局/峡山供电所 | 2026-01-24 09:00 | 2026-01-24 16:00 | 110kV义英变电站/10kV义备Ⅱ线546/10kV汕尾村5#+2分支线#1杆1T02刀闸; | 计划停电
99 | 龙湖供电局/新津供电所 | 2026-01-26 06:00 | 2026-01-27 00:00 | 220kV官埭变电站/10kV官津线520/10kV泰新线新居分支环网柜602开关; | 计划停电
100 | 汕头澄海供电局/澄华供电所 | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 17:00 | 110kV港口变电站/10kV岭隆发线5250/岭隆发线#3环网柜602开关; | 计划停电
101 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-26 09:30 | 2026-01-26 17:30 | 110kV仙马变电站/10kV马望线520/10kV马望线华美村33#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
102 | 汕头潮南供电局/陈店供电所 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 21:00 | 110kV南湖变电站/10kV南贵线543/南贵线#2环网柜604开关; | 计划停电
103 | 汕头潮阳供电局/文光供电所 | 2026-01-27 09:00 | 2026-01-27 20:30 | 110kV口美变电站/10kV西门线513/110kV口美变电站10kV西门线513开关;110kV口美变电站/10kV西门线513/西门线#2环网柜10kV西门线Ⅱ601开关; | 计划停电
104 | 汕头潮阳供电局/西胪供电所 | 2026-01-27 09:30 | 2026-01-27 16:30 | 110kV关埠变电站/10kV东凤线514/10kV东凤线东凤14#分支#2杆2T01刀闸;110kV关埠变电站/10kV东凤线514/10kV东凤线东凤14#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
105 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-27 09:30 | 2026-01-27 17:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
106 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-27 10:30 | 2026-01-27 19:30 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
107 | 汕头潮阳供电局/关埠供电所 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 12:30 | 110kV关埠变电站/10kV关渡线528/10kV关渡线二片4#分支#1杆1T01刀闸; | 计划停电
108 | 汕头潮南供电局/司马浦供电所 | 2026-01-28 09:00 | 2026-01-28 20:00 | 110kV港美变电站/10kV港辉线531/10kV港辉线531#27塔27T1开关; | 计划停电
109 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-28 09:00 | 2026-01-28 17:00 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
110 | 汕头潮阳供电局/贵屿供电所 | 2026-01-28 09:30 | 2026-01-28 17:30 | 110kV仙马变电站/10kV贵屿线528/未命名架空线段; | 计划停电
111 | 汕头澄海供电局/广益供电所 | 2026-01-28 09:30 | 2026-01-28 17:30 | 220kV上华变电站/10kV峰下线532/峰下线#5环网柜603开关; | 计划停电
112 | 汕头潮阳供电局/海门供电所 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 18:00 | 110kV海门变电站/10kV海莲线536/10kV海莲线莲峰朱公碕分支#1杆1T1开关; | 计划停电
1、本停电检修计划为月度计划，可能受天气、施工的影响进行调整，详细停电情况请参考“网上营业厅>服务查询>停电查询 ”模块，或致电95598详询。 2、为减少停电时间，部分计划检修工作采用发电车、转供电等方式，客户不受停电影响，或仅受短时停电影响，具体以接收到的停电短信为准，或致电95598详询。