附件1：

采购需求

一、项目基本情况

| 项目名称 | 2026年“汕头生态环境”两微平台运营服务项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 16万元 |
| 采购人单位 | 汕头市生态环境局 |

二、采购需求

（一）采购项目需实现的功能和目标

按照微信公众号、微博账号运营管理相关规范要求，为采购人提供2026年全年“汕头生态环境”微信公众号和微博账号（以下简称“汕头生态环境”两微平台）运维、专题宣传策划与报道、新媒体文化产品制作等服务，协助完成国家、省、市部署的有关宣传工作。通过系统运营全面提升“汕头生态环境”两微平台在省、市同类新媒体平台中的影响力。

（二）项目属性

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

是

否，原因说明

（三）采购标的

| 序号 | 项目名称 | 政府采购品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年“汕头生态环境”两微平台运营服务项目 | C23070100 公共信息服务 | 项 | 1 | 160000.00元 |

（四）技术要求与商务要求

1.技术要求

（1）服务内容

①持续维护完善“汕头生态环境”两微平台的日常运营工作。协助日常内容运营，包括但不限于取材、选题、撰写、发布推文，微信公众号菜单栏维护、留言处理、数据统计等工作。保持每日更新微信、微博内容，每周至少有2条涉及生态环境领域的原创推文。及时发布权威通知、解读有关政策、传播环保知识、满足公众的环境知情权、增强公众使用粘性。每半年出具针对微信、微博公众号运营情况分析报告。

②针对汕头市生态环境保护重点工作和社会关注的热点环保问题，策划专题宣传与报道。根据采购人工作需要，整合提升宣传专题专栏，更新维护专题专栏内容。拍摄制作2026年生态环境法治宣传教育系列短视频（共3个，每个2-3分钟）。

③提供宣传推广平台。利用自身拥有的宣传平台或协调其他宣传平台或媒体，对采购人需扩大宣传范围的宣传稿件进行宣传和推广，服务期内宣传推广的稿件不少于10篇。

④设计制作体现汕头生态环境特色和方便受众阅读的环保主题新媒体宣传产品。利用海报、长图条漫、短视频等受众喜闻乐见的表达形式，大力弘扬生态文化，鼓励公众参与环境治理，自觉践行绿色生活方式。服务期内按要求出品各种内容类型的长图不少于4条，海报不少于5条，按要求提供30-60秒的短视频不少于10个。

具体需求明细表

| 工作模块 | 服务内容 | 次数/时间 |
| --- | --- | --- |
| 两微平台运营 | 日常宣传，完成每日两微平台发布内容策划、编写以及推送，每周编写不少于2条原创推文；对热点事件、资讯进行搜集、整合及稿件编写。 | 1年 |
|  | 每半年定期分析两微平台发布内容，出具并提交书面数据分析报告1份。 | 2次 |
|  | 策划专题宣传与报道，根据采购人工作需要，整合提升宣传专题专栏，更新维护专题专栏内容。 | 1年 |
|  | 拍摄制作2026年生态环境法治宣传教育系列短视频。共3个，每个2-3分钟。 | 1年 |
|  | 利用自身资源，为采购人重要宣传稿件进行宣传和推广，宣传推广的稿件不少于10篇。 | 1年 |
|  | 设计制作各种内容类型的长图不少于4条，海报不少于5条，按要求提供30-60秒的短视频不少于10个。 | 1年 |

（2）服务要求

①严格遵守平台管理规范，发布内容需合法、真实、准确、健康，符合社会主义核心价值观，禁止发布虚假、低俗或误导性信息。需保持“汕头生态环境”两微平台定期更新。

②运营服务单位需配备成熟团队，团队必须具有微信微博平台运营经验，具备采编、审核能力，清晰掌握微信、微博公众号的后台管理、图文发布的最新政策要求，同时在政务新媒体运营推广方面有良好的案例经验，有广东省内其他地市生态环境局政务新媒体运营经验的服务团队优先。

③能够与采购方保持高效沟通，快速响应采购方与项目相关、合理的运营服务要求。需及时处理用户留言，维护良好互动环境。‌

④如运营服务单位为高效完成本项目服务，经采购人同意的，可派不超过1人于采购人处完成相关工作。委派人员须具备与项目需求匹配的写作和摄影等能力，同时须严格遵守采购人的各项规章制度和有关规定，服从各项工作安排。相关人员为采购人提供服务期间的全部法律责任由运营服务单位自行、全面承担。

2.商务要求

（1）服务期限：合同签订之日-2027年1月31日（其中合同签订之日-2026年12月31日为运营时间，2027年1月1日-1月31日为验收时间，最终以合同签订时间为准）。

（2）服务地点：广东省汕头市

### （3）付款进度和方式

按进度支付费用（具体以合同签订为准）：

第一期支付：采购人在合同签订之后，收到、确认《汕头市生态环境局新媒体运营规划》合格，并收到运营服务单位出具对应金额发票后15个工作日内，支付合同总金额的40%。

第二期支付：采购人收到、确认《2026年“汕头生态环境”两微平台运营服务项目履约报告》合格，并收到运营服务单位出具对应金额发票后15个工作日内，支付合同总金额的60%。

注：每笔款项支付前，成交供应商须向采购人提供相应金额的正式发票。成交供应商应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。最终付款方式以合同签订为准。

（4）保密要求

### 运营服务单位对接触采购人的数据、资料及采购人相关的业务和技术文档，包括但不限于政策、文件、采购人工作人员身份信息时，应遵循以下规定：应以审慎态度避免泄露、公开或传播采购人的信息；未经采购人书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；未经采购人书面许可，不得将信息透露或泄露给任何其他人；本项目保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，成交供应商仍应承担保密义务，直至该等信息非因接受方失去其保密性质且为公众所知悉时止。

### （5）知识产权归属

### 在服务期内，采购人利用运营服务单位提交的运营服务工作成果所完成的新的成果，归采购人所有。运营服务单位为采购人设计制作的所有宣传产品，归采购人所有；经过采购人书面授权后，运营服务单位可以使用这些产品。经采购人书面允许，运营服务单位可利用采购人提供的资料和工作条件完成新的成果，该成果归双方所有。运营服务单位应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、其他知识产权或其他合法权益而引起的法律和经济纠纷；如有任何第三方提出争议，则一切法律责任由运营服务单位承担，运营服务单位应当尽快消除对采购人造成的不利影响。