## 46汕头市牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程（海滨路西延）工程
附件
抗疫特别国债项目绩效目标表
项目名称 |  | 汕头市牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程（海滨路西延）工程
主管部门 |  | 汕头市交通运输局 |  | 实施单位 | 汕头高速公路公司
特别国债金额 （万元） |  | 30000
项目建设周期 |  | （2020）年-（2023）年
项目实施内容 |  | 主线路线总长11.820km，设特大桥2077m/1座（即西堤特大桥），其中西堤特大桥主跨为（122+180+122）m分离式连续钢箱梁桥，桥梁比例为17.6%；水闸通道涵10座；全线设置西堤互通立交1处（匝道桥计长3909m），平面交叉5处；新建西堤片区地下停车场（约14.1万平方米）
总 体 目 标 |  | 实施期目标（跨年度项目需填写） |  |  | 本年度目标
|  | 目标1：2020年12月底完成西堤互通立交和西堤特大桥以东主桥、引桥及其辅导工程桩基础40%的工作量和立柱承台20%的工作量，以及完成预制梁场地建设 目标2：2021年6月底完成西堤互通立交和西堤特大桥以东主桥、引桥及其辅道工程的全部土建部分的施工内容; 目标3：2021年12月底完成西堤互通立交和西堤特大桥以西的桥梁、涵洞工程，以及完成路基工程的50%的工作量。 |  |  | 目标：2020年12月底完成西堤互通立交和西堤特大桥以东主桥、引桥及其辅导工程桩基础40%的工作量和立柱承台20%的工作量，以及完成预制梁场地建设；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 本年度指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路改造建设量 |  | 5.3公里 | 完成总投资25%。
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率100% |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成率 |  | 100% | 25%
|  | 成本指标 | 超概算项目比率 |  | 0% | 0%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 拓展城市空间 |  | 明显 | 西片区土地开发价值预期提升
|  | 社会效益 指标 | 提高服务社会发展能力 |  | 有所提升 | 预期提升
|  | 可持续影响 指标 | 改善交通状况 |  | 长久 | 促进其他配套投资
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交通便捷化 |  | 85% | 80%