汕头市政府投资项目代建管理办法

（征求意见稿）

第一条  为深化投资体制改革，规范政府投资项目建设行为，提高项目建设管理水平和投资效益，根据有关法律、法规以及《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府〔2016〕36号）、《汕头经济特区政府投资项目管理条例》（汕市常〔2018〕4号）的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  市政府投资项目（以下简称项目）实行代理建设制度管理的，适用本办法。代理建设工作应遵循依法、公开、公平和专业化原则。

前款所称的代理建设制度（以下简称代建制），是指项目单位与市政府投资项目代建管理中心（以下简称代建中心）签订合同，由代建中心负责组织项目建设，竣工验收后交付使用的制度。代建制分为：委托代建和社会代建。

（一）委托代建，是指代建中心直接组织项目建设，竣工验收后交付使用的制度；

（二）社会代建，是指经市政府批准，由代建中心通过政府采购方式，委托社会代建单位组织项目建设，竣工验收后交付使用的制度。社会代建单位应当同时具备以下条件：

1.具备符合要求的工程设计甲级、监理甲级和施工一级以上资质之一，或经政府批准设立的工程建设管理机构和国有企业；

2.具有与工程建设要求相适应的技术、造价、财务和管理等方面的专业人员，企业注册资金在 5000 万元及以上。

国家、省对代建单位的资格条件另有规定的，从其规定。

第三条  本办法所称市政府投资项目包括：

（一）党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、事业单位、人民团体的办公、业务用房及培训教育用房；

（二）科研、教育、文化、卫生、体育、民政、劳动社保及广播电视等社会事业项目；

（三）市政基础设施等公用工程项目（应急抢险的市政工程除外）；

（四）市政府指定实行代建的其他项目。

第四条  市政府使用下列资金建设非经营性的房屋建筑工程和市政基础设施工程，项目估算总投资满3000万元的，应当实行代建制管理，国家、省另有规定或者市政府同意不实行代建制管理的除外：

（一）财政预算安排的基本建设资金；

（二）财政预算安排的其他支出中用于基本建设项目的资金；

（三）纳入财政支出管理专项基金中用于基本建设项目的资金；

（四）上级财政下拨的基本建设资金和基本建设补助资金；

（五）政府性融资安排的基本建设资金；

（六）其他用于基本建设项目的财政性资金。

涉及国家安全与国家秘密的项目，项目单位报请市政府同意，可不实行代建制管理，由项目单位根据国家和省有关法律法规组织建设。

第五条  项目单位应当根据本办法第三条、第四条规定，在立项阶段明确项目是否实行代建制管理；未明确或者符合本办法第四条规定但没有实行代建制管理的，发展和改革部门不予办理立项手续。

代建制管理包括全过程代建和建设阶段代建两种代建方式。全过程代建的，在项目建议书批复后委托代建中心实施代建；建设阶段代建的，在项目初步设计概算批复后委托代建中心实施代建。

第六条  市发展和改革、财政、审计、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、城市管理等有关部门，按照各自职责对代建项目进行管理和监督。

第七条  项目代建期间，代建中心作为建设实施和管理的主体，履行项目建设单位法定职责。

项目单位应当与代建中心签订项目代建合同，明确项目代建方式、建设规模、建设标准、建设内容、建设工期等内容，并提供项目建设的有关资料和建设条件。

项目建设有关报建报批手续由项目单位委托代建中心办理；涉及项目单位产权的国有土地使用权证和固定资产确权等手续，由项目单位负责办理。

第八条  项目单位应当履行下列职责：

（一）落实项目建设资金；

（二）负责办理征地拆迁手续，提供建设条件；

（三）组织编制项目建议书，提出项目使用需求意见，明确项目使用的绩效目标；

（四）全过程代建的，参与编制项目可行性研究报告、项目初步设计和项目施工图设计，并在初步设计阶段提出具体的使用功能配置要求；建设阶段代建的，组织编制项目可行性研究报告和项目初步设计，参与项目施工图设计；

（五）参与有关合同的洽谈及招投标监督工作；

（六）协助代建中心办理有关报建报批手续，参与项目阶段验收和竣工验收；

（七）协助代建中心向有关部门提出项目年度投资计划和年度基建支出预算申请；

（八）负责办理项目产权登记和资产接收手续；

（九）按照代建合同约定或者依法应当由项目单位履行的其他职责。

第九条  代建中心应当履行下列职责：

（一）全过程代建的，组织编制项目可行性研究报告、项目初步设计和项目施工图设计；建设阶段代建的，组织编制项目施工图设计；

（二）编制项目年度投资计划和年度基建支出预算；

（三）依法开展项目的招标工作，负责项目实施过程中有关合同的洽谈与签订工作；

（四）按照工程进度、投资计划和年度基建支出预算提出项目拨款申请；

（五）组织项目阶段验收和竣工验收，负责项目竣工验收备案，编制项目竣工财务决算，协助办理资产交付手续；

（六）按照代建合同约定或者依法应当由代建中心履行的其他职责。

第十条  代建中心应当遵守基本建设程序和有关投资项目管理规定，执行基本建设技术标准及规程，控制和节约工程投资，确保工程质量和安全生产，按期完成工程建设任务。

实行代建制的政府投资项目，鼓励应用BIM、绿色建筑、装配式建筑、绿色施工等建筑新技术、新材料、新工艺、新设备；可试行工程总承包、全过程咨询等管理模式。市发展改革、财政部门应安排资金支持。

第十一条  项目实行全过程代建的，代建中心报送的可行性研究报告和初步设计及概算应当经项目单位确认。

第十二条  项目初步设计及概算应当根据经批准的可行性研究报告编制。项目的建设规模、建设标准、建设内容、使用功能等发生重大调整时，由项目单位负责按规定完成审批后交代建中心执行。

第十三条  经批准的项目概算不得擅自调整。因下列情形之一确需调整的，应当由代建中心会同项目单位提出，经市发展和改革部门会同市财政等相关部门审核后，报市政府同意：

（一）不可抗拒的重大自然灾害；

（二）国家政策调整；

（三）受地质等自然条件制约，施工图设计需作重大技术调整；

（四）市政府同意调整的其它情形。

概算超过可行性研究报告估算总投资的，应当按照《汕头经济特区政府投资项目管理条例》（汕市常[2018]4号）的规定执行。

第十四条  代建中心应当与施工单位及咨询服务单位约定，以财政部门对项目的审核结果作为有关价款结算的依据。

第十五条  项目实行代建制管理的，可以在概算投资中安排一定比例的代建管理费用，用于开展代建工作相关支出以及弥补代建中心人员工资、公用经费不足。具体使用范围参照建设单位管理费开支的有关规定执行。

代建管理费用分年度据实列支。

第十六条  项目实行全过程代建，按照财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）分段累进计算代建管理费用（代建管理费用的计算基数扣除征地费用）。

项目实行建设阶段代建的，代建管理费用按全过程代建管理费用的70%计算；项目单位前期工作发生的建设管理费用按原渠道安排。

第十七条  项目实行代建制管理的，除项目单位前期工作发生的必要费用可列支外，任何单位不得再列支建设单位管理费。

第十八条  代建中心可以根据项目管理实际向社会力量购买服务，所需费用在代建管理费用中统筹安排。购买服务的数量、标准、待遇等，由代建中心上报主管部门批准后实行。

第十九条  代建管理费用不得擅自调整。因项目概算依法变更确需调整的，应当由代建中心提出，经市发展和改革部门会同市财政等相关部门审核后，方可作相应调整。

第二十条  纳入代建制管理的项目实行投资节余奖励制度，具体由市财政部门会同相关部门另行制定。

第二十一条  代建中心应当执行现行基建财务管理制度和会计制度，对所承担的项目建设成本进行会计核算，全面反映工程的资金资源消耗情况；代建中心应当设立代建项目资金专户，专款专用。

代建项目资金拨付按照财政国库集中支付制度有关规定执行。

第二十二条  代建中心应当依法开展项目建设档案的收集、整理、归档工作。

第二十三条  工程竣工验收（质量核查）合格后，代建中心将建成项目移交给项目管养部门或使用单位，项目管养部门或使用单位应及时接收。

工程需分期（段）、分（子）单位工程先移交使用的，可在分期（段）、分（子）单位工程质量核查合格后，先行移交给项目管养部门或使用单位，项目管养部门或使用单位应分别予以接收。

项目竣工验收合格，办理竣工验收备案手续并办理项目竣工财务决算审批手续后，代建中心应当在六个月内办理资产移交手续。

第二十四条  代建中心应当定期向市发展和改革、住房与城乡建设、财政等部门以及项目单位报告项目进展情况。

第二十五条  有关行政管理部门应当根据代建制特点，改进项目报批程序和审批工作流程，做好项目建设涉及的行政审批工作。

第二十六条  代建中心和有关行政管理部门不依法履行项目管理职责，造成投资失控、严重超工期、存在安全隐患等严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

项目各参建单位不依法履行职责，造成投资失控、严重超工期、存在安全隐患等严重后果的，由建设行政主管部门依法给予处罚。

第二十七条  本办法自2020年7月1日起施行，《汕头市政府投资项目代建管理办法》（汕府〔2015〕60号）同时予以废止。有效期至2025年6月30日止。有效期届满，经评估认为需要继续施行的，根据评估情况重新修订。

第二十八条　国家、省对项目代建另有规定的，从其规定。各区县政府投资项目实施代建制的，可参照本办法执行。