项目绩效自评报告

项目名称: 汕头市练江水闸重建工程

项目法人：（公章）

填报人姓名：曾琳霞

联系电话：13531187171

填报日期：2021年6月28日

一、基本情况

汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程属于《练江流域综合整治规划（水利部分）》（粤府函〔2015〕31号）规划建设项目，是我市落实国家环保督查“回头看”整改要求，助力练江流域水环境综合整治攻坚战的两宗重要水利基建工程，被列为省市重点项目。两闸重建工程于2018年9月29日举行启动仪式，11月20日正式动工，总工期30个月。

练江水闸位于练江中游铜盂湾，闸址以上集雨面积545平方公里。该水闸始建于1957年，主要功能为蓄水灌溉兼有航运功能。练江水闸重建工程为Ⅱ等大（2）型工程，设计洪水标准为50年一遇，设计洪水流量为2030m3/s；校核洪水标准为200年一遇，校核洪水流量为2617m3/s；水闸共设10孔，单孔净宽12m；船闸为单级船闸，航道等级为内河Ⅵ级，设计最大通航船舶为100t级，闸室长100m，宽12m。

一、自评情况

对照绩效评价基础信息表，该项目资金支出绩效评价自评分数为94分。具体各项得分分析如下：

- 投入 （自评26分）

1.1项目立项 （自评23分）

1.1.1项目前期，规划、立项论证自评得分6分

项目按照规定的程序，有相关文件，有必要的可行性研究及批复。

2017年9月15日经汕府办综转〔2017〕9-306号批准，将练江水闸和海门湾桥闸两宗重建工程项目法人分别由汕头市潮阳区海门湾桥闸管理处和汕头市潮阳区练江水闸工程管理处变更为市河道堤防建设管理中心。经汕府办综文〔2017〕9-410号批准，采用设计施工总承包模式（EPC模式）作为练江水闸和海门湾桥闸两宗重建工程项目捆绑建设的建设模式。

练江水闸重建工程可行性研究报告于2018年1月17日获得批复（粤发改农经函〔2018〕313号），估算投资32689万元，省财审投资27429万元；初步设计报告于2020年6月5日获批复（粤水建设〔2020〕13号），概算投资32974万元（比估算核增285万元）（建安工程费为16527.85万元，设备购置安装费为1341.28万元，临时工程费用8070.27万元，独立费用为4341.49万元，基本预备费1514.04万元，专项工程1179.50万元）。

1.1.2项目目标自评得分4分

练江水闸重建工程项目有项目目标，有工程阶段性目标和具体计划，目标内容细化和量化。

1.1.3项目监督,自评得分13分

1.1.3.1考核依据,自评5分

考核管理办法符合国家相关法律法规及相关管理制度，符合项目实际情况的需求，符合社会稳定发展需要。

1.1.3.2 考核队伍健全性及质量保证，自评得分4分，

2018年6月21日完成海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目招标，中标单位为(主)广东水电二局股份有限公司(成)达濠市政建设有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院，中标价为人民币：¥77729.38万元。2018年7月31日发包人建管中心与承包人（联合体）签订总承包EPC合同。

练江水闸重建工程项目设计由广东省水利电力勘测设计研究院承担，工程水利水电施工项目由广东水电二局股份有限公司承担，暂定合同价款为253347336.38元；管理楼分部工程项目施工由达濠市政建设有限公司承担，暂定合同价款1630006.42元。

2018年7月3日完成海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目监理招标，中标单位为河南润安工程管理服务有限公司，2018年7月27日签订《汕头市练江水闸重建工程监理合同》，由河南润安工程管理服务有限公司负责全过程监理和相关服务。

1.1.3.3考核办法,自评得分4分

监理单位对工程全过程进行监督，有监理例会记录，对工程完成情况和工程进度款申请进行审核，签发工程进度付款证书。

1.2 资金落实（自评3分）

2020年度，两闸重建工程项目财政预算计划下达121639864.67元，实际下达资金121639864.67元，资金到位100%。

- 过程 (自评 28分）

2.1资金管理（自评19分）

2.1.1资金支付，自评得4分

2.1.1.1资金使用率，自评得2分

2020年度，练江水闸重建工程共下达资金23502903.72元，主要支付工程进度款20591612.84元、监理费1074455.36元、招标代理费22720.00元，经济技术咨询费577961.50元等。

资金使用率：2020年度实际支出23502903.72/2020年度实际到位23502903.72元×100%=100%。

2.1.1.2资金实际支出率，自评得分2分

资金实际支出率：2020年度实际支出23502903.72元/2020年度预算资金23502903.72元×100%=100%；

2.1.2 支出规范性 自评得分15分。

练江水闸重建工程严格按预算计划进行资金支付，按事项完成进度支付资金。资金管理、费用标准、支付按照相关法律法规和财务管理制度规定执行，无超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。执行政府会计核算制度，在市财政统一的账务系统上进行记账，按规定设工程专账核算,支出凭证符合规定。

2.2项目管理（自评9分）

2.2.1组织实施，自评得分9分

2.2.1.1组织机构，自评得分2分

为加强项目管理市河道堤防建设管理中心成立两闸重建工程建设管理办公室，并成立练江水闸重建工程法人单位施工现场项目部，搭建架构，有详细的组织机构及人员名单。制定了项目管理制度，严格监督执行，并结合实际不断完善和改进管理措施。

各参建单位分别组建相关的建设管理机构，按要求配备管理人员和专业技术人员，并报项目监理单位和建设单位批准。

2017年2月14日，市政府专门成立汕头市推进海门湾桥闸和练江水闸工程建设协调领导小组，领导小组办公室设在市水务局。市水务局专门成立汕头市水务局海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设协调督导领导小组。各级领导高度重视海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设进展情况，经常深入施工现场督查督导，协调解决工程建设过程中的实际困难，保障两宗重建工程顺利推进。

2.2.1.2 管理制度，自评得分3分

制定了《海门湾桥闸和练江水闸重建工程财务管理制度》《海门湾桥闸和练江水闸重建工程合同管理制度》《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程EPC项目质量责任制度》等项目管理制度，严格监督执行，形成会议记录和检查记录，并结合实际不断完善和改进管理措施。

2.2.1.3 项目实施，自评得分4分

严格按照相关规定进行招投标，设计施工总承包（EPC）、监理、水工模型试验、第三方检测、造价咨询等项目均通过招投标，有招投标过程资料。按要求定期检查，并按合同约定支付进度付款。

3.产出 （自评得分26）

  - 经济性（自评8分）

3.1.1经济效益，自评得分4分

按实际需求合理购置项目所需服务、设施及物资，由监理单位、全过程造价咨询单位对项目成本进行监督和控制，如期、保质、保量完成既定工作目标，实际所耗费的支出仍在计划成本范围内。

3.1.2经济效益，自评得分3分

截止2020年12月底的工程总体任务顺利完成，促进未来桥闸完成重建后发挥蓄水灌溉、兼有航运等功能。

3.2效率性（自评18分）

3.2.1 完成进度，自评得分9分

3.2.1.1 开工率，自评得分2分

根据开工通知、开工批复、日志、年度总结等资料，截止2020年12月底，实际分部工程开工率=截止2020年12月底实际分部工程开工率/计划完开工的工程量×100%=100%。

3.2.1.2 完工率,自评得分2分

实际分布工程完工率100%，截止2020年12月底实际完成的工程量/截止2020年12月底计划完成的工程量×100%=100%。

3.2.1.3 效率原则，自评得分3分

制订相应的项目实施计划，并按期完成。实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%=100%。

3.2.2 完成质量，自评得分4分

3.2.2.1 施工质量验收合格率，自评得分2分

施工质量验收合格率，共完成890个单元，合格率100%。

3.2.2.2 工程进度总达标率100%，自评得分2分

项目实际施工进度达标数量÷项目计划施工进度达标数量×100%=100%，自评得分2分。

3.2.3 时效性，自评得分2分

练江水闸重建工程按照规定通过市政府12345服务热线和举报平台接收意见和投诉。

3.2.4 项目管理机构合理高效，自评得3分

练江水闸重建工程项目有清晰的项目管理机构设置，设置工程组、财务组、综合组，每个组的成员按照制度开展工作，做到项目管理机构在行使其职能时，尽可能提高效率和减少经济耗费。

建管单位按照质量监督制度的要求，定期组织检查制度执行情况。项目已按照要求申请质量监督并完成办理手续，质量监督单位为汕头市水务局。

各参建单位分别制定组织实施方案、计划，并报项目监理单位和建设单位批准，确保项目管理机构运作高效。

4.效益（自评14分）

4.1效果性,自评得分11分

4.1.1社会效益,自评得分5分

截止2020年12月底的工程任务按计划开展，促进未来桥闸完成重建后发挥防洪除涝等效益。根据可行性研究报告，项目可持续影响明显，后续运行将发挥更大推动力。

4.1.2可持续发展,自评得分6分

可持续影响明显，管理单位练江水闸管理处持续运作，有完善的管护制度、管护机构、管护人员、经费保障后续管理等。

4.2公平性,自评得分3分

4.2.1 社会调查群众满意度,自评得分3分

根据问卷调查，附近居民对工程综合满意度80%。

三、存在问题和改进意见

目前，练江水闸重建工程已顺利完成市政府重大决策部署的阶段性节点目标任务，正在加快推进下阶段工作，练江水闸重建工程处于施工高峰期，国家配套资金尚未落实，建设资金主要依靠市本级财政支撑，在资金不足的情况下，将加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加强对工程建设的监督，按要求完成工程进度，保证质量。

附件：“练江水闸重建工程”专项资金绩效自评表