## 附件1 特殊困难群众无房户改造进展情况表
附件1
特殊困难群众无房户改造工作进度情况表
截止时间：2022年 6 月 25 日
区县 | 镇 （街道） | 无房户户数 | 已解决比例 | 独居老人无房户住房保障情况 | [5 empty] | 其他无房户住房保障情况 | [6 empty] | 计划完成时间 | 备注
|  |  |  | 户数 | 已解决 |  |  |  | 未解决户数 | 户数 | 已解决 |  |  |  |  | 未解决户数
[5 empty] | 已入住敬（养）老机构户数 | 已落实公租房专项（发 放实物或租赁补贴）户数 | 已借住、租住、投亲靠友户数 | 其他（请注明） |  |  | 已入住敬（养）老机构户数 | 已落实公租房专项（发放实物或租赁补贴）户数 | 已借住、租住、投亲靠友户数 | 通过盘活闲置房源解决户数 | 其他（请注明）
金平 | 石炮台街道 | 49 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 36 | 0 | 6 | 0 | 已完成
| 光华街道 | 133 | 100% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | 2 | 8 | 112 | 0 | 8 | 0 | 已完成
| 小公园街道 | 224 | 100% | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 213 | 0 | 43 | 156 | 0 | 14 | 0 | 已完成
| 鮀江街道 | 11 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 东方街道 | 36 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 已完成
| 大华街道 | 71 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 9 | 58 | 0 | 3 | 0 | 已完成
| 广厦街道 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 金东街道 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 鮀莲街道 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 金砂街道 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 岐山街道 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 总计 | 555 | 100% | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 539 | 5 | 77 | 418 | 0 | 39 | 0
龙湖 | 金霞街道 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 新溪街道 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 珠池街道 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 新津街道 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 鸥汀街道 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 龙华街道 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 总计 | 28 | 100% | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0
濠江 | 达濠 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 已完成
澄海 | 凤翔街道 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 上华镇 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 溪南镇 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 隆都镇 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 总计 | 11 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
潮阳 | 文光 | 67 | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 城南 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 铜盂 | 8 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 关埠 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 总计 | 79 | 100% | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0
潮南 | 陈店 | 16 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 司马浦 | 7 | 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 成田 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 胪岗 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 两英 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 总计 | 33 | 100% | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
南澳 | 后宅镇 | 13 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 已完成
| 云澳镇 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 深澳镇 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 总计 | 18 | 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0
全市合计 |  | 736 | 100% | 35 | 0 | 20 | 14 | 1 | 0 | 701 | 5 | 115 | 537 | 0 | 44 | 0

## 附件2 特殊困难群众危房户改造进展情况表
附件2
特殊困难群众危房户改造进展情况表
截止时间：2022年 6 月 25 日
区 （县） | 镇（街道） | 危房户数 | 已完成（含已竣工）比例 | 加固修缮进展情况 |  |  |  |  | 重建进展情况 |  |  |  |  | 其他解决方式 |  | 计划完成时间 | 备注
|  |  |  | 加固修缮户数 | 正在动工户数 | 已完工未验收户数 | 已验收户数 | 未动工户数 | 重建户数 | 正在动工户数 | 已完工未验收户数 | 已验收户数 | 未动工户数 | 已解决户数 | 未解决户数
金平 | 鮀莲街道 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 鮀江街道 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 月浦街道 | 6 | 33.33% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 光华街道 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6月底
| 小公园街道 | 4 | 75% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6月底
| 石炮台街道 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 总计 | 26 | 69.23% | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2
龙湖 | 新溪街道 | 6 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 外砂街道 | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 鸥汀街道 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 龙华街道 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 新海街道 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 合计 | 15 | 73.33% | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
濠江 | 达濠 | 5 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 礐石 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 河浦 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 玉新 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 马滘 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 合计 | 11 | 63.64% | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
澄海 | 澄华街道 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 凤翔街道 | 13 | 100% | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 已完成
| 上华镇 | 4 | 100% | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 莲上镇 | 6 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 已完成
| 莲下镇 | 4 | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 溪南镇 | 5 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 东里镇 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 莲华镇 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 隆都镇 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 盐鸿镇 | 8 | 100% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 合计 | 47 | 100% | 35 | 0 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0
潮阳 | 文光街道 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 城南街道 | 11 | 82% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6月底
| 海门镇 | 10 | 90% | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 铜盂镇 | 3 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 谷饶镇 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 西胪镇 | 4 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 关埠镇 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 合计 | 36 | 72.22% | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0
潮南 | 陇田 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 陈店 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 胪岗 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成
| 两英 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 红场 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 合计 | 13 | 76.92% | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
南澳 | 后宅镇 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已完成
| 云澳镇 | 3 | 66.67% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月底
| 深澳镇 | 9 | 88.89% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6月底
| 合计 | 13 | 84.62% | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0
全市合计 |  | 161 | 80.75% | 97 | 14 | 57 | 26 | 0 | 37 | 15 | 13 | 9 | 0 | 25 | 2