## 农林水 (hidden)
附件:2：
2021年1-3月全市财政收支月报农林水支出情况表
单位：万元
区县 | 2021年总量 | 2020年同期总量 | 增幅
合计 | 25372 | 34540 | -26.54%
市本级 | 6118 | 4257 | 43.72%
金平区 | 721 | 246 | 193.1%
龙湖区 | 848 | 851 | -0.3525%
澄海区 | 4795 | 5928 | -19.11%
濠江区 | 1345 | 5928 | -77.31%
潮阳区 | 3307 | 10610 | -68.83%
潮南区 | 2682 | 6329 | -57.62%
南澳县 | 5556 | 4929 | 12.72%

## 省级
附件3：
2021年省级涉农专项转移支付资金支出情况表
序号 | 地区 | 资金类别 | 一级项目名称 | 项目名称 | 项目编码 | 省级主管部门 | 报备金额 （万元） | 实际支出金额（万元） | 未支出 （万元） | 支付率 | 未支付原因
[7 empty] | 32201.1948 | 18115.0811 | 14086.1137 | 56.26%
1 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市万里碧道-梅溪河金平区段碧道工程 | 105002031-2021-0000100782 | 水务部门 | 1000 | 0 | 1000 | 0% | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
2 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市金平区“智慧河长”云系统 | 105002031-2021-0000100720 | 水务部门 | 50 | 0 | 50 | 0% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
3 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区牛田洋5号专排沟整治工程 | 105002031-2021-0000100496 | 水务部门 | 300 | 0 | 300 | 0% | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
4 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度汕头市金平区堤防维修管理养护 | 105002031-2021-0000130434 | 水务部门 | 120 | 110.03 | 9.97 | 91.69% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
5 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区牛田洋2号专排沟整治工程 | 105002031-2021-0000100468 | 水务部门 | 300 | 0 | 300 | 0% | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
6 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市金平区河湖划界工作 | 105002031-2021-0000100726 | 水务部门 | 60 | 0 | 60 | 0% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
7 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市金平区编制万里碧道规划实施方案 | 105002031-2021-0000100730 | 水务部门 | 40 | 0 | 40 | 0% | 项目实施情况变更，拟调整资金用途
8 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区牛田洋7号专排沟整修工程 | 105002031-2021-0000100773 | 水务部门 | 307.14 | 164.5095 | 142.6305 | 53.56% | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
9 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市金平区开展河长制、湖长制专项整治工作 | 105002031-2021-0000100638 | 水务部门 | 951 | 742.7407 | 208.2593 | 78.1% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
10 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 水土保持项目 | 汕头市金平区2021年生产建设项目“天地一体化”动态监管工作 | 105002031-2021-0000100734 | 水务部门 | 30 | 9 | 21 | 30% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
11 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（东凤灌区汕头片区） | 105002031-2021-0000100459 | 水务部门 | 1500 | 0 | 1500 | 0% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
12 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 汕头市金平区福岛排洪渠（金平段）治理工程 | 105002031-2021-0000156230 | 水务部门 | 140 | 0 | 140 | 0% | 项目正进行结算审核工作，待结算审核完成后支付
13 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 西港河、大港河河道管理范围及玉鉴湖划定工作 | 105002031-2021-0000156143 | 水务部门 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
14 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区鸡笼山水库加固工程 | 105002031-2021-0000156152 | 水务部门 | 103 | 23.9693 | 79.0307 | 23.27% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
15 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 金平区农田水利设施整修工程（天港社区） | 105002031-2021-0000156080 | 水务部门 | 60 | 60 | 0 | 100%
16 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年汕头市金平区涉农项目前期工作经费 | 105002031-2021-0000156001 | 水务部门 | 50 | 0 | 50 | 0% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
17 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区牛田洋大堤及涵闸安全鉴定工作 | 105002031-2021-0000156266 | 水务部门 | 142 | 0 | 142 | 0% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
18 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区牛田洋大堤维护管理 | 105002031-2021-0000156325 | 水务部门 | 55 | 0 | 55 | 0% | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
19 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区日月坑水库加固工程 | 105002031-2021-0000156204 | 水务部门 | 105 | 32.2387 | 72.7613 | 30.7% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
20 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市金平区过水坑除险加固工程 | 105002031-2021-0000156209 | 水务部门 | 67 | 20.0918 | 46.9082 | 29.99% | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
21 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市龙湖区上蓬围、下蓬围片区排（灌）渠道管养保洁 | 105001031-2021-0000127170 | 水务部门 | 700 | 700 | 0 | 100%
22 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 汕头市龙湖区中小河流治理工程 | 105001031-2021-0000127956 | 水务部门 | 375.37 | 0 | 375.37 | 0%
23 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 水资源节约与保护 | 县域节水型社会达标建设 | 105001031-2021-0000156554 | 水务部门 | 124.63 | 0 | 124.63 | 0%
24 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市龙湖区梅溪河、新津河、外砂河河道管养保洁 | 105001031-2021-0000127120 | 水务部门 | 800 | 800 | 0 | 100%
25 | 澄海区 | 农村人居环境整治类 | 农村集中供水项目 | 2021年汕头市澄海区上华镇横陇村凤文西片村民生活饮用水管网建设工程 | 105006036-2021-0000107613 | 水务部门 | 195 | 195 | 0 | 100%
26 | 澄海区 | 农村人居环境整治类 | 农村集中供水项目 | 2021年汕头市澄海区上华镇横陇村凤文东片村民生活饮用水管网建设工程 | 105006036-2021-0000107621 | 水务部门 | 195 | 195 | 0 | 100%
27 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市澄海区老八孔排水闸重建工程 | 105006034-2020-0000014509 | 水务部门 | 2000 | 1829.5167 | 170.4833 | 91.48% | 已向财政申请，财政库款不足。
28 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 汕头市澄海区黄厝草排渠治理工程 | 105006034-2020-0000010347 | 水务部门 | 758.8265 | 758.8265 | 0 | 100%
29 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 广东省汕头市澄海区2020年度万里碧道建设 | 105006034-2020-0000013245 | 水务部门 | 500 | 0 | 500 | 0% | 实际支出金额40万元，未支出460万元。已向财政申请，财政库款不足。
30 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市澄海区灌区农业综合水价改革项目 | 105006034-2020-0000026724 | 水务部门 | 180 | 144 | 36 | 80% | 已向财政申请，财政库款不足。
31 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 粤东灌区续建配套与节水改造工程（一八灌区） | 105006034-2020-0000008466 | 水务部门 | 1000 | 1000 | 0 | 100%
32 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 汕头市澄海区旸坑干渠治理工程 | 105006034-2020-0000010207 | 水务部门 | 300 | 226.9617 | 73.0383 | 75.65% | 实际支出金额230.561678万元，未支出69.438322万元。已向财政申请，财政库款不足。
33 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市澄海区汛前病险水利工程抢修及三防物资储备补助资金 | 105006034-2020-0000044758 | 水务部门 | 70 | 70 | 0 | 100%
34 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 汕头市濠江区水鸡岭水库除险加固工程 | 105003029-2021-0000109172 | 水务部门 | 100 | 82.1372 | 17.8628 | 82.14%
35 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 汕头市濠江区东坑水库除险加固工程 | 105003029-2021-0000108690 | 水务部门 | 100 | 75.2556 | 24.7444 | 75.26%
36 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 汕头市濠江区濠江水域清漂保洁项目 | 105003029-2021-0000117107 | 水务部门 | 100 | 0 | 100 | 0%
37 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 汕头市濠江区岭脚水库除险加固工程 | 105003029-2021-0000109131 | 水务部门 | 100 | 0 | 100 | 0%
38 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 汕头市濠江区水流娘电排站重建工程 | 105003029-2020-0000024905 | 水务部门 | 400 | 41.166 | 358.834 | 10.29%
39 | 潮阳区 | 农村人居环境整治类 | 农村集中供水项目 | 谷饶镇大坑村北门片区一、二区供水管网建设工程 | 105004039-2021-0000126523 | 水务部门 | 76 | 64.7681 | 11.2319 | 85.22%
40 | 潮阳区 | 农村人居环境整治类 | 海堤加固达标工程 | 铜盂镇屿南村鲤鱼陂支流护堤修护工程 | 105004039-2021-0000125567 | 水务部门 | 1.3958 | 1.3958 | 0 | 100%
41 | 潮阳区 | 农村人居环境整治类 | 农村集中供水项目 | 关埠镇河腰村河北头至北新乡后住宅区新建供水管网 | 105004039-2021-0000126234 | 水务部门 | 1.4025 | 1.4025 | 0 | 100%
42 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 海堤加固达标工程 | 三屿围海堤与城防工程连接段 | 105004037-2020-0000015629 | 水务部门 | 1800 | 400 | 1400 | 22.22%
43 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 海堤加固达标工程 | 棉北海堤除险加固工程 | 105004037-2020-0000015654 | 水务部门 | 200 | 40.8296 | 159.1704 | 20.41%
44 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 和平中港涝区整治项目（二期） | 105004037-2021-0000128695 | 水务部门 | 2100 | 450.84 | 1649.16 | 21.47%
45 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 23宗小型水库除险加固工程 | 105004037-2020-0000015636 | 水务部门 | 600 | 600 | 0 | 100%
46 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 练江干流潮阳段（含海门湾桥闸外200米范围）水浮莲及漂浮物打捞服务项目 | 105004037-2021-0000128278 | 水务部门 | 452 | 370.363 | 81.637 | 81.94%
47 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 水土保持项目 | 2021汕头市潮阳区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管工作技术咨询服务 | 105004037-2021-0000128434 | 水务部门 | 30 | 27.5306 | 2.4694 | 91.77%
48 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 2021年汕头市潮阳区河湖巡河及监管工作 | 105004037-2021-0000128340 | 水务部门 | 60 | 60 | 0 | 100%
49 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 和平中港涝区整治项目(一期) | 105004037-2020-0000015665 | 水务部门 | 1900 | 845.7747 | 1054.2253 | 44.51%
50 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 潮水溪碧道建设工程（护城河段） | 105004037-2021-0000128474 | 水务部门 | 1200 | 506.1776 | 693.8224 | 42.18%
51 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 水库移民后期扶持 | 白银坑防护堤路面硬化工程（二期） | 105004037-2021-0000156798 | 水务部门 | 23 | 23 | 0 | 100%
52 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 潮阳区2021年水利工程管养经费 | 105004037-2021-0000156075 | 水务部门 | 100 | 60.999 | 39.001 | 61%
53 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 海堤加固达标工程 | 榕江堤防护岸工程（沟头村应急抢险段） | 105004037-2021-0000167605 | 水务部门 | 900 | 0 | 900 | 0%
54 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 潮南区陈店截流达标加固工程 | 105005033-2020-0000013555 | 水务部门 | 187.6 | 187.6 | 0 | 100%
55 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 陇田涝区新建泵站工程 | 105005033-2020-0000014844 | 水务部门 | 100 | 0 | 100 | 0%
56 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 前洋涝区重建泵站工程 | 105005033-2020-0000014806 | 水务部门 | 100 | 100 | 0 | 100%
57 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 陈店涝区第一泵站重建工程 | 105005033-2020-0000015715 | 水务部门 | 200 | 200 | 0 | 100%
58 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 潮南区司马浦涝区新建泵站工程 | 105005033-2020-0000017136 | 水务部门 | 71.17 | 71.17 | 0 | 100%
59 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 潮南区崎沟水闸重建工程 | 105005033-2020-0000017972 | 水务部门 | 500 | 26.96 | 473.04 | 5.392%
60 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 印石水库除险加固工程 | 105005033-2020-0000018070 | 水务部门 | 100 | 0 | 100 | 0%
61 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 潮南区田心节制闸重建工程 | 105005033-2020-0000018025 | 水务部门 | 700 | 357.2387 | 342.7613 | 51.03%
62 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 秋风灌区节水配套改造项目 | 105005033-2020-0000017875 | 水务部门 | 200 | 0 | 200 | 0%
63 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区水库安全鉴定经费 | 105005033-2021-0000144745 | 水务部门 | 100 | 100 | 0 | 100%
64 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区小型水库安全运行管理标准工作（20宗） | 105005033-2020-0000047605 | 水务部门 | 200 | 0 | 200 | 0%
65 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 汕头市潮南区秋风水司马浦电排站 | 105005033-2020-0000019063 | 水务部门 | 150 | 143.94 | 6.06 | 95.96%
66 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 潮南区河长公示牌更新考核项目 | 105005033-2021-0000124357 | 水务部门 | 100 | 77.4128 | 22.5872 | 77.41%
67 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 金溪水岔河拓宽工程 | 105005033-2020-0000013450 | 水务部门 | 2000 | 1841.0949 | 158.9051 | 92.05%
68 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 中港河达标加固工程 | 105005033-2020-0000013710 | 水务部门 | 150 | 150 | 0 | 100%
69 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区农业水价综合改革项目 | 105005033-2021-0000144722 | 水务部门 | 50 | 42.9573 | 7.0427 | 85.91%
70 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区小水电退出工作实施项目 | 105005033-2021-0000144750 | 水务部门 | 50 | 0 | 50 | 0%
71 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 南山截流碧道项目 | 105005033-2021-0000124462 | 水务部门 | 400 | 400 | 0 | 100%
72 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 潮南区南山截流扩宽工程 | 105005033-2020-0000013387 | 水务部门 | 1200 | 1200 | 0 | 100%
73 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 峡山大溪碧道项目 | 105005033-2021-0000124464 | 水务部门 | 300 | 300 | 0 | 100%
74 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 2021年潮南区河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定项目 | 105005033-2021-0000135403 | 水务部门 | 400 | 304.7826 | 95.2174 | 76.2%
75 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 水库移民后期扶持 | 石美村住房修建补助 | 105005033-2021-0000131441 | 水务部门 | 78.16 | 78.16 | 0 | 100%
76 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 水库移民后期扶持 | 成婆移民新村寨东路北段浇筑混凝土路面及道路配套工程 | 105005033-2021-0000157262 | 水务部门 | 28 | 28 | 0 | 100%
77 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 水库移民后期扶持 | 石美文化室扩建及道路配套工程 | 105005033-2021-0000157264 | 水务部门 | 126 | 36.4864 | 89.5136 | 28.96%
78 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 汕头市潮南区大寮水闸重建工程 | 105005033-2021-0000177716 | 水务部门 | 377.54 | 330.6025 | 46.9375 | 87.57%
79 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 汕头市潮南区西埔水闸重建工程 | 105005033-2021-0000177718 | 水务部门 | 359.36 | 344.1691 | 15.1909 | 95.77%
80 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 汕头市潮南区伯公头水闸重建工程 | 105005033-2021-0000177717 | 水务部门 | 332.26 | 286.885 | 45.375 | 86.34%
81 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 潮南区沙陂水治理工程 | 105005033-2021-0000177795 | 水务部门 | 52.54 | 36.6831 | 15.8569 | 69.82%
82 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 中港河达标加固工程 | 105005033-2021-0000177881 | 水务部门 | 582.17 | 582.17 | 0 | 100%
83 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 重大水利工程 | 潮南区司马浦涝区新建泵站工程 | 105005033-2021-0000177882 | 水务部门 | 118.13 | 118.12 | 0.01 | 99.99%
84 | 南澳县 | 农业农村基础设施类 | 水库移民后期扶持 | 2021年南澳县深澳镇圆山村小型水库移民后期扶持项目 | 105007036-2021-0000156813 | 水务部门 | 23 | 18.485 | 4.515 | 80.37% | 目前已支付21.1万元，财政结算审核价为21.7万元，支付率为97%，剩余3%为质量保修金，待1年质量保修期到期后完成支付。
85 | 南澳县 | 农业农村基础设施类 | 水库移民后期扶持 | 2021年南澳县后宅镇羊屿村小型水库移民后期扶持项目 | 105007036-2021-0000156812 | 水务部门 | 23 | 18.6392 | 4.3608 | 81.04% | 目前已支付21.48万元，财政结算审核价为22.1万元，支付率为97%，剩余3%为质量保修金，待1年质量保修期到期后完成支付。

## 市级
附件4：
2021年市级涉农专项转移支付资金支出情况表
序号 | 区县 | 资金类别 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 市级主管部门 | 报备金额 （万元） | 实际支出金额 （万元） | 未支出 （万元） | 支付率 | 批次 | 未支付原因
[6 empty] | 24077.3827 | 12907.265 | 11170.1177 | 53.61%
1 | 市本级 | 农业农村基础设施类 | 海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设 | 海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设 | 水务部门 | 2000 | 2000 | 0 | 100%
2 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 牛田洋4条专排沟整治 | 汕头市金平区牛田洋7号专排沟整修工程 | 水务部门 | 128.1 | 0 | 128.1 | 0% |  | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
3 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 汕头市万里碧道-梅溪河金平区段碧道工程 | 水务部门 | 380 | 0 | 380 | 0% |  | 具备支付条件，但受限于区财力困难，难以支出
4 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 中心城区堤防常年维修管理 | 2021年度汕头市金平区堤防维修管理养护 | 水务部门 | 84.98 | 0 | 84.98 | 0% |  | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
5 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 金平区汛前病险水利工程抢修工程 | 水务部门 | 103.0017 | 0 | 103.0017 | 0% |  | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
6 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 水利机电排灌升级改造奖补项目 | 金平区水利机电排灌站维修管理 | 水务部门 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0% |  | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
7 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 农田灌溉水有效利用系数测算 | 金平区农田灌溉水有效利用系数补助 | 水务部门 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% |  | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
8 | 金平区 | 农业农村基础设施类 | 农业水价综合改革工作 | 金平区农业水价综合改革 | 水务部门 | 8 | 0 | 8 | 0% |  | 已向财政申请支付，但受限于区财力困难，未支出
9 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 水利机电排灌升级改造奖补项目 | 水利机电排灌升级改造奖补项目 | 水务部门 | 19 | 19 | 0 | 100%
10 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 中心城区堤防常年维修管理 | 中心城区堤防常年维修管理 | 水务部门 | 100 | 99.98 | 0.02 | 99.98%
11 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 农业水价综合改革工作 | 农业水价综合改革工作 | 水务部门 | 16 | 0 | 16 | 0%
12 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 水务部门 | 75 | 74.48 | 0.52 | 99.31%
13 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 农田灌溉水有效利用系数测算 | 农田灌溉水有效利用系数测算 | 水务部门 | 1.5 | 1.5 | 0 | 100%
14 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 完善新津河碧道建设 | 水务部门 | 94 | 94 | 0 | 100%
15 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | （市水务局）河长制、湖长制项目 | 新河沟生态修复工程 | 水务部门 | 106 | 0 | 106 | 0%
16 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河湖划界工作 | 龙湖区河湖划界 | 水务部门 | 71 | 0 | 71 | 0%
17 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 河涌整治大提升 | 水务部门 | 300 | 270.8 | 29.2 | 90.27%
18 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河长制、湖长制项目 | 河长制公示牌制作、安装及旧河长公示牌拆除工程 | 水务部门 | 56 | 55.9 | 0.1 | 99.82% | 第二批
19 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 流美大街沟渠升级改造项目（鸥汀街道实施） | 水务部门 | 200 | 200 | 0 | 100% | 第二批
20 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 刘厝渡排渠整治升级改造工程（黄厝围沟至东池段） | 水务部门 | 200 | 200 | 0 | 100% | 第二批
21 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 黄厝围沟流域范围混接改造工程（区城管局实施） | 水务部门 | 206.28 | 19.67 | 186.61 | 9.536% | 第二批
22 | 龙湖区 | 农业农村基础设施类 | 实行最严格水资源管理 | 饮用水水源保护区视频监控和广播能力建设项目 | 水务部门 | 150 | 142.7913 | 7.2087 | 95.19% | 第二批
23 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 义丰溪左岸万里碧道工程 | 水务部门 | 500 | 500 | 0 | 100%
24 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 莲阳河碧道澄海区段-2 | 水务部门 | 500 | 0 | 500 | 0% |  | 财政收回342万元（汕市澄财农【2021】68号），剩余158万元已向财政申请，财政库款不足。
25 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 澄海区南成排渠治理工程 | 水务部门 | 172 | 172 | 0 | 100%
26 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 澄海区2021年度河涌整治大提升 | 水务部门 | 675 | 0 | 675 | 0% |  | 财政收回675万元（汕市澄财农【2021】68号）。
27 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 水利机电排灌升级改造奖补项目 | 澄海区机电排灌站维修改造 | 水务部门 | 40 | 0 | 40 | 0% |  | 指标已分配到相关镇，维修工作已完成，各相关镇未申请资金支付。
28 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 澄海区汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 水务部门 | 60 | 60 | 0 | 100%
29 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 农业水价综合改革工作 | 汕头市澄海区农业水价综合改革 | 水务部门 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 实行最严格水资源管理 | 汕头市澄海区农田灌溉水有效利用系数测算 | 水务部门 | 4.5 | 4.5 | 0 | 100%
31 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 海门湾桥闸、练江桥闸、澄海急水管养及维修 | 澄海急水管养及维护补助经费 | 水务部门 | 8 | 8 | 0 | 100%
32 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 病险水闸（重建）达标加固项目 | 汕头市澄海区老八孔排水闸重建工程 | 水务部门 | 90 | 0 | 90 | 0% |  | 财政收回90万元（汕市澄财农【2021】68号）。
33 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 海堤加固达标工程 | 汕头市澄海区隆都围江堤加固达标工程 | 水务部门 | 1940.5 | 1574.2396 | 366.2604 | 81.13% |  | 财政收回218万元（汕市澄财农【2021】68号），剩余148.26万元已向财政申请，财政库款不足。
34 | 澄海区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 澄海区头冲河治理工程 | 水务部门 | 155.25 | 155.25 | 0 | 100% | 第二批
35 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业农村基础设施建设 | 汕头市濠江区五南沟片区内涝整治工程凤岗片区新建配电房线路工程 | 水务部门 | 210 | 0 | 210 | 0%
36 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农村人居环境类 | 濠江区五南沟清漂保洁项目 | 水务部门 | 40 | 0 | 40 | 0%
37 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农村人居环境类 | 濠江区濠江水域清漂保洁项目 | 水务部门 | 100 | 0 | 100 | 0%
38 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业农村基础设施建设 | 濠江区大坪电排站新建工程 | 水务部门 | 48.3 | 0 | 48.3 | 0%
39 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业产业发展类 | 2021年汕头市濠江区实行最严格水资源管理制度考核技术支撑服务项目 | 水务部门 | 30 | 0 | 30 | 0%
40 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业农村基础设施建设 | 濠江区9宗小型水库安全运行管理标准化建设(2021年） | 水务部门 | 270 | 0 | 270 | 0%
41 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业产业发展类 | 农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费 | 水务部门 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0%
42 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业农村基础设施建设 | 濠江区水利防汛资金 | 水务部门 | 62 | 0 | 62 | 0%
43 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业农村基础设施建设 | 中心城区堤防常年维修养护费 | 水务部门 | 50 | 0 | 50 | 0%
44 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业农村基础设施建设 | 濠江区水流娘排涝闸重建工程 | 水务部门 | 281.24 | 40 | 241.24 | 14.22%
45 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业产业发展类 | 2021年汕头市濠江区生产建设项目“天地一体化”动态监管和水土保持监督管理工作 | 水务部门 | 20 | 9.84 | 10.16 | 49.2%
46 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业产业发展类 | 濠江区河湖划界工作经费 | 水务部门 | 10 | 0 | 10 | 0%
47 | 濠江区 | 农业农村基础设施类 | 农业产业发展类 | 水利工程建设项目竣工验收工作经费 | 水务部门 | 3.12 | 2.88 | 0.24 | 92.31%
48 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 病险水闸（重建）达标加固项目 | 23宗小型水库除险加固 | 水务部门 | 200 | 10 | 190 | 5%
49 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 2021年度汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 水务部门 | 300 | 88.9975 | 211.0025 | 29.67%
50 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 水利机电排灌升级改造奖补项目 | 水利机电排灌升级改造奖补项目 | 水务部门 | 257.5 | 0 | 257.5 | 0%
51 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 山塘水坝灌浆补强 | 2021年度山塘水坝灌浆补强 | 水务部门 | 13 | 0 | 13 | 0%
52 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 潮水溪碧道建设工程（金灶镇段） | 水务部门 | 950 | 950 | 0 | 100%
53 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 潮水溪碧道建设工程（关埠-西胪-河溪段） | 水务部门 | 977 | 0 | 977 | 0%
54 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 练江铜盂段碧道工程 | 水务部门 | 300 | 0 | 300 | 0%
55 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 北港河铜盂段碧道工程 | 水务部门 | 300 | 0 | 300 | 0%
56 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 西胪水干流治理工程 | 水务部门 | 85 | 0 | 85 | 0%
57 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 西胪西凤港治理工程 | 水务部门 | 76 | 76 | 0 | 100%
58 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 西胪四乡中塭港治理工程 | 水务部门 | 62 | 62 | 0 | 100%
59 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 河溪水治理工程 | 水务部门 | 73 | 0 | 73 | 0%
60 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 金灶三港治理工程 | 水务部门 | 34 | 0 | 34 | 0%
61 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 金灶六支渠治理工程 | 水务部门 | 82 | 82 | 0 | 100%
62 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 关埠玉一大旗尾溪治理工程 | 水务部门 | 75 | 75 | 0 | 100%
63 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 关埠玉二罪下溪治理工程 | 水务部门 | 19 | 19 | 0 | 100%
64 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 蟹窑水（贵屿镇段）治理工程 | 水务部门 | 189 | 0 | 189 | 0%
65 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 铜盂东山截洪渠治理工程 | 水务部门 | 65 | 0 | 65 | 0%
66 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 铜盂东山排洪溪治理工程 | 水务部门 | 66 | 0 | 66 | 0%
67 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 练北水（和平段）治理工程 | 水务部门 | 87 | 0 | 87 | 0%
68 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 铜盂崎溪治理工程 | 水务部门 | 52 | 0 | 52 | 0%
69 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 铜盂箭溪治理工程 | 水务部门 | 59 | 0 | 59 | 0%
70 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 金浦三角河治理工程 | 水务部门 | 32 | 0 | 32 | 0%
71 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 城南北港渠治理工程 | 水务部门 | 52 | 0 | 52 | 0%
72 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 农业水价综合改革工作 | 2021年度农业水价综合改革工作经费 | 水务部门 | 11 | 0 | 11 | 0%
73 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 病险水闸（重建）达标加固项目 | 西胪西凤水闸重建工程 | 水务部门 | 143 | 0 | 143 | 0%
74 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 河溪水库小水电清理整改项目 | 水务部门 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100%
75 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 潮阳区2021年27宗小型水库安全运行标准化建设 | 水务部门 | 380 | 0 | 380 | 0%
76 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 2021年度河涌整治大提升项目 | 水务部门 | 106.515 | 106.515 | 0 | 100%
77 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 潮水溪碧道建设工程（关埠—西胪—棉北段） | 水务部门 | 200 | 0 | 200 | 0% | 第二批
78 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 潮阳区潮水溪碧道建设工程(金灶镇段) | 水务部门 | 300 | 0 | 300 | 0% | 第二批
79 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 中型水闸安全鉴定 | 潮阳区8宗中型水闸安全鉴定 | 水务部门 | 214.08 | 0 | 214.08 | 0% | 第二批
80 | 潮阳区 | 农业农村基础设施类 | 小型水库安全运行管理标准化建设工程 | 小型水库标准化建设 | 水务部门 | 296 | 0 | 296 | 0% | 第二批
81 | 潮阳区 |  | 其他水利项目 | 和平中港河涝区整治 （一期） | 水务部门 | 256 | 0 | 256 | 0%
82 | 潮阳区 |  | 海堤加固达标工程 | 三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程 | 水务部门 | 100 | 98.0956 | 1.9044 | 98.1%
83 | 潮阳区 |  | 农村水利水电 | 汕头市潮阳区金浦街道面前水闸新建工程 | 水务部门 | 350 | 0 | 350 | 0%
84 | 潮阳区 |  | 全面推进河长制湖长制 | 潮阳区平南柳厝园池水生态修复治理工程 | 水务部门 | 300 | 0 | 300 | 0%
85 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 秋风灌区节水配套改造项目 | 水务部门 | 238.788 | 74.8689 | 163.9191 | 31.35%
86 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 农业水价综合改革工作 | 农业水价综合改革工作 | 水务部门 | 90 | 0 | 90 | 0%
87 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 农业水价综合改革工作 | 灌区水利用系数测算 | 水务部门 | 4.5 | 1.5 | 3 | 33.33%
88 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中央投资水利配套项目 | 印石水库除险加固工程 | 水务部门 | 322.5 | 322.5 | 0 | 100%
89 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区小型水库安全运行管理标准化工作（20宗） | 水务部门 | 340 | 340 | 0 | 100%
90 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区水库安全鉴定经费（16）宗 | 水务部门 | 87.75 | 87.75 | 0 | 100%
91 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 山塘水坝灌浆补强 | 山塘水坝灌浆补强和山塘水库管养（解决全区部分山塘水坝的安全隐患） | 水务部门 | 13 | 4.2 | 8.8 | 32.31%
92 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 山塘水坝灌浆补强 | 山塘水坝灌浆补强和山塘水库管养（对全区58宗小型水库和72宗山塘给予每宗1200元的管理经费补助） | 水务部门 | 15.6 | 15.6 | 0 | 100%
93 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 河涌整治大提升 | 2021年度潮南区“河涌整治大提升行动” | 水务部门 | 313.671 | 143.63 | 170.041 | 45.79%
94 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 河道清漂、保洁 | 水务部门 | 400 | 386 | 14 | 96.5%
95 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费 | 病险水利工程抢险及防汛物资储备项目 | 水务部门 | 100 | 30.9275 | 69.0725 | 30.93%
96 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2021年度潮南区小水电退出工作实施项目 | 水务部门 | 20 | 0 | 20 | 0%
97 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 潮南区生态补水引调水工程（司马浦大布至两英大溪管道工程） | 水务部门 | 841.2117 | 539.6858 | 301.5258 | 64.16%
98 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 峡山拱桥排水泵站 | 水务部门 | 465 | 319.63 | 145.37 | 68.74%
99 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 两英鸡坛站排灌渠改造工程 | 水务部门 | 97 | 23.2542 | 73.7458 | 23.97%
100 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 病险水闸（重建）达标加固项目 | 南山截流田心节制闸重建工程 | 水务部门 | 900 | 900 | 0 | 100%
101 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 2020年度潮南区小型水库安全运行管理标准工作（30宗） | 水务部门 | 435.8063 | 352.7968 | 83.0095 | 80.95%
102 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 河长制湖长制项目 | 河长制湖长制专项补助资金（中港河智慧巡河项目、河长牌更新考核项目） | 水务部门 | 138.6516 | 122.2608 | 16.3908 | 88.18%
103 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 中小河流治理项目 | 红场大溪治理工程 | 水务部门 | 52.2217 | 52.2217 | 0 | 100%
104 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 万里碧道建设 | 潮南区峡山大溪建设项目（万里碧道） | 水务部门 | 177.593 | 170.2579 | 7.3351 | 95.87%
105 | 潮南区 | 农业农村基础设施类 | 其他水利项目 | 潮南区练江流域重点易涝区（片）电排工程建设（补短板一期） | 水务部门 | 408.7167 | 314.104 | 94.6127 | 76.85%
106 | 潮南区 |  |  | 陈店截流达标加固工程 | 水务部门 | 607.99 | 607.99 | 0 | 100%
107 | 潮南区 |  |  | 汛前项目 | 水务部门 | 50 | 36.4664 | 13.5336 | 72.93%
108 | 潮南区 |  |  | 岁修项目 | 水务部门 | 50 | 32.1618 | 17.8382 | 64.32%
109 | 南澳县 | 农业农村基础设施类 | 全面推进河长制湖长制 | 南澳县万里碧道建设项目 | 水务部门 | 536.416 | 245.17 | 291.246 | 45.71% |  | 目前已支付338.44万元，调整概算后总投资为484.14万元，支付率为70%。项目已完工验收，目前送财政结算审核中，剩余资金待财政结算审核完成后，按合同约定支付。
110 | 南澳县 | 农业农村基础设施类 | 农田灌溉水有效利用系数测算 | 南澳县2021年度农田灌溉水有效利用系数测算项目 | 水务部门 | 3 | 2.3 | 0.7 | 76.67% |  | 该项目资金委托合同价为2.3万，委托测算成果完成上级下达有效利用系数指标，绩效指标已完成。
111 | 南澳县 | 农业农村基础设施类 | 山塘水坝灌浆补强 | 南澳县山塘水坝加固、清淤及其他配套建设项目 | 水务部门 | 500 | 298.95 | 201.05 | 59.79% |  | 目前已支付375.84万元，支付率为75.17%。项目预计9月上旬组织完工验收，完工验收后送财政结算审核，剩余资金待财政结算审核后按合同约定支付。
112 | 南澳县 | 农业农村基础设施类 | 山塘水坝灌浆补强 | 森林公园山塘维修加固及其他配套建设项目 | 水务部门 | 200 | 200 | 0 | 100%

## Sheet2 (hidden)
农业农村部门 | 农业农村部门 |  |  | 农业农村部门 | 农业农村部门 |  |  | 市自然资源局 | 林业部门 | 自然资源部门 |  | 林业部门 | 自然资源部门
自然资源部门 | 林业部门 | 自然资源部门 |  | 自然资源部门 | 林业部门 | 自然资源部门 |  | 市交通运输局 | 交通运输部门 |  |  | 交通运输部门
水务部门 | 水务部门 |  |  | 水务部门 | 水务部门 |  |  | 市农业农村局 | 农业农村部门 |  |  | 农业农村部门
交通运输部门 | 交通运输部门 |  |  | 交通运输部门 | 交通运输部门 |  |  | 市水务局 | 水务部门 |  |  | 水务部门
其他部门 | 生态环境部门 | 住建部门 | 财政部门 | 其他部门 | 财政部门 | 市委农办 | 生态环境部门 | 市其他单位 | 生态环境部门 | 住建部门 | 财政部门 | 财政部门