## 汇总
附件2
汕头市农业农村部门2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.市级涉农 资金 | 3.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.市级涉农 资金 | 3.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C+D | B | C | D | E=F+G+H | F | G | H | I=E/A*100% | J=K+L+M | K | L | M | N
合计 |  |  | 134731 | 52342.2767 | 25516.8663 | 56871.963 | 45385 | 11624.5237 | 8115.9864 | 25644.1992 | 33.69% | 581 | 220 | 268 | 93
1 |  | 村庄基础设施建设 | 55769.9078 | 29497.2761 | 7793.548 | 18479.0838 | 16357.5903 | 5777.3798 | 990.5675 | 9589.643 | 29.33% | 246 | 61 | 119 | 66 | 取得当年度完成改造提升农村厕所68个、当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量110个等成效，实现了完善道路交通配套设施，农村人居环境整治情况得到有效改善。
2 |  | 农田建设及管护 | 3518.37 | 877.6 | 1538.798 | 1101.972 | 1273.644 | 195 | 426.674 | 651.97 | 36.2% | 15 | 7 | 6 | 2 | 取得了当年度建成高标准农田面积0.41万亩、当年度完成复耕整治撂荒地面积1.42万亩，实现了建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。
3 |  | 农产品质量安全 | 1371.2904 | 675.9927 | 695.2977 | 0 | 830.3298 | 515.2366 | 315.0932 | 0 | 60.55% | 19 | 18 | 1 | 0 | 取得了农产品质量安全风险监测样本量10266次，提升我市农产品质量安全监管能力，确保不发生重大农产品质量安全事件。对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理，实现了病死猪专业无害化处理率不断提高，没有随意抛弃病死猪事件，有效防止了重大动物疫情的发生。
4 |  | 畜牧业转型升级 | 57.5408 | 16.8 | 6.3008 | 34.44 | 18.3176 | 15.2376 | 1.54 | 1.54 | 31.83% | 2 | 2 | 0 | 0 | 取得了养殖环节病死猪无害化处理补助发放率100%。
5 |  | 动植物疫病防控 | 838.3417 | 340 | 292.8617 | 205.48 | 344.8927 | 93.5205 | 172.3672 | 79.005 | 41.14% | 28 | 21 | 6 | 1 | 取得了强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上、平均免疫抗体合格率达到70%以上，实现了未发生区域性重大动物疫情，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情无恶性蔓延。
6 |  | 推进农业绿色发展 | 1717.0854 | 953 | 627.8353 | 136.25 | 694.0388 | 393.1191 | 179.6697 | 121.25 | 40.42% | 19 | 10 | 8 | 1 | 取得了全市受污染耕地安全利用和风险管控措施到位率100%、安全利用率达到100%、测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，实现了有效改善土壤的污染，提高土壤肥力实现生态环境的有机循环。
7 |  | 种业翻身仗 | 532.4336 | 203 | 67.7736 | 261.66 | 452.4336 | 123 | 67.7736 | 261.66 | 84.97% | 6 | 6 | 0 | 0 | 取得了在全市调查、收集6种特色果树（杨梅、油甘、橄榄、蕉柑、番荔枝、番石榴），建设种质资源圃1个面积53亩。
8 |  | 现代渔业发展 | 25458.02 | 0 | 256.7 | 25201.32 | 9011.622 | 0 | 77.4 | 8934.222 | 35.4% | 18 | 6 | 12 | 0 | 当年度新建国家级渔港经济区数量1个，完成部分区（县）“插卡式AIS”设备安装项目，实现了促进渔业发展。
9 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 3985.89 | 2992 | 0 | 993.8908 | 3489.99 | 2496.1 | 0 | 993.8908 | 87.56% | 3 | 3 | 0 | 0 | 取得了保费收入稳步提升，实现了政策性农业保险“扩面、提标、增品”的任务要求。
10 |  | 构建现代乡村产业体系 | 6132.77 | 2118.57 | 2252.2 | 1762 | 2116.2364 | 349.4164 | 1329.82 | 437 | 34.51% | 39 | 10 | 21 | 8 | 完成了204个集体经济组织集体资产清查核资工作，为周边至少450户农户提供就业机会。
11 |  | 农业生产能力提升 | 2566.1569 | 815 | 909.1353 | 842.0216 | 875.0854 | 104.5186 | 222.3154 | 548.2514 | 34.1% | 37 | 22 | 14 | 1 | 完成了耕地地力补贴、实际种粮农民一次性补贴发放工作，调动了农民生产积极性，农业生产能力得到进一步提升。
12 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 18975.5158 | 12241.39 | 5249.1258 | 1485 | 3041.1707 | 1520.605 | 635.5658 | 885 | 16.03% | 82 | 37 | 43 | 2 | 建立起联农带农的利益联结机制，推进农村一二三产业融合发展，进一步提高产业效益和带动效应，有效带动脱贫户、农户脱贫增收。
13 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2822.798 | 1521.648 | 88.9 | 1212.25 | 691.7052 | 41.3901 | 0 | 650.3151 | 24.5% | 25 | 6 | 10 | 9 | 取得了规范新时代文明实践所阵地建设5个，通过文明实践阵地开展各类文明实践活动一百场次以上，村民幸福感、满意度进一步提高。
14 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 4803 | 90 | 4539 | 174 | 3622.0071 | 0 | 3554.47 | 67.5371 | 75.41% | 12 | 3 | 6 | 3 | 取得了激发驻村工作队生力军作用，推动驻村工作队成员安心履职。
15 |  | 其他农业农村项目 | 6181.9848 |  | 1199.39 | 4982.5948 | 2565.64 |  | 142.73 | 2422.9148 | 41.5% | 30 | 8 | 22 | 0 | 取得了农业生产稳步增长，农村生活环境逐步改善的目标，实现了农业增效，农民增收。
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。