预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)

| 项目名称 |  | 汕头市重点监管单位自行监测报告质量核查与现场监督检查项目（2023年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 汕头市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2023年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 64万元 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 土壤污染防治 |  |  |  |
| 项目概述 |  | 开展汕头市重点监管单位自行监测质量监督，对全市34个土壤污染重点监管单位自行监测进行质量监督，并抽取14家开展现场监督检查及技术指导帮扶。具体包括： 1.完成全市34个土壤污染重点监管单位自行监测质量核查； 2.完成14个土壤污染重点监管单位现场监督检查及技术指导帮扶； 3.完成土壤污染重点监管单位自行监测质量监督检查总结报告。 |  |  |  |
| 支出内容 |  | 委托具有技术能力的机构开展相关工作，主要用于调研差旅费、报告编制费、人员劳务费、专家咨询费等。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 1.《中华人民共和国土壤污染防治法》 2.《广东省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》 3.《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部 部令 第3号） 4.《“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号） 5.《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年 第1号） 6.《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021） 7.《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（粤环〔2022〕8号） 8.《广东省生态环境厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理的通知》（粤环发〔2021〕8号） 9.《广东省2022年土壤与地下水污染防治工作方案》（粤环〔2022〕9号） 10.《关于印发<汕头市2023年环境监管重点单位名录>的通知》（汕市环〔2023〕3号） |  |  |  |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 启动项目，收集重点监管单位自行监测方案与报告、隐患排查报告等相关资料，启动自行监测质量核查工作。 |  |  |
|  |  | 第三季度 | 完成24家土壤污染重点监管单位自行监测质量核查；确定14家现场监督检查对象，启动现场监督检查工作。 |  |  |
|  |  | 第四季度 | 累计完成34家土壤污染重点监管单位自行监测质量核查，完成14家土壤污染重点监管单位现场监督检查及技术指导工作，编制形成土壤污染重点监管单位自行监测质量监督检查总结报告。 |  |  |
| 总体绩效 目标 |  | 为进一步推动提高重点监管单位自行监测工作质量，提升重点监管单位土壤污染环境监管能力，本项目将开展汕头市重点监管单位自行监测质量监督，对全市34个土壤污染重点监管单位自行监测进行质量核查，并抽取14家开展现场监督检查及技术指导帮扶。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 核查土壤污染重点监管单位自行监测质量 |  | 34家 |
|  |  |  | 现场监督检查及技术指导帮扶土壤污染重点监管单位 |  | 14家 |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  | 通过专家评审 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日 |
|  |  | 成本指标 | 项目投入 |  | 不超预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 环境公共服务程度 |  | 逐步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 | 土壤污染重点监管单位环境监管能力 |  | 逐步提高 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 为全市土壤污染防治工作提供技术支撑 |  | 基本实现 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | ≥80% |