|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效目标申报表（二级项目-明细项目） | | | | |
| 项目名称 | 汕头市2023年土壤污染重点监管单位周边监测项目 | | | |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | | 实施单位 | 汕头市生态环境局 |
| 预算年度 | 2023年 | | | |
| 资金需求 | 164万元 | | | |
| 项目类型 | 土壤污染防治 | | | |
| 项目概述 | 按照《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》，  开展23家土壤污染重点监管单位周边监测。包括信息采集、污染识别、点位布设、点位现场核查、样品采集和分析测试、质量保证与控制、监测结果分析、监测报告编制等。 | | | |
| 支出内容 | 委托有资质的检测机构对23家土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测工作。 | | | |
| 政策依据 | 1.《中华人民共和国土壤污染防治法》；  2.《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》；  3.《关于印发<土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）>的通知》（总站土字〔2022〕226号）;  4.《关于印发<汕头市2023年环境监管重点单位名录>的通知》（汕市环〔2023〕3号）。 | | | |
| 阶段性绩效目标（项目实施计划） | 第二季度 | | 启动项目，完成资料收集与分析，初步判定土壤污染特征因子和迁移途径。 | |
| 第三季度 | | 完成现场踏勘与人员访谈，编制完成土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案，开展样品采集与分析。 | |
| 第四季度 | | 开展样品采集与分析，编制完成土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测总结报告，提交专家评审验收。 | |
| 总体绩效目标 | 完成23家土壤污染重点监管单位周边监测。 | | | |
|
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展周边监测的土壤污染重点监管单位数量 | 23家 |
| 质量指标 | 项目验收 | 通过 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 预计2023年底 |
| 成本指标 | 成本支出 | 不超过预算 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |
| 生态效益 指标 | 落实《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》有关要求 | 提供支撑 |
| 可持续影响 指标 | 土壤污染防治监管能力 | 逐步提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 满意度 | ≥80% |