## 保障性住房开工项目责任一览表
附件1
汕头市2012年住房保障工作目标责任任务一览表
责任主体 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 建设方式 | 套数 | 建筑面积（平方米） | 土地 需求 （亩） | 土地落实 情况（亩） | 总投资计划（万元） | 2012年计划投资（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 责任单位 | 配合单位
全市
全市 | 合计 |  |  |  | 4832 | 273154 | 82.48 | 81.75 | 77043.2 | 30177.2
一、市本级 | 小计 |  |  |  | 2697 | 158758 | 57.5 | 57.5 | 66267 | 24884 |  | 一般财政预算 | 土地出让收益 | 住房公积金 | 其他
| 安居工程长兴苑一区廉租和公租房项目（一期） | 安居工程长兴苑一区 | 公共租赁住房 | 新建 | 454 | 21858 | 8.5 | 8.5 （2011年已落实） | 8615 (本投资总额仅为454套的预计投资） | 4675 (本投资额仅为454套的预计投资，整个项目续建资金由市财政按进度安排） | [5 empty] | 2011年10月 | 2013年底 | 市安居工程发展总公司 | 市房管局 市发改局 市国土局 市住建局 市财政局 | 77276.2
| 安居工程长兴苑一区廉租和公租房项目（二期） | 安居工程长兴苑一区 | 公共租赁住房 | 新建 | 1646 | 91300 | 30 | 30 （2011年已落实） | 34700 | 7700 | [5 empty] | 2012年10月 | 2014年底 | 市安居工程发展总公司 | 市房管局 市发改局 市国土局 市住建局 市财政局
| 收购房项目 | 中心城区 | 公共租赁住房 | 收购改造 | 147 | 7350 |  |  | 1911 | 1337 | [6 empty] | 2012年底 | 市房管局 | 市发改局 市国土局 市住建局 市财政局
| 华新城潮阳路西侧保障性住房项目 | 华新城潮阳路西侧 | 限价商品住房 | 新建 | 450 | 38250 | 19 | 19 | 21041 (本投资总额仅为450套的预计投资） | 11172 (本投资额仅为450套的预计投资，整个项目续建资金需求未列入） | [5 empty] | 2011年10月 | 2013年底 | 市城市建设开发总公司 | 市房管局 市发改局 市国土局 市住建局 市财政局
二、金平区政府 | 升平工业区公租房 项目 | 升平工业区 | 公共租赁住房 | 购买 | 100 | 5215 |  |  | 750 | 750 |  |  |  |  | 750 |  | 2012年底 | 金平区政府 | 金平区各职能部门
三、龙湖区政府 | 公共租赁保障房 | 龙湖区 | 公租 | 清理修建 | 100 | 5000 |  |  | 300 | 300 |  | 100 | 100 |  | 100 | 2012年8月 | 2013年8月 | 龙湖区政府 | 龙湖区各职能部门
四、濠江区政府 | 小计 |  |  |  | 300 | 15000 | 3.25 |  | 997 | 494
| 濠江区海马池3.25亩保障性住房项目 | 濠江区海马池3.25亩 | 公共租赁住房 | 新建 | 96 | 4800 | 3.25 | 3.25 | 936 | 433 | [5 empty] | 2012年10月 | 2013年底 | 濠江区政府 | 濠江区各职能部门
| 濠江区公租房 | 濠江区 | 公共租赁住房 | 清理租赁 | 204 | 10200 |  |  | 61 | 61 | [6 empty] | 2012年底
五、澄海区政府 | 小计 |  |  |  | 620 | 39700 | 19.73 |  | 6520 | 2260
| 奥飞动漫宿舍楼项目 | 坝头奥飞生产基地 | 公共租赁住房 | 新建 | 470 | 31000 | 15 | 15 | 3720 | 1860 | [5 empty] | 2010-01-01 | 2012-06-01 | 澄海区政府 | 澄海区各职能部门
| 城区凤新一路配建项目 | 莱美路南、凤新一路西侧 | 经适房 | 配建回购 | 120 | 7500 | 4 | 4 | 2500 | 200 | [5 empty] | 2012-10-01 | 2013-12-01 | 澄海区政府 | 澄海区各职能部门
| 澄海区实验高级中学教师宿舍项目 | 澄江路实验高级中学校内 | 公共租赁住房 | 清理 | 30 | 1200 | 0.73 | 0.73 | 300 | 200 | [5 empty] | 2011-08-01 | 2012-08-01 | 澄海区政府 | 澄海区各职能部门
六、潮阳区政府 | 潮阳公租房项目 | 潮阳区 | 公共租赁住房 | 清理 租赁 收购 | 500 | 25000 |  |  | 950 | 950 | [6 empty] | 2012年底 | 潮阳区政府 | 潮阳区各职能部门
七、潮南区政府 | 小计 |  |  |  | 502 | 23831 | 2 | 1300 | 1252 | 532
| 仙城中学 | 仙城镇 | 公租房 | 清理 | 110 | 4167 | [10 empty] | 2012年底 | 潮南区政府 | 潮南区各职能部门
| 两英中学 | 两英镇 | 公租房 | 新建 | 70 | 7188 | 2 | 1300 | 1169 | 449 | [5 empty] | 2011-08-01 | 2012年底 | 潮南区政府 | 潮南区各职能部门
| 两英公租房项目 | 两英镇 | 公租房 | 租赁 | 322 | 12476 |  |  | 83 | 83 | [6 empty] | 2012年底 | 潮南区政府 | 潮南区各职能部门
八、南澳县政府 | 南澳县公租房 | 南澳县 | 公租房 | 租赁 | 13 | 650 |  |  | 7.2 | 7.2 | [7 empty] | 南澳县政府 | 南澳县各职能部门