附件2

汕头市2015年省级现代服务业发展引导

专项资金项目完工验收工作指引

（试行）

根据《广东省省级现代服务业发展引导专项资金管理办法》（粤财工〔2015〕66号），为做好2015年省级现代服务业发展引导专项资金项目完工验收工作，特制订本指引。

一、项目验收原则及依据

（一）工作原则：项目验收应坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评价机制，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

（二）工作依据：《广东省省级现代服务业发展引导专项资金管理办法》（粤财工〔2015〕66号）、《广东省商务厅广东省财政厅关于组织申报2015年省级现代服务业发展引导专项资金的通知》（粤商务财函〔2015〕67号）及《汕头市商务局汕头市财政局关于组织汕头市2013年中央财政促进服务业发展专项资金和2015年省级现代服务业发展引导专项资金项目申报工作的通知》（汕外经贸〔2015〕177号）；《汕头市商务局汕头市财政局关于下达汕头市2015年度省级现代服务业发展引导专项资金项目计划的通知》（汕商务〔2017〕14号）。

二、项目验收要求及内容

项目验收评价主要审查项目单位是否按照项目申报方案完成相应任务，是否达到预期目标，检查和考核项目实施情况，并对资金投入使用等情况做出客观评价。

具体包括：

（一）项目总体及各项目标完成情况；

（二）项目建设内容完成情况，包括项目土建工程、设备及软件购置等情况，是否符合项目申报材料；

（三）项目投资完成情况、资金落实到位情况；

（四）项目取得的直接和间接经济效益、社会效益以及项目推广应用情况等。

项目验收应当具备以下条件：

（一）项目按照资金申请材料中的内容规模及设计要求建设完成，经济技术指标达到并能满足使用要求；

（二）编制完成竣工财务决算，并由具有相应资格的会计师事务所审计；

（三）验收资料齐全完整、真实有效。

三、项目验收的组织和程序

（一）验收受理和初审。申报企业向属地商务部门提出完工验收申请，并提交相关验收申请材料。属地商务部门会财政部门对申报企业提交的材料是否齐全和符合验收有关规定进行初审，并告知申请企业需要补正的有关内容；对具备验收条件、材料齐全符合要求的项目提出初审意见，向市商务局、财政局联合上报验收申请及相关材料。市商务局牵头接受申请材料后进行验收预审，对验收条件不成熟、材料提供有问题的项目，提出补充材料要求，对在要求时间内未能补充材料的项目，终止此次验收。

验收申请材料包括：

1.项目完工验收评价申请表（附件1）；

2.项目完工验收报告书（附件2）；

3.项目实施总结报告（包括企业基本情况、项目计划投资和建设任务完成情况、项目投入资金及使用情况、财政补助资金使用和管理情况、项目经济、社会效益评估、项目示范带动和创新引领作用评估及其他相关情况）和相关绩效证明文件；

4.项目财务决算报告；

5.项目竣工财务决算专项审计报告；

6.工程、设备购置相关合同发票等复印件；

7.涉及基本建设的项目需提供相关竣工验收报告；

8.电子商务项目所获成果、专利等佐证材料，电商平台日均IP访问量（附查询页面），电商交易额后台数据有关截图等；

9.年度纳税证明、企业法人营业执照；

10.企业真实性承诺书（附件3）；

11.其他有关资料。

（二）验收组织及方式

市商务局牵头组织专家开展验收工作，属地商务部门、财政部门参加相关现场调研。项目验收成立由相关技术（归口行业）、经济（财务）、管理等方面专家组成的专家组，专家人数为5人以上单数，验收采取会议评审和现场核查相结合的形式，在审阅项目验收申请材料，听取项目单位实施情况汇报，实地核查项目完成情况，质疑解答和充分讨论基础上，对项目完成情况、资金投入使用、经济和社会效益、存在问题等方面做出全面评价，最终综合形成项目验收专家组意见，并填写《汕头市2015年省级现代服务业发展引导专项资金项目完工验收报告书》做出验收结论。

四、验收结果和财政资金扶持

验收结论分为验收合格和验收不合格两种。

项目验收合格通过后，项目实施单位将完整材料（一式三份）报送市商务局、市财政局各一份，项目实施单位自行留一份。对验收合格的项目属地财政部门将项目扶持资金拨付到验收合格的项目申报单位。

对项目验收不合格的项目，将责成项目实施单位进行整改，于三个月内再次申请验收；于三个月内不再申请验收的，或者对项目第二次验收不合格的，终止对该项目的财政扶持。

五、其他方面

（一）项目单位应对其提供的验收资料、报告的真实性、准确性和完整性负责。对项目单位在验收过程中出现弄虚作假行为的，一经查实，终止对该项目的财政扶持。

（二）验收专家组应实事求是、客观、公正、科学地对验收项目作出结论。参加验收的有关人员，要严格遵守保密规定，保守验收过程中知悉的项目申报单位商业和技术秘密，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让其秘密。对违反有关法律法规，给国家、社会造成损失的，将依法追究责任。

附件：1. 项目完工验收评价申请表

2.项目完工验收报告书

3. 企业真实性承诺书