附件1

汕头市义务教育阶段国家课程数字教材应用全覆盖项目试点学校名单

| 序号 | 区县 | 学校名称 | 学段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金平 | 汕头市东厦小学 | 小学 |
| 2 | 金平 | 汕头市金荷中学 | 初中 |
| 3 | 龙湖 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 小学 |
| 4 | 龙湖 | 汕头市蓬鸥中学 | 初中 |
| 5 | 濠江 | 华南师范大学附属濠江实验学校 | 初中、小学 |
| 6 | 澄海 | 汕头市澄海实验小学 | 小学 |
| 7 | 潮阳 | 汕头市潮阳区南侨中学 | 初中 |
| 8 | 潮阳 | 汕头市潮阳实验学校 | 小学 |
| 9 | 潮南 | 潮南区沙陇初级中学 | 初中 |

附件2

汕头市义务教育阶段国家课程数字教材应用全覆盖项目工作推进表

| 时间 | 任务 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 落实试点校活动方案 | 电教站 | 试点学校制订开展数字教材应用研究活动方案。 |
| 8月 | 成立市级专家团队 | 教研室 | 以学科教师工作室为基础组建，南方出版传媒协助邀请省级专家 |
| 8-9月 | 骨干教师常态化应用培训 | 电教站、教研室 | 由南方出版传媒邀请人教社数字教材专家组成专家培训团队，负责协助完成学科骨干教师培训 |
| 9-12月 | 全员培训 | 人事科、电教站 | 将数字教材应用培训列入2020年教师继续教育学习内容中，确保100%义务教育学校培训覆盖率，每所学校参训教师超过85% |
| 9-12月 | 精心培育，打造数字教材应用试点校 | 教研室、电教站 | 由省、市专家团队跟踪指导，在试点校举办学科教师培训、数字教材应用公开课、教研活动等；每个月至少举办一场交流活动 |
| 9-12月 | 宣传与推广 | 电教站 | 在汕头市教育局微信公众号、汕头教育云平台宣传推广数字教材应用项目工作；公众号每月至少推出两条信息 |
| 12月 | 成果提炼和交流展示 | 电教站、 教研室 | 举办汕头市国家课程数字教材规模化应用全覆盖项目教学应用案例征集活动，收集基于数字教材应用的具有汕头教育特色的优秀案例。 |
| 次年 1月 | 形成总结报告 | 电教站 | 形成年度总结报告，汇聚汕头市数字教材应用系列教学资源，成功经验在全市推广。 |

附件3

汕头市国家课程数字教材规模化应用全覆盖项目

试点学校基本信息表

| 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系手机 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 学校基本 情况 | □初中 |  | 专任教师数： |  |  |  | 班级数： |  |  | 学生总数： |
|  | □小学 |  | 专任教师数： |  |  |  | 班级数： |  |  | 学生总数： |
| 简述近年来学校信息化应用推广的工作情况，数字教材与学科教学融合应用的基本情况和实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试点学校意见 |  |  |  |  | 区（县）教育局意见 |  |  |  |  |  |
| 公章 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 公章 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |