## 中补项目 (hidden)
2022年汕头市系统化全域推进海绵城市建设中央专项补助项目进度情况表（截至2023.03.07）
序号 | 项目名称 |  | 责任部门 | 项目建设内容 | 项目建设进展 | 海绵专篇审查情况 | 2022年拟安排中央补助金额（万元） | 2022年已拨付中央补助金额（万元） | 截至3月申请支付金额（万元） | 备注
1 | 汕头市中心城区涵闸提升及改造工程 |  | 市城管局 |  | 已立项-力争3月份开工 （2022年12月15日报送材料为在建） | 审查通过 | 2480 | 0 | 0
2 | 汕头市杏花泵站、金砂电排站改扩建工程 |  | 市城管局 |  | 已立项-力争3月份开工 （2022年12月15日报送材料为在建） | 审查通过 | 1520 | 0 | 0
3 | 汕头市黄厝围电排站扩建工程 |  | 市城管局 |  | 已立项-力争3月份开工 （2022年12月15日报送材料为在建） | 审查通过 | 3910 | 0 | 0
4 | 汕头市中心四沟沿线道路积水点海绵化治理工程 |  | 市城管局 |  | 在建 （工程量已达13%） | 审查通过 | 504 | 100 | 15
5 | 汕头市龙湖沟污水主干管上岸工程 |  | 市城管局 |  | 在建 （工程量已达到98%） | 审查通过 | 5000 | 3450 | 1550
6 | 新河沟、星湖公园上游3条暗渠清污分流改造项目 |  | 市城管局 |  | 在建 （基本完工） | 审查通过 | 219 | 192.5319 | 26.4681
7 | 中心城区北岸排水管网在线监测体系构建及排水信息管理系统项目 |  | 市城管局 |  | 在建 （已基本完工） | 审查通过 | 494 | 330 | 164
8 | 汕头市华侨公园改造建设项目 |  | 市住建局代建中心 |  | 在建 （工程量已达到67%） | 审查通过 | 360 | 280 | 80 | 因海湾隧道工程占用场地影响，经多次协调，近期才能进入场地施工，因此海绵城市建设内容也受影响，存在到年底无法全额支付情况，预计可完成海绵投资360万。（原安排540万元，经报市政府同意，（1月6日公文办转）调整为360万元，收回180万元至其他项目） 该项目计划3月向财市政局请款剩余资金80万，正在办理请款手续。
9 | 管道缺陷及错混接修复改造（一期）项目 |  | 汕头市城市排水有限公司 |  | 在建 （工程量已达到99.9%） | 审查通过 | 2000 | 1629.32 | 370.68
10 | 汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目 |  | 华侨试验区 |  | 在建 （工程量已达到100%，已基本完工，待验收） | 审查通过 | 206.65 | 97.8 | 108.9
11 | 汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目道路建设部分（一期） |  | 汕头综保区自然资源与建设局 |  | 在建 （工程量已达到100%，已基本完工，待验收） | 审查通过 | 432 | 432 | 0 | 资金已全额拨付
12 | 汕头市金平区排涝泵站改扩建工程 |  | 金平区水利工程建设中心 |  | 已立项 （已于2022年12月30日开标，1月3日签订施工合同，预计2月上旬开工，12月底上报省厅时为在建） | 审查通过 | 1336 | 0 | 0
13 | 汕头市金平区内涝点整治工程 | 广厦街道浮东片区排涝通道综合治理及配套设施 | 金平区城管局 |  | 在建 （工程量已达到80%） | 审查通过 | 265 | 0 | 265
|  | 广厦街道浮西片区排涝通道综合治理及配套设施 | 金平区城管局 |  | 在建 （工程量已达到80%） | 审查通过 | 319 | 0 | 319
14 | 金砂街道金砂片区雨洪行泄通道整治工程 |  | 金平区城管局 |  | 在建 （工程量已达到99%） | 审查通过 | 2914 | 0 | 2914 | （2022年6月17日，经市政府常务会审议通过，原安排2514万元，增加400万元，调整为2914万元）
15 | 汕头市金平区叠金排渠（南畔山排洪渠）改道工程 |  | 金平区城管局 |  | 在建 （工程量已达到70%） | 审查通过 | 2000 | 0 | 2000 | （2022年6月17日，经市政府常务会审议通过，新增调剂项目，安排2000万元）
16 | 汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程 |  | 龙湖区水务局 |  | 在建 （工程量已达到78%） | 审查通过 | 5913 | 3122.4185 | 2733.05 | （原安排5703万元，经报市政府同意，（1月6日公文办转）增加210万元，调整为5913万元）
17 | 濠江“一江两岸”生态环境治理及产城融合开发建设项目 |  | 濠江区住房和城乡建设局 |  | 在建 （12月20日开工，工程量已达到1%） | 审查通过 | 3906 | 0 | 3906
18 | 汕头市澄海区南排渠水环境综合整治项目 |  | 澄海区城管局 |  | 在建 （工程量已达到33%） | 审查通过 | 1388 | 200 | 1188
19 | 潮南区生态补水引调水工程-秋风水泵站、两英大溪二级泵站及压力管道工程 |  | 潮南区自来水有限公司 |  | 在建 （基本完工，预计4月竣工验收） | 审查通过 | 4053 | 1374.3248 | 187.7039
20 | 南澳县龙滨路延伸段道路建设与景观配套工程 |  | 南澳县政府投资代建服务中心 |  | 在建 （基本完工） | 审查通过 | 317 | 317 | 0 | 已全额支付
21 | 南澳县环城西路（国道G539连接线二期）道路建设与景观配套工程 |  | 南澳县政府投资代建服务中心 |  | 在建 （基本完工） | 审查通过 | 399 | 399 | 0 | 已全额支付
22 | 金砂东路（金环路~龙湖沟段）排水管网堵点改造项目 |  | 市排水公司 |  | 在建 （12月9日开工，工程量已达35.9%） | 审查通过 | 120 | 0 | 120 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目。（原安排150万元，经报市政府同意，（1月6日公文办转）调整为120万元，收回30万元至其他项目）
23 | 汕头市中心城区三脚关沟（泰山路-港区排洪沟）应急清疏工程 |  | 市城管局 |  | 已立项 （2022年12月15日报送材料为在建） | 审查通过 | 310 | 0 | 119.3078 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目
24 | 木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程 |  | 市城管局 |  | 已立项 （2022年12月15日报送材料为在建） | 审查通过 | 200 | 0 | 128.9054 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目，11月8日市发改局已批复项目初步设计概算，施工图海绵专题正在同步审查中。力争于2022年12月开工，预计于2023年3月完工。
25 | 北轴2#泵站排涝维修改造工程 |  | 市排水公司 |  | 尚未立项 （根据市政府2022年10月要求需市城管局复核，目前市城管局尚未报市政府重新审批） | 尚未报送 | 270 | 0 | 0 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目，根据市府办《公文转办通知》，项目需市城管局复核情况后重新报市政府审批，目前市排水公司正抓紧进行项目初设及概算编制、海绵专篇编制等前期工作
26 | 北轴3#泵站排涝维修改造工程 |  | 市排水公司 |  | 已立项 （1月10日发改已批复立项，概算199.27万元，建安费168.6万元，补助资金已超上限） | 尚未报送 | 170 | 0 | 0 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目，已向市政府请示启动建设，目前正抓紧进行项目初设及概算编制、海绵专篇编制等前期工作，计划于11月中旬报发改立项。
27 | 和平镇易涝区治理排涝泵站建设工程 |  | 和平镇人民政府 |  | 在建 （2022.12.19已进场建设，工程量已达10%） | 审查通过 | 1500 | 1000 | 177 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目
28 | 潮南区陈店镇陈店电子城排水能力提升工程 |  | 陈店镇农业水利服务中心 |  | 在建 （11月30日已开工，工程量已达15%） | 尚未报送 （已形成初稿） | 273 | 0 | 77.6849 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目
29 | 潮南区陈店镇溪口社区排水能力提升工程 |  | 陈店镇农业水利服务中心 |  | 在建 （11月30日已开工，工程量已达35%） | 尚未报送 （已形成初稿） | 221.35 | 0 | 74.6207 | 该项目属于2022年8月19日新增调剂项目
合计（万元） | [6 empty] | 43000 | 12924.3951 | 15827.8021

## 2023年中补项目
2023年汕头市系统化全域推进海绵城市建设中央专项补助项目资金分配表
序号 | 所属区县/市直部门 | 项目名称 | 项目进展 | 资金补助年度 | 补助金额 （万元）
合计 |  |  |  | 2023年 | 20000
1 | 市代建中心 | 中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程 | 在建 | 2023年 | 1400
2 | 市代建中心 | 泰山路（中泰立交-黄泰立交）人行步道提升改造工程 | 在建 | 2023年 | 300
3 | 市代建中心 | 海滨路东延二期及滨海空间新建工程-海滨路（黄山路-东海岸大道）先行启动段工程 | 在建 | 2023年 | 120
4 | 市城管局 | 汕头市中心城区涵闸提升及改造工程 | 在建 | 2023年 | 3000
5 | 市城管局 | 汕头市黄厝围电排站扩建工程 | 在建 | 2023年 | 2000
6 | 市市政工程维修中心 | 木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程 | 完工 | 2023年 | 100
7 | 市市政工程维修中心 | 中心城区港区排洪沟（新河沟-电排站）淤积清障应急改造工程 | 完工 | 2023年 | 280
8 | 汕头市城市排水有限公司 | 黄厝围沟泵闸站水泵维修及前池前段沟体清淤工程 | 在建 | 2023年 | 280
9 | 汕头市城市排水有限公司 | 中心城区北岸“四洗”专项治理(二期)项目 | 已立项 | 2023年 | 2500
10 | 金平区 | 汕头市金平区排涝泵站改扩建工程 | 在建 | 2023年 | 180
11 | 金平区 | 金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目-四千亩围示范片区海绵城市改造建设工程项目 | 已立项 | 2023年 | 3150
12 | 龙湖区 | 龙湖区35个口袋公园海绵化改造 | 已立项 | 2023年 | 350
13 | 龙湖区 | 汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程 | 在建 | 2023年 | 1650
14 | 濠江区 | 汕头海湾新区南滨片综合建设项目（统征地）南滨雨水泵站 | 在建 | 2023年 | 1290
15 | 澄海区 | 汕头市澄海区城镇老旧小区改造项目——2023年度改造任务 | 在建 | 2023年 | 1000
16 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区体育中心新建项目 | 在建 | 2023年 | 200
17 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目--潮阳城区易涝点整治项目 | 已完成施工图审查工作 | 2023年 | 500
18 | 潮南区 | 潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程 | 在建 | 2023年 | 1200
19 | 综保区 | 汕头综合保税区基础设施提升工程项目(二期) | 在建 | 2023年 | 500