## Sheet1 (2)
2020年7月抽检建筑市场行为及整改落实情况
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属 辖区 | 受检时情况 | 整改落实情况
1 | 宜华城新豪湾项目（一期） | 广东宜华房地产开发有限公司 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 | 市直 | 1.按月拨付工程进度款不及时; 2.项目管理人员到岗履职差，配员不足。 | 基本完成整改
2 | 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | 汕头正大体育馆、汕头市投融资集团公司 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市直 | 监理配员不足且到岗履职差。 | 已完成整改
3 | 广泽中心项目二期 | 汕头市瑞泽房地产开发有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 金平区 | 1.设备无法对接市级实名制平台； 2.未实行民工工资分账管理和按月拨付工程进度款； 3.项目负责人未到岗履职； 4.总监到岗履职差。 | 项目负责人已列入“黑名单”。其它已完成整改
4 | 汕头市金平区金园路北侧用地“三旧”改造项目 | 汕头市深源金宸房地产有限公司、汕头市金平区东墩街道南墩经济联合社 | 广东南华建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 金平区 | 1.未对接市级实名制平台； 2.未实行分账管理和通过银行卡发放工人工资 3.总监到岗履职差。 | 已完成整改
5 | 海留轩 | 汕头航空用品有限公司 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 龙湖区 | 1.未实行民工工资分账管理和按月拨付工程进度款； 2.专监履职不专一。 | 已完成整改
6 | 金珠园40栋住宅楼项目 | 汕头市升杰房地产有限公司 | 汕头市中通建设实业有限公司 | 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 龙湖区 | 1.未对接市级实名制平台； 2.未实行民工工资分账管理和通过银行卡发放工人工资； 3.项目负责人履职不到位；专监履职不专一。 | 已完成整改
7 | 汕头市世昌文化设施建设项目一期 | 汕头市世昌文化发展有限公司 | 深圳市业盛建筑有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 濠江区 | 1.未对接市级实名制平台； 2.未实行民工工资分账管理和通过银行卡发放工人工资； 3.项目管理、监理人员未到岗履职且监理配员不足。 | 已完成整改
8 | 蓬莱山庄二期（暂定名） | 汕头市濠江区蓬莱商贸有限公司 | 汕头市保悦建设有限公司 | 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 濠江区 | 1.未实行按月拨付工程进度款； 2.未实行民工工资分账管理和通过银行卡发放工人工资； 3.总监到岗履职差且监理配员不不足。 | 已完成整改
9 | 锦绣星河名轩 | 汕头市锦骏房地产开发有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 澄海区 | 1.未按月拨付工程进度款； 2.未通过银行卡发放工人工资； 3.专监履职不专一。 | 已完成整改
10 | 欣悦春天花园住宅小区一期 | 汕头市澄海区新峰建设有限公司 | 广东广华建设有限公司 | 广东联发工程咨询有限公司 | 澄海区 | 1.建设单位未按月拨付工程进度款； 2.项目管理人员造册模糊； 3.专监履职不专一。 | 已完成整改
11 | 旧村庄“三旧”改造项目（万欣新天地） | 汕头市万慎隆房产有限公司（和平镇下寨居委) | 广东景源建设工程有限公司 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 潮阳区 | 1.未实行民工工资分账管理； 2.项目管理、监理人员履职差。 3.监理配员不足。 | 已完成整改
12 | 宝能城市花园三期（第1、9-13幢）、地下商业 | 汕头市潮商城镇综合治理有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 潮阳区 | 专监履职不专一。 | 已完成整改
13 | 东华宜居农民公寓（一期） | 汕头市潮南区陇田镇东华村民委员会 | 广东新潮建设有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 潮南区 | 1.未通过银行卡发放工人工资； 2.开设民工工资支付专用账户未运作； 3.专监手续不全； 4.监理配员不足。 | 已完成整改
14 | 汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名：威顿名苑）一期 | 广东威顿房地产有限公司 | 广东新潮建设有限公司 | 珠海城市建设监理有限公司 | 潮南区 | 各项工作落实情况较好。
15 | 南澳云海花园（三期）8、9号楼 | 南澳县碧桂园房地产开发有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 | 南澳县 | 1.实名制平台上线未完全落实、项目管理人员未上平台考勤。 | 整改中
16 | 南澳县龙门路（过道G539连接线西山至亨翔路段）道路桥梁建设与景观配套工程 | 南澳县政府投资代建管理中心 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 南澳县 | 1.未按月拨付工程进度款；； 2.未实行总承包单位代发分包单位民工工资； 3.未通过银行卡发放民工工资。 | 已完成整改
17 | 和府（二期） | 保利（汕头）房地产投资有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 华侨 试验区 | 1.未严格落实分帐管理，资金违规转入工资支付专用帐户； 2.项目负责人到岗履职差。 | 已完成整改
18 | 天合名门豪庭（二期）B区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 华侨 试验区 | 1.未落实实名制平台； 2.未实行分账管理和通过银行卡发放工人工资； 3.总监未到岗履职。 | 已完成整改
19 | 厂房及配套项目 | 李镇鹏 | 汕头市龙华建筑总公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 高新区 | 1.监理配员不足； 2.专监履职不专一。 | 已完成整改
20 | 宝能（汕头）国际供应链物流中心项目二期 | 汕头市宝能物流有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 保税区 | 1.未落实按月请款和拨付工程进度款； 2.监理配员不足。 | 未落实按月请款和拨付工程进度款